## Tableau de bord
Tableau de bord — Juillet 2026
Synthèse au 02/07/2026 (2/22 jours ouvrés écoulés)
📊 Chiffre d'affaires
CA réalisé (global) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
2,326 € | 132,000 € | 1.8%
CA Littéralis | CA GEODP | Objectifs Litt / GEODP
1,248 € | 1,079 € | 74,500 / 57,500 €
⏱️ Charge & capacité
Charge à date | Attendu à date | % Complétion (prorata)
52 h | 80 h | 64.4%
Capacité du mois
879 h
📂 Activité projets
Projets clôturés | dont Rework clôturés | Projets ouverts (à date)
1 | 0 | 254
Rework ouverts (à date)
52

## Suivi de production
Suivi de production — Juillet 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-34229 | [DIJON METROPOLE] - GRC + Connecteur | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | GRC + Connecteur | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/06/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-34235 | 00171333 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34169 | [COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 24/06/2026 | 1 | 1.5 | PDMDEP-34227 | 2026-0210095 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34081 | [COMMUNE DE ERQUY] - Migration GEODP 2 + Pax | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE ERQUY | Migration GEODP 2 + Pax | GEODP | Projet | Migration | 22/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34090 | 00170724 | 1242.5 | 0 | 0
PDMDEP-34064 | [VILLE DE VANNES] - ORMC pour GEODP PLACIER | Alizée MARGOT | VILLE DE VANNES | ORMC pour GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34070 | 00170468 | 2100 | 0 | 0
PDMDEP-33906 | [Commune d'Arras] - Migration GEODP ODP (Terrasse) | Alizée MARGOT | Commune d'Arras | Migration GEODP ODP (Terrasse) | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33914 | 00167633 | 2100 | 0 | 0
PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Maxime PONTONNIER | Commune de Nans les Pins | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 1 | 1 | PDMDEP-33850 | 00161103 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Modélisation Seyne S/ Mer | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 1 | 1.25 | PDMDEP-33817 | 00169865 | 657.3 | 219.1 | 175.28
PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Purge arrêtés temporaires | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33808 | 00169856 | 1890 | 0 | 0
PDMDEP-33790 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91)] - Commande modélisation supplémentaire - 6,5j | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Commande modélisation supplémentaire | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/06/2026 | 1 | 1.25 | PDMDEP-33794 | 00169697 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33755 | [COMMUNE DE MAINTENON] - Migration vers GeoDP V2 | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MAINTENON | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 08/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33764 | 00169558 | 1365 | 0 | 0
PDMDEP-33720 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-33724 | 00169462 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-33686 | [EUROMETROPOLE DE METZ] - Paiement CB + 3 PAX | Maxime PONTONNIER | EUROMETROPOLE DE METZ | Paiement CB + 3 PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 04/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33694 | 00169321 | 1500 | 0 | 0
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MORLAIX | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | GEODP | Projet | Migration | 02/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33616 | 00169015 | 4040 | 0 | 0
PDMDEP-33566 | [COMMUNE DE LILLE] Flux WFS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LILLE | MM - Up - LiExp - Flux WFS (PS) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33570 | 00168466 | 895 | 0 | 0
PDMDEP-33553 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - MM - Up - GeODP - PAX | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | MM - Up - GeODP - PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33561 | 00168460 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 0 | 0
PDMDEP-33461 | [Mairie de Buis-les-baronnies] - INITIATION GEODP | Maxime PONTONNIER | Mairie de Buis-les-baronnies | INITIATION GEODP | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33465 | 00167986 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-33386 | [COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION] - Prestation modélisation Littéralis | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Prestation modélisation Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-33390 | 00167823 | 617.04 | 1028.4 | 4113.6
PDMDEP-33363 | [AMIENS METROPOLE] LiExp - Vérif | Fabien REUTENAUER | AMIENS METROPOLE | MM - Up - LiExp - Vérif | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 22/05/2026 | 2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33348 | [MAISONS ALFORT] - Modélisation + Modif Marianne | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE MAISONS ALFORT | Modélisation + Modif Marianne | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/05/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33352 | 00167402 | 171.4 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 1250 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 600 | 0 | 0
PDMDEP-33012 | [COMMUNE DE GRASSE] - Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GRASSE | Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 28/04/2026 | 3 | 1.5 | PDMDEP-33021 | 00165368 | 0 | 1079 | 719.33
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 2000 | 0 | 0
PDMDEP-32848 | [COMMUNE DE GRENOBLE] - Modification modèles de facture | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GRENOBLE | Modification modèles de facture | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32852 | 00164564 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-32831 | [COMMUNE DE PANTIN] - Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | Alizée MARGOT | COMMUNE DE PANTIN | Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32837 | 00164275 | 900 | 0 | 0
PDMDEP-32768 | [VILLE DE REIMS] - MV app/ infra + màj carto - ON prem | Fabien REUTENAUER | VILLE DE REIMS | MV app/ infra + màj carto | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 13/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32772 | 00163806 | 705 | 0 | 0
PDMDEP-32759 | [COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS - DSIT] - MV app/ infra + màj carto | Fabien REUTENAUER | COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS - DSIT | MV app/ infra + màj carto | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 13/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32763 | 00163805 | 564 | 0 | 0
PDMDEP-32732 | [MAIRIE DE LA SENTINELLE] - Acquisition Geodp Caisse | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LA SENTINELLE | Acquisition Geodp Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 13/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32741 | 00163789 | 2138.2 | 0 | 0
PDMDEP-32703 | [MAIRIE DE MIRIBEL] - MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE MIRIBEL | MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | GEODP | Projet | Migration | 10/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32712 | 00163498 | 283.5 | 0 | 0
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 3 | 0.25 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 548.4 | 0 | 0
PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Déploiement GeoDP Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 07/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32607 | 00163155 | 552 | 0 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | NANTES METROPOLE - VDC | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32470 | 00161950 | 1868 | 0 | 0
PDMDEP-32442 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - Montée de version LiEx Test et prod | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version LiEx Test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32446 | 00161842 | 882.5 | 0 | 0
PDMDEP-32400 | [SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE] - Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | Fabien REUTENAUER | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/03/2026 | 4 | 1 | PDMDEP-32406 | 00161680 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 4 | 3 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 1046.5 | 0 | 0
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 250 | 0 | 0
PDMDEP-32086 | [COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS] - Acquisition Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Acquisition Geodp Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 17/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32095 | 00160474 | 407 | 0 | 0
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 440.38 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31967 | [DEPARTEMENT DU LOT -CD46] - Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31971 | 00159863 | 2650 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 120 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-31589 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | Alizée MARGOT | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | GEODP | Projet | Migration | 26/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31596 | 00157967 | 150 | 0 | 0
PDMDEP-31540 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Modélisation LiEx et redevances | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 5 | 1.5 | PDMDEP-31546 | 00157816 | 3288.55 | 0 | 0
PDMDEP-31464 | [CD 17] - Modélisation PV - 2 jours | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/02/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-31468 | 00157346 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 0 | 0
PDMDEP-31285 | [COMMUNE DE LUNEL] - FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | Valentin CAUJOLLE | COMMUNE DE LUNEL | FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31289 | 00156834 | 71.2 | 0 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 0 | 0
PDMDEP-30358 | [COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER] - Migration V2 classique | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 29/01/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-30366 | 00154569 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 0 | 0
PDMDEP-30311 | [COMMUNE DE CAEN] - GeODP - Modification des marges via activation Editique | Alizée MARGOT | COMMUNE DE CAEN | GeODP - Modification des marges via activation Editique | GEODP | Projet | Migration | 27/01/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-30316 | 00154362 | 200 | 0 | 0
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 6 | 0.75 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-30062 | [Commune de Saint-Dizier] - Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | Remy VINCENT | Commune de Saint-Dizier | Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/01/2026 | 6 | 0.75 | PDMDEP-30063 | 00153633 | 350 | 0 | 0
PDMDEP-29948 | [PONTARLIER] - Paramétrages + Vision + DA-DPA + Pastell + Civil net | Fabien REUTENAUER | MAIRE DE PONTARLIER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 6 | 1 | PDMDEP-29949 | 00152726 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 6 | 0.08 | PDMDEP-30431 | 00154684 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 6 | 0.08 | PDMDEP-29625 | 00145091 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 6 | 0.08 | PDMDEP-29608 | 00152338 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29122 | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) - LITTERALIS - Flux WFS communication | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/12/2025 | 7 | 0 | PDMDEP-29124 | 00148148 | 157.5 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 8 | 0 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 2812.32 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 392.5 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 1556.25 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 1790 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27634 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/11/2025 | 8 | 0.5 | PDMDEP-27642 | 00143935 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27543 | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 20/11/2025 | 8 | 2.5 | PDMDEP-27557 | 00144532 | 732 | 0 | 0
PDMDEP-26782 | [FONTENAY SOUS BOIS] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS | Déploiement LiEx | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 03/11/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-26783 | 00142659 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24866 | [MAUGES SUR LOIRE] - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE NOUVELLE DE MAUGES SUR LOIRE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 16/10/2025 | 9 | 0 | PDMDEP-27017 | 00141205 | 1212 | 0 | 0
PDMDEP-24426 | [DRANCY] - Migration STD vers Exp | Fabien REUTENAUER | VILLE DE DRANCY |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 30/09/2025 | 10 | 0.25 | PDMDEP-27028 | 500950 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 11 | 0 | PDMDEP-28055 | 499132 | 2323 | 0 | 0
PDMDEP-23484 | METROPOLE TOULON- AJOUT LIEU DE NAISSANCE DANS FILIEN | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 25/07/2025 | 12 | 0 | PDMDEP-27494 | 495695 | 140.4 | 0 | 0
PDMDEP-22996 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/07/2025 | 12 | 2 | PDMDEP-28051 | 487190 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21546 | [Villeurbanne] Evolution produit - impression des tickets d'infraction et de présence | Alizée MARGOT | VILLEURBANNE |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2025 | 14 | 0 | PDMDEP-28038 | 478867 | 1413.6 | 0 | 0
PDMDEP-21165 | [Montreuil] Mise à jour carto (SaaS) | Remy VINCENT | MONTREUIL |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/04/2025 | 15 | 0 | PDMDEP-28035 | 468660 | 250 | 0 | 0
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 15 | 1.5 | PDMDEP-28034 | 475575 | 460 | 0 | 0
PDMDEP-19909 | [CD 29] Interface Pastell | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (CD29) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2025 | 16 | 0.25 | PDMDEP-27568 | 471958 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19792 | [Vienne Condrieu Agglomération] Litt PRIME + DA/DPA + Flux WFS + Abo ville de Vienne + Param | Fabien REUTENAUER | VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 06/03/2025 | 16 | 0.25 | PDMDEP-27377 | 478048 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19385 | [Arcueil] Litt Exp + 2 options + modélisation + formations | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ARCUEIL |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/02/2025 | 17 | 0.25 | PDMDEP-27535 | 465345 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18240 | [BIARRITZ] - Projet Littéralis Expert (Cmde1 - Mise en service - abo) | Fabien REUTENAUER | Biarritz |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 19 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 19 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 0 | 0
PDMDEP-18038 | [CD 38] Reprise de 1644 AP | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 19 | 0.25 | PDMDEP-28020 | 458057 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-16868 | [Limoges] migration placier | Alizée MARGOT | Limoges |  | GEODP | Rework | Migration | 26/09/2024 | 22 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14551 | [Perpignan] Interface formulaire | Fabien REUTENAUER | [Perpignan] |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 14/03/2024 | 28 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 34 | 1 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12241 | [SM Routes de Guadeloupe] LITTERALIS EXPERT | Fabien REUTENAUER | [SM Routes de Guadeloupe] | Déploiement de Littéralis Expert | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 34 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12222 | [CD 14] Paramétrages | Fabien REUTENAUER | CD14 | Modélisation spécifique | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 04/09/2023 | 34 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 34 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1270 | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | LITTERALIS | Projet |  | 19/05/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33362 | 00167140 | 510.6 | 0 | 0
PSC-1228 | MAIRIE DE MERLEVENEZ |  | MAIRIE DE MERLEVENEZ |  | LITTERALIS | Projet |  | 09/04/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32829 | 00163534 | 50 | 0 | 0
TOTAL | [12 empty] | 57120.64 | 2326.5 | 64.2

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Juillet 2026
Tickets 'Matériel GEODP' clôturés ce mois — 0 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Juillet 2026 — 22 jours ouvrés
Indicateur | Valeur
Effectif de l'équipe | 8 personnes
Collaborateurs actifs ce mois | 7
Jours ouvrés du mois | 22
Total jours travaillés (équipe) | 152 j
Capacité totale disponible | 879 h
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 278.25
Support | 20% | 74.2
Interne | 5% | 18.55
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 263.34
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 13.86
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 207.9
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 23.1
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 85% | 749.49
Support | 8% | 74.2
Interne | 6% | 55.51

## Charge
Charge — Juillet 2026
Heures réalisées par solution et par type (source : Tempo)
Solution | Projet avec CA | Rework | Gratuit | Productif (total) | Support | Capacité productive | % occupation
Littéralis | 23.5 | 6.25 | 0.5 | 30.25 | 5.5 | 486.15 | 6.2%
GEODP | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 263.34 | 2.3%
Interne (toutes équipes) | 7.75

## Backlog
Backlog à date — 02/07/2026
Tickets Suivi CA non clôturés — montant restant à reconnaître
Périmètre | Backlog total | Mobilisable | Bloqué | dont Blocage client | dont Blocage commerce | dont Blocage produit
TOTAL | 394231 | 192032 | 202200 | 170840 | 15760 | 15599
Littéralis | 186863 | 81917 | 104945 | 97437 | 3060 | 4448
GEODP | 207369 | 110114 | 97254 | 73403 | 12700 | 11151

## Commandes du mois
Commandes reçues — Juillet 2026
Épics créées ce mois — 3 commande(s)
Ticket CA | Epic | Date commande | Client | Solution | Type de deal | Prestation | Numéro BDC | Montant (€)
PDMDEP-34420 | PDMDEP-34411 | 02/07/2026 | MAIRIE DE MAIZIERES LES METZ | GEODP | Migration | Services | 00172317 | 0
PDMDEP-34396 | PDMDEP-34390 | 01/07/2026 | Commune Le THOR | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00171793 | 0
PDMDEP-34362 | PDMDEP-34358 | 01/07/2026 | [CD38] - Crédit de modélisation (Transformation Reprise AP) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 458057 | 6806.25
TOTAL | [6 empty] | 3 commande(s) | 6806
dont Littéralis | [6 empty] | 1 commande(s) | 6806
dont GEODP | [6 empty] | 2 commande(s) | 0

## Projets clôturés
Projets clôturés — Juillet 2026
1 clôture(s) : 1 projet(s), 0 rework
Epic | Nom | Client | Solution | Type | Ancienneté (mois)
PDMDEP-33720 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - PRESTA PURGE DES ACTES EN UR | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | LITTERALIS | Projet | 1
TOTAL projets clôturés |  |  |  |  | 1
TOTAL rework clôturés |  |  |  |  | 0