## Tableau de bord
Tableau de bord — Juin 2026
Synthèse au 25/06/2026 (19/23 jours ouvrés écoulés)
📊 Chiffre d'affaires
CA réalisé (global) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
52,031 € | 90,000 € | 57.8%
CA Littéralis | CA GEODP | Objectifs Litt / GEODP
17,668 € | 34,363 € | 42,000 / 48,000 €
⏱️ Charge & capacité
Charge à date | Attendu à date | % Complétion (prorata)
690 h | 844 h | 81.8%
Capacité du mois
1021 h
📂 Activité projets
Projets clôturés | dont Rework clôturés | Projets ouverts (à date)
16 | 4 | 255
Rework ouverts (à date)
54

## Suivi de production
Suivi de production — Juin 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-34126 | [COMMUNE DE SETE] - AME LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | AME LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/06/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-34130 | 00170928 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34108 | [COMMUNE DU PUY EN VELAY] - Migration GeODP Placier + migration ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DU PUY EN VELAY | Migration GeODP Placier + migration ODP | GEODP | Projet | Migration | 23/06/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-34117 | 00170907 | 353.5 | 0 | 0
PDMDEP-34081 | [COMMUNE DE ERQUY] - Migration GEODP 2 + Pax | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE ERQUY | Migration GEODP 2 + Pax | GEODP | Projet | Migration | 22/06/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-34090 | 00170724 | 355 | 0 | 0
PDMDEP-34064 | [VILLE DE VANNES] - ORMC pour GEODP PLACIER | Alizée MARGOT | VILLE DE VANNES | ORMC pour GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-34070 | 00170468 | 600 | 0 | 0
PDMDEP-34045 | [COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE] - Migration GEODP PLACIER | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE | Migration GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Migration | 19/06/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-34054 | 00170461 | 425 | 0 | 0
PDMDEP-34012 | [COMMUNE DE BIARRITZ] - Migration module Placier | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE BIARRITZ | Migration module Placier | GEODP | Projet | Migration | 18/06/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-34021 | 00170494 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34000 | [COMMUNE DE LA GARDE] - Imprimante Bixolon | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LA GARDE | Imprimante Bixolon | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/06/2026 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33985 | [COMMUNE DE QUIMPERLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE QUIMPERLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 17/06/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-33991 | 00170408 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33976 | [COMMUNE DE SAINT PRIEST] - Instal APK Placier x2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SAINT PRIEST | Instal APK Placier x2 | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/06/2026 | 0 | 2 | PDMDEP-33980 | 00170407 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33949 | [Commune de Colmar] - Modélisation Littéralis Expert | Remy VINCENT | Commune de Colmar | Modélisation Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33955 | 00170302 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33940 | [Commune de Thionville] - AME | Fabien REUTENAUER | Commune de Thionville | AME Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33944 | 00170299 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33906 | [Commune d'Arras] - Migration GEODP ODP (Terrasse) | Alizée MARGOT | Commune d'Arras | Migration GEODP ODP (Terrasse) | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-33914 | 00167633 | 700 | 700 | 0
PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Maxime PONTONNIER | Commune de Nans les Pins | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-33850 | 00161103 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33822 | [CD 29] - Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 0 | 1.25 | PDMDEP-33833 | 00169872 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Modélisation Seyne S/ Mer | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-33817 | 00169865 | 219.1 | 0 | 0
PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Purge arrêtés temporaires | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 0 | 2 | PDMDEP-33808 | 00169856 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33790 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91)] - Commande modélisation supplémentaire - 6,5j | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Commande modélisation supplémentaire | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33794 | 00169697 | 0 | 1331 | 1331
PDMDEP-33781 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Modélisation de petits éléments sur Littéralis | Duncan HAMELIN | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Modélisation de petits éléments sur Littéralis | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 09/06/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33755 | [COMMUNE DE MAINTENON] - Migration vers GeoDP V2 | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MAINTENON | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 08/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33764 | 00169558 | 390 | 195 | 195
PDMDEP-33739 | [COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE)] - UPSELL Pastell + Portail DA DPA | Remy VINCENT | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | UPSELL PASTELL + DA DPA | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33745 | 00169509 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33729 | [VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | Fabien REUTENAUER | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-33733 | 00169480 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33720 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 1.75 | PDMDEP-33724 | 00169462 | 1000 | 1000 | 571.43
PDMDEP-33712 | [COMMUNE DE BONNIERES SUR SEINE] - ABONNEMENT DATA M2M | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE BONNIERES SUR SEINE | ABONNEMENT DATA M2M | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33699 | [CD 35)] - Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/06/2026 | 0 | 1.75 | PDMDEP-33703 | 00169363 | 0 | 675 | 385.71
PDMDEP-33686 | [EUROMETROPOLE DE METZ] - Paiement CB + 3 PAX | Maxime PONTONNIER | EUROMETROPOLE DE METZ | Paiement CB + 3 PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 04/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33694 | 00169321 | 1500 | 1350 | 1350
PDMDEP-33656 | [TARARE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Quentin BORDILLON | TARARE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 04/06/2026 | 0 | 6.5 | PDMDEP-33662 | 00169254 | 170 | 1530 | 235.38
PDMDEP-33638 | [COMMUNE DE MOULINS] - Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MOULINS | Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | GEODP | Projet | Migration | 04/06/2026 | 0 | 1.5 | PDMDEP-33647 | 00169251 | 632 | 632 | 421.33
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MORLAIX | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | GEODP | Projet | Migration | 02/06/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-33616 | 00169015 | 505 | 0 | 0
PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Maxime PONTONNIER | Commune de Trets | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-33605 | 00168993 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33583 | [COMMUNE DE VIERZON] - Changement intitulé de signature Litt STD | Valentin CAUJOLLE | COMMUNE DE VIERZON | Changement intitulé de signature Litt STD | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33566 | [COMMUNE DE LILLE] Flux WFS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LILLE | MM - Up - LiExp - Flux WFS (PS) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 2.75 | PDMDEP-33570 | 00168466 | 895 | 895 | 325.45
PDMDEP-33553 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - MM - Up - GeODP - PAX | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | MM - Up - GeODP - PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-33561 | 00168460 | 500 | 500 | 2000
PDMDEP-33517 | [VILLE DE MONTREUIL] - MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | Alizée MARGOT | VILLE DE MONTREUIL | MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 1 | 1 | PDMDEP-33526 | 00168179 | 708 | 1416 | 1416
PDMDEP-33500 | [Mairie de Carcès ] - GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | Maxime PONTONNIER | Mairie de Carcès | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 1 | 1.75 | PDMDEP-33509 | 00168117 | 203.5 | 203.5 | 116.29
PDMDEP-33481 | [CC DU BRIANCONNAIS] - Nouveau TPE en replacement du smartphone + Mpos | Maxime PONTONNIER | CC DU BRIANCONNAIS | Nouveau TPE en replacement du smartphone + Mpos | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 171.4 | 342.8
PDMDEP-33461 | [Mairie de Buis-les-baronnies] - INITIATION GEODP | Maxime PONTONNIER | Mairie de Buis-les-baronnies | INITIATION GEODP | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 1 | 3.5 | PDMDEP-33465 | 00167986 | 450 | 450 | 128.57
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES ] - Migration multi-modules (hors taxi) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 1 | 4.25 | PDMDEP-33440 | 00166923 | 2087 | 2087 | 491.06
PDMDEP-33408 | [Commune de Flayosc] - Migration 3 activités GEODP 1 vers GEODP 2 | Maxime PONTONNIER | Commune de Flayosc | Migration 3 activités GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 1 | 4.75 | PDMDEP-33415 | 00167809 | 290 | 2407 | 506.74
PDMDEP-33395 | [COMMUNE DE MONTBELIARD] - Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBELIARD | Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-33401 | 00167624 | 0 | 344 | 688
PDMDEP-33386 | [COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION] - Prestation modélisation Littéralis | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Prestation modélisation Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33390 | 00167823 | 1234.08 | 0 | 0
PDMDEP-33348 | [MAISONS ALFORT] - Modélisation + Modif Marianne | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE MAISONS ALFORT | Modélisation + Modif Marianne | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/05/2026 | 1 | 1.25 | PDMDEP-33352 | 00167402 | 171.4 | 85.7 | 68.56
PDMDEP-33266 | [MAIRIE DE CAPBRETON] - Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | Alizée MARGOT | MAIRIE DE CAPBRETON | Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/05/2026 | 1 | 2.75 | PDMDEP-33272 | 00166910 | 0 | 740 | 269.09
PDMDEP-33254 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Mise en place Signature Electronique | Remy VINCENT | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Mise en place Signature Electronique | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 11/05/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33239 | [MAIRIE DE LODEVE] - Migracier activité Placier vers Geodp V2 | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LODEVE | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | GEODP | Projet | Migration | 11/05/2026 | 1 | 7.5 | PDMDEP-33245 | 00166748 | 149 | 1341 | 178.8
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 1 | 3.25 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 1000 | 675 | 207.69
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 1 | 3.25 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 400 | 320 | 98.46
PDMDEP-33214 | [COMMUNE DE CESTAS] - Commande d'un Pax + M2M pour remplacer le smartphone | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CESTAS | Commande d'un Pax + M2M pour remplacer le smartphone | GEODP | Prestation offerte | Vente additionnelle | 06/05/2026 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33203 | [CD 38] - LiExp - Crédits d'heure + TDC MV | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) | LiExp - Crédits d'heure + TDC MV | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2026 | 1 | 0.25 | PDMDEP-33207 | 00166553 | 184.5 | 0 | 0
PDMDEP-33170 | [Commune de Bonneville] - MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | Maxime PONTONNIER | Commune de Bonneville | MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | GEODP | Projet | Migration | 04/05/2026 | 1 | 0.75 | PDMDEP-33177 | 00166356 | 130 | 130 | 173.33
PDMDEP-33064 | [MAIRIE DE LONGWY] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LONGWY | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 30/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33073 | 00165708 | 603.5 | 603.5 | 0
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-32860 | [COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE] - MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE | MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Migration | 21/04/2026 | 2 | 5 | PDMDEP-32869 | 00164607 | 490 | 343 | 68.6
PDMDEP-32848 | [COMMUNE DE GRENOBLE] - Modification modèles de facture | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GRENOBLE | Modification modèles de facture | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32852 | 00164564 | 300 | 150 | 0
PDMDEP-32831 | [COMMUNE DE PANTIN] - Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | Alizée MARGOT | COMMUNE DE PANTIN | Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/04/2026 | 2 | 2.25 | PDMDEP-32837 | 00164275 | 800 | 2560 | 1137.78
PDMDEP-32703 | [MAIRIE DE MIRIBEL] - MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE MIRIBEL | MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | GEODP | Projet | Migration | 10/04/2026 | 2 | 5.5 | PDMDEP-32712 | 00163498 | 1984.5 | 1984.5 | 360.82
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 2 | 1.25 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 1371 | 0 | 0
PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Déploiement GeoDP Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 07/04/2026 | 2 | 3 | PDMDEP-32607 | 00163155 | 3864 | 2484 | 828
PDMDEP-32565 | [CD 22] - Afficher les AP signé avant MEP WFS | Fabien REUTENAUER | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR] | Afficher les AP signé avant MEP WFS | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 2 | 1.5 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32492 | [Commune de Dunkerque] - Mise en service paiement CB sur régie/module GEODP "Domanialité Publique" | Alizée MARGOT | Commune de Dunkerque | Mise en service paiement CB sur régie/module GEODP "Domanialité Publique" | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 30/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32498 | 00162004 | 436.38 | 0 | 0
PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | NANTES METROPOLE - VDC | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/03/2026 | 3 | 7.25 | PDMDEP-32470 | 00161950 | 5000 | 2802 | 386.48
PDMDEP-32442 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - Montée de version LiEx Test et prod | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version LiEx Test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32446 | 00161842 | 800 | 882.5 | 0
PDMDEP-32438 | [DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (CD 66)] - Licence SHERPA SD - et Installation Sherpa PDEF existante clé numérique | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (CD 66) | Licence SHERPA SD - et Installation Sherpa PDEF existante clé numérique | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32426 | [DIJON METROPOLE] - Extraction en masse des restitutions | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | Extraction en masse des restitutions | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/03/2026 | 3 | 1.5 | PDMDEP-32430 | 00161695 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32400 | [SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE] - Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | Fabien REUTENAUER | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-32406 | 00161680 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 3 | 8.5 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 3150 | 3150 | 370.59
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 3 | 7.75 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 910 | 1456 | 187.87
PDMDEP-32152 | [COMMUNE DE CAVAILLON] - Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CAVAILLON | Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 3 | 2 | PDMDEP-32161 | 00160661 | 255 | 255 | 127.5
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 3 | 2.25 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 500 | 1700 | 755.56
PDMDEP-32086 | [COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS] - Acquisition Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Acquisition Geodp Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 17/03/2026 | 3 | 2.5 | PDMDEP-32095 | 00160474 | 590.15 | 0 | 0
PDMDEP-32065 | [COMMUNE DE MONTBRISON] - Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBRISON | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | GEODP | Projet | Migration | 16/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-32074 | 00160409 | 350.5 | 43.35 | 86.7
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 440.38 | 0 | 0
PDMDEP-32009 | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | Fabien REUTENAUER | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 13/03/2026 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31967 | [DEPARTEMENT DU LOT -CD46] - Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-31971 | 00159863 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 600 | 480 | 0
PDMDEP-31938 | METROPOLE TOULON- GeODP tous modules - intégration en masse n° tiers | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | GeODP tous modules - intégration en masse n° tiers | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-31942 | 00159717 | 360 | 0 | 0
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | Maxime PONTONNIER | Commune de GUINGAMP | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | GEODP | Projet | Migration | 10/03/2026 | 3 | 6 | PDMDEP-31917 | 00159608 | 588 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 203.5 | 0
PDMDEP-31589 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | Alizée MARGOT | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | GEODP | Projet | Migration | 26/02/2026 | 4 | 7 | PDMDEP-31596 | 00157967 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-31555 | [TALMONT SAINT HILAIRE] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | MAIRIE DE TALMONT SAINT HILAIRE | Nouveau client Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/02/2026 | 4 | 5.5 | PDMDEP-31562 | 00157906 | 0 | -437 | -79.45
PDMDEP-31540 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Modélisation LiEx et redevances | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 4 | 10.5 | PDMDEP-31546 | 00157816 | 2400 | 1396.85 | 133.03
PDMDEP-31479 | [COMMUNE DE TREGUIER] - Migration vers GeoDP V2 [RETOUR COMMERCE SANS REPONSE DU CLIENT] | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE TREGUIER | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 20/02/2026 | 4 | 0.25 | PDMDEP-31488 | 00157472 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31464 | [CD 17] - Modélisation PV - 2 jours | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/02/2026 | 4 | 5.25 | PDMDEP-31468 | 00157346 | 472.005 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 210 | 0
PDMDEP-31340 | [COMMUNE DE DINARD] - Ajout module caisse parking / Ajout export finance pour module placier | Flavie BARDIN | COMMUNE DE DINARD | Ajout module caisse parking / Ajout export finance pour module placier | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/02/2026 | 4 | 0.5 | PDMDEP-31346 | 00157037 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31319 | [COMMUNE DE LARMOR PLAGE] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 4 | 1.25 | PDMDEP-31328 | 00156518 | 843 | 562 | 449.6
PDMDEP-31285 | [COMMUNE DE LUNEL] - FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | Valentin CAUJOLLE | COMMUNE DE LUNEL | FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31289 | 00156834 | 71.2 | 71.2 | 0
PDMDEP-31269 | [DIJON METROPOLE] - Crédit d'heures | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | Crédit d'heures | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 13/02/2026 | 4 | 0.5 | PDMDEP-31273 | 0000ENATTENTEVRAIBDC | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 130 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 255 | 0
PDMDEP-30358 | [COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER] - Migration V2 classique | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 29/01/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-30366 | 00154569 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 140 | 0
PDMDEP-30311 | [COMMUNE DE CAEN] - GeODP - Modification des marges via activation Editique | Alizée MARGOT | COMMUNE DE CAEN | GeODP - Modification des marges via activation Editique | GEODP | Projet | Migration | 27/01/2026 | 5 | 0.75 | PDMDEP-30316 | 00154362 | 200 | 200 | 266.67
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-30062 | [Commune de Saint-Dizier] - Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | Remy VINCENT | Commune de Saint-Dizier | Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-30063 | 00153633 | 700 | 350 | 0
PDMDEP-30044 | [CD 29] - Commande du flux WFS COM pour Inforoute | Fabien REUTENAUER | CD29 | Commande du flux WFS COM pour Inforoute | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 19/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-30046 | 00153621 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29964 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | Remy VINCENT | SAINT DIZIER | Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-29965 | 00152739 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29948 | [PONTARLIER] - Paramétrages + Vision + DA-DPA + Pastell + Civil net | Fabien REUTENAUER | MAIRE DE PONTARLIER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-29949 | 00152726 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 4.17 | PDMDEP-30431 | 00154684 | 67.215 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 4.17 | PDMDEP-29625 | 00145091 | 250 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 4.17 | PDMDEP-29608 | 00152338 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29480 | COMMUNE D'EYSINES - Migration V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D'EYSINES | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 06/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-29485 | 00145493 | -133 | -434 | 0
PDMDEP-29208 | Commune de Calais - GEODP2 new | Alizée MARGOT | Commune de Calais | max | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 22/12/2025 | 6 | 3.25 | PDMDEP-29211 | 00148286 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29191 | [CD 01] - Audit Technique BDD On Prem | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 22/12/2025 | 6 | 0 | PDMDEP-29193 | 00148281 | 0 | 3 | 0
PDMDEP-29122 | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) - LITTERALIS - Flux WFS communication | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/12/2025 | 6 | 0.25 | PDMDEP-29124 | 00148148 | 157.5 | 0 | 0
PDMDEP-29012 | COMMUNE DE CARCASSONNE - LITTERALIS (Publi - Ixparapheur - DA/DPA) | Remy VINCENT | COMMUNE DE CARCASSONNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/12/2025 | 6 | 5.25 | PDMDEP-29014 | 00147236 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28306 | Commune de CLAMART - GEODP2 migration | Maxime PONTONNIER | Commune de CLAMART | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 28/11/2025 | 7 | 1.5 | PDMDEP-28531 | 00145374 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28306 | Commune de CLAMART - GEODP2 migration | Maxime PONTONNIER | Commune de CLAMART | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 28/11/2025 | 7 | 1.5 | PDMDEP-28310 | 00145374 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 7 | 7.25 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 1250 | 1201.12 | 165.67
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 4.5 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 690 | 415 | 92.22
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 4.5 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 1762.5 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 4.5 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 895 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 4.5 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 4.5 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27634 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/11/2025 | 7 | 0.5 | PDMDEP-27642 | 00143935 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27543 | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 20/11/2025 | 7 | 6.5 | PDMDEP-27557 | 00144532 | 800 | 0 | 0
PDMDEP-26831 | [CD74] - Maj Ref carto dans le cadre de la maintenance | Remy VINCENT | CD74 | MAJ carto |  | Maintenance |  | 05/11/2025 | 7 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-26825 | [COLOMBES] - Litteralis Vision & Publi | Remy VINCENT | VILLE DE COLOMBES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/11/2025 | 7 | 1.25 | PDMDEP-26826 | 00142974 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-26782 | [FONTENAY SOUS BOIS] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS | Déploiement LiEx | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 03/11/2025 | 7 | 34.25 | PDMDEP-26783 | 00142659 | 0 | 353.88 | 10.33
PDMDEP-24866 | [MAUGES SUR LOIRE] - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE NOUVELLE DE MAUGES SUR LOIRE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 16/10/2025 | 8 | 9.75 | PDMDEP-27017 | 00141205 | 1212 | 0 | 0
PDMDEP-24774 | [SETE] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/10/2025 | 8 | 0.75 | PDMDEP-27578 | 499043 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24410 | [COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP)] - Modélisation et paramétrage | Fabien REUTENAUER | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 29/09/2025 | 9 | 1.25 | PDMDEP-27379 | 499344 | 0 | 596.7 | 477.36
PDMDEP-24216 | MMM - LITTERALIS Script purge de données | Remy VINCENT | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Script purge de données | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 10/09/2025 | 9 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 9 | 4.12 | PDMDEP-27996 | 501219 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 9 | 4.12 | PDMDEP-27995 | 501218 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23940 | MAIRIE DE TOULOUSE - GEODP2 migration | Alizée MARGOT | MAIRIE DE TOULOUSE |  | GEODP | Projet | Migration | 27/08/2025 | 10 | 0 | PDMDEP-28056 | 496529 | 0 | 825 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 10 | 10.5 | PDMDEP-28055 | 499132 | 6000 | 0 | 0
PDMDEP-23521 | METROPOLE TOULON- 4 EXPORTS FILIENS | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | GEODP | Projet | Migration | 28/07/2025 | 11 | 2 | PDMDEP-28054 | 495929 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23410 | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] - Passage en prime | Fabien REUTENAUER | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 23/07/2025 | 11 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23323 | [BAGNOLET] - LITTERALIS projet | Remy VINCENT | VILLE DE BAGNOLET |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2025 | 11 | 3 | PDMDEP-27570 | 493613 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22996 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE - LITTERALIS |  | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/07/2025 | 11 | 1 | PDMDEP-28051 | 487190 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 1.31 | PDMDEP-30081 | 00152628 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 1.31 | PDMDEP-30080 | 00152635 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | Brest Métropole |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 1.31 | PDMDEP-30079 | 00152632 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 1.31 | PDMDEP-27365 | 491593 | 3121.2 | 3121.2 | 2378.06
PDMDEP-21546 | [Villeurbanne] Evolution produit - impression des tickets d'infraction et de présence | Alizée MARGOT | VILLEURBANNE |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2025 | 13 | 0 | PDMDEP-28038 | 478867 | 1000 | 1930.88 | 0
PDMDEP-21222 | [Issy les Moulineaux] Litteralis Expert | Fabien REUTENAUER | ISSY LES MOULINEAUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 23/04/2025 | 14 | 5.75 | PDMDEP-28036 | 483799 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21165 | [Montreuil] Mise à jour carto (SaaS) | Remy VINCENT | MONTREUIL |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/04/2025 | 14 | 1.75 | PDMDEP-28035 | 468660 | 500 | 250 | 142.86
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 14 | 1.5 | PDMDEP-28034 | 475575 | 161 | 161 | 107.33
PDMDEP-20528 | [COLOMBES] Nettoyage env Littéralis Expert | Remy VINCENT | COLOMBES |  | LITTERALIS | Projet |  | 01/04/2025 | 14 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20187 | [ANTIBES] - Interface AIRS Delib | Remy VINCENT | Antibes |  | LITTERALIS | Projet |  | 19/03/2025 | 15 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20032 | [SENS] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SENS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 14/03/2025 | 15 | 4.5 | PDMDEP-28027 | 470688 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19909 | [CD 29] Interface Pastell | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (CD29) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2025 | 15 | 1.75 | PDMDEP-27568 | 471958 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19792 | [Vienne Condrieu Agglomération] Litt PRIME + DA/DPA + Flux WFS + Abo ville de Vienne + Param | Fabien REUTENAUER | VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 06/03/2025 | 15 | 5.75 | PDMDEP-27377 | 478048 | 702.33 | 0 | 0
PDMDEP-19385 | [Arcueil] Litt Exp + 2 options + modélisation + formations | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ARCUEIL |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/02/2025 | 16 | 4.75 | PDMDEP-27535 | 465345 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18687 | [Andernos les Bains] Paramétrage "vrai" module Terrasses / remplacement Placier déguisé | Alizée MARGOT | ANDERNOS-LES-BAINS |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/01/2025 | 17 | 0.5 | PDMDEP-28022 | 451939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18242 | [Mont Saint Aignan] Placier Presta : acquisition | Alizée MARGOT | MONT SAINT AIGNAN |  | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 18 | 0.25 | PDMDEP-28021 | 404496 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18240 | [BIARRITZ] - Projet Littéralis Expert (Cmde1 - Mise en service - abo) | Fabien REUTENAUER | Biarritz |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 18 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18212 | [Besancon] Acquisition | Alizée MARGOT | Besançon |  | GEODP | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 18 | 11.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 18 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 240 | 0
PDMDEP-18038 | [CD 38] Reprise de 1644 AP | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 18 | 0.5 | PDMDEP-28020 | 458057 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18037 | [LE PERREUX SUR MARNE] Modélisation/Paramétrage 2J civil net finances | Fabien REUTENAUER | LE PERREUX SUR MARNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 18 | 3 | PDMDEP-28023 | 454387 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-17594 | [CD 40 LANDES] Param Interfaces + dev spé | Fabien REUTENAUER | CD 40 |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/11/2024 | 19 | 0 | PDMDEP-28016 | 453168 | 0 | 239.25 | 0
PDMDEP-17291 | [EVREUX] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | EVREUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 29/10/2024 | 20 | 0 | PDMDEP-27496 | 450556 | 0 | 1650 | 0
PDMDEP-16868 | [Limoges] migration placier | Alizée MARGOT | Limoges |  | GEODP | Rework | Migration | 26/09/2024 | 21 | 2.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-16116 | [CD 01] MV + réinstal serveur + flux + publi + TDC SIG et AME | Fabien REUTENAUER | CD 01 |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 23/07/2024 | 23 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-15695 | [CD50 - MANCHE] Interface Pastell | Remy VINCENT | CD Manche |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 17/06/2024 | 24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14254 | [Dijon métropole] dev spécifique : gestion des anomalies | Fabien REUTENAUER | Dijon métropole |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 19/02/2024 | 28 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14095 | [CC PAYS SABOLIEN] Littéralis Prime hebergé CC & multivilles | Remy VINCENT | CC du Pays Sabolien |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 31/01/2024 | 29 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13488 | [Asnieres sur Seine] Civil Net + IXBUS + Hébergement | Fabien REUTENAUER | Asnieres sur Seine |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 30/11/2023 | 31 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13280 | [Arles] Littéralis Prime | Fabien REUTENAUER | [Arles] |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 10/11/2023 | 31 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13128 | [VALENCIENNES] Littéralis Prime | Remy VINCENT | Valenciennes |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 30/10/2023 | 32 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 33 | 10.25 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12708 | [CD56 - MORBIHAN] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD 56 MORBIHAN |  | LITTERALIS | Projet |  | 22/09/2023 | 33 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12666 | [LE MANS METROPOLE] Littéralis Expert | Remy VINCENT | LE MANS METROPOLE |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/09/2023 | 33 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12443 | [CD79 - LES DEUX SEVRES] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD79 - Deux Sèvres |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 33 | 18.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12241 | [SM Routes de Guadeloupe] LITTERALIS EXPERT | Fabien REUTENAUER | [SM Routes de Guadeloupe] | Déploiement de Littéralis Expert | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 33 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12222 | [CD 14] Paramétrages | Fabien REUTENAUER | CD14 | Modélisation spécifique | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 04/09/2023 | 33 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 33 | 5.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-4703 | [Amelie Les Bains Palalda - Placier v2 + Paiement CB] GEODP V2 |  |  |  | GEODP |  |  | 02/09/2023 | 33 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-4137 | [NIORT] LITTERALIS PRIME | Remy VINCENT | COMMUNE DE NIORT |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 27/08/2023 | 34 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-2155 | [CHAMBERY] Montée de version Test et Prod + PASTELL | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version + Pastell | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 02/08/2023 | 34 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1305 | MAIRIE DE MORHANGE |  | MAIRIE DE MORHANGE |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 16/06/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1300 | COMMUNE DE JONZAC |  | COMMUNE DE JONZAC |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 15/06/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1294 | VILLE DE NANTEUIL LES MEAUX |  | VILLE DE NANTEUIL LES MEAUX |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 02/06/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1288 | Mairie d'Aubignan |  | Mairie d'Aubignan |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 02/06/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1283 | MAIRIE DE ANNET SUR MARNE |  | MAIRIE DE ANNET SUR MARNE |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 28/05/2026 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1278 | Mairie Le Tholonet |  | Mairie Le Tholonet |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 19/05/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1270 | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | LITTERALIS | Projet |  | 19/05/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33362 | 00167140 | 1191.4 | 0 | 0
PSC-1264 | COMMUNE DE COURNONSEC |  | COMMUNE DE COURNONSEC |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 12/05/2026 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1257 | MAIRIE DE LA VILLE DU BOIS |  | MAIRIE DE LA VILLE DU BOIS |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 05/05/2026 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1252 | COMMUNE D'ETUPES |  | COMMUNE D'ETUPES |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 29/04/2026 | 2 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1245 | COMMUNE DE GAILLARD |  | COMMUNE DE GAILLARD |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 29/04/2026 | 2 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1240 | COMMUNE DE BRANNE |  | COMMUNE DE BRANNE |  | LITTERALIS | Projet |  | 28/04/2026 | 2 | 2 | PDMDEP-33167 | 00165437 | 500 | 250 | 125
PSC-1228 | MAIRIE DE MERLEVENEZ |  | MAIRIE DE MERLEVENEZ |  | LITTERALIS | Projet |  | 09/04/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-32829 | 00163534 | 50 | 50 | 200
PSC-1182 | Commune de La Ville aux Dames |  | Commune de La Ville aux Dames |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 10/03/2026 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1147 | Commune de COUTANCES |  | Commune de COUTANCES |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 12/02/2026 | 4 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1145 | COMMUNE DE BOLBEC |  |  |  | LITTERALIS | Projet |  | 12/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31452 | 00156409 | 0 | 24 | 0
TOTAL | [12 empty] | 66535.84 | 52031.03 | 117.72

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Juin 2026
Tickets 'Matériel GEODP' clôturés ce mois — 11 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois
PDMDEP-33964 | [COMMUNE DE GUIDEL] - Réparation PAX A920 | COMMUNE DE GUIDEL | Réparation PAX A920 | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-33968 | 00170343 | 360
PDMDEP-33712 | [COMMUNE DE BONNIERES SUR SEINE] - ABONNEMENT DATA M2M |  | ABONNEMENT DATA M2M | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-33938 |  | 0
PDMDEP-33553 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - MM - Up - GeODP - PAX | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | MM - Up - GeODP - PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-33559 | 00168459 | 815
PDMDEP-33481 | [CC DU BRIANCONNAIS] - Nouveau TPE en replacement du smartphone + Mpos | CC DU BRIANCONNAIS | Nouveau TPE en replacement du smartphone + Mpos | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-33487 | 00168049 | 815
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES ] - Migration multi-modules (hors taxi) | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-33438 | 00166926 | 1630
PDMDEP-32860 | [COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE] - MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE | MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-32867 | 00164608 | 815
PDMDEP-32703 | [MAIRIE DE MIRIBEL] - MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | MAIRIE DE MIRIBEL | MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-32710 | 00163500 | 665.04
PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Déploiement GeoDP Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 0 | PDMDEP-32605 | 00163156 | 2445
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-32338 | 00161494 | 815
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | Commune de GUINGAMP | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-31915 | 00159610 | 815
PDMDEP-30358 | [COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER] - Migration V2 classique | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-30370 | 00154570 | 1630
TOTAL | [9 empty] | 10805.04

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Juin 2026 — 23 jours ouvrés
Indicateur | Valeur
Effectif de l'équipe | 8 personnes
Collaborateurs actifs ce mois | 7
Jours ouvrés du mois | 23
Total jours travaillés (équipe) | 174 j
Capacité totale disponible | 1021 h
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 346.5
Support | 20% | 92.4
Interne | 5% | 23.1
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 271.99
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 14.32
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 245.7
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 27.3
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 84% | 864.19
Support | 9% | 92.4
Interne | 6% | 64.71

## Charge
Charge — Juin 2026
Heures réalisées par solution et par type (source : Tempo)
Solution | Projet avec CA | Rework | Gratuit | Productif (total) | Support | Capacité productive | % occupation
Littéralis | 240.5 | 57.75 | 12 | 310.25 | 90.5 | 592.2 | 52.4%
GEODP | 114 | 14 | 1 | 129 | 15.5 | 271.99 | 47.4%
Interne (toutes équipes) | 137.25

## Backlog
Backlog à date — 25/06/2026
Tickets Suivi CA non clôturés — montant restant à reconnaître
Périmètre | Backlog total | Mobilisable | Bloqué | dont Blocage client | dont Blocage commerce | dont Blocage produit
TOTAL | 370732 | 173163 | 197569 | 160793 | 18605 | 18171
Littéralis | 194066 | 87318 | 106749 | 97830 | 4070 | 4849
GEODP | 176665 | 85845 | 90820 | 62963 | 14535 | 13322

## Commandes du mois
Commandes reçues — Juin 2026
Épics créées ce mois — 32 commande(s)
Ticket CA | Epic | Date commande | Client | Solution | Type de deal | Prestation | Numéro BDC | Montant (€)
PDMDEP-34216 | PDMDEP-34208 | 25/06/2026 | COMMUNE DE CHATEAUGIRON | GEODP | Migration | Services | 00171155 | 0
PDMDEP-33605 | PDMDEP-33597 | 02/06/2026 | Commune de Trets | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00168993 | 2035
PDMDEP-33616 | PDMDEP-33610 | 02/06/2026 | COMMUNE DE MORLAIX | GEODP | Migration | Services | 00169015 | 5050
PDMDEP-33647 | PDMDEP-33638 | 04/06/2026 | COMMUNE DE MOULINS | GEODP | Migration | Services | 00169251 | 6320
PDMDEP-33662 | PDMDEP-33656 | 04/06/2026 | TARARE | GEODP | Migration | Services | 00169254 | 1700
PDMDEP-33694 | PDMDEP-33686 | 04/06/2026 | EUROMETROPOLE DE METZ | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00169321 | 1500
PDMDEP-33764 | PDMDEP-33755 | 08/06/2026 | COMMUNE DE MAINTENON | GEODP | Migration | Services | 00169558 | 1950
PDMDEP-33914 | PDMDEP-33906 | 15/06/2026 | Commune d'Arras | GEODP | Migration | Services | 00167633 | 3500
PDMDEP-33980 | PDMDEP-33976 | 17/06/2026 | COMMUNE DE SAINT PRIEST | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00170407 | 500
PDMDEP-33991 | PDMDEP-33985 | 17/06/2026 | COMMUNE DE QUIMPERLE | GEODP | Migration | Services | 00170408 | 1700
PDMDEP-33850 | PDMDEP-33841 | 15/06/2026 | Commune de Nans les Pins | GEODP | Migration | Services | 00161103 | 1700
PDMDEP-34054 | PDMDEP-34045 | 19/06/2026 | COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE | GEODP | Migration | Services | 00170461 | 4250
PDMDEP-34201 | PDMDEP-34192 | 25/06/2026 | Commune de Macon | GEODP | Nouveau déploiement | Services | 00171162 | 0
PDMDEP-34155 | PDMDEP-34147 | 24/06/2026 | Mairie de Vaison la romaine | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00171080 | 0
PDMDEP-34117 | PDMDEP-34108 | 23/06/2026 | COMMUNE DU PUY EN VELAY | GEODP | Migration | Services | 00170907 | 3535
PDMDEP-34021 | PDMDEP-34012 | 18/06/2026 | COMMUNE DE BIARRITZ | GEODP | Migration | Services | 00170494 | 3370
PDMDEP-34090 | PDMDEP-34081 | 22/06/2026 | COMMUNE DE ERQUY | GEODP | Migration | Services | 00170724 | 1775
PDMDEP-33561 | PDMDEP-33553 | 01/06/2026 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00168460 | 500
PDMDEP-34070 | PDMDEP-34064 | 19/06/2026 | VILLE DE VANNES | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00170468 | 3000
PDMDEP-33808 | PDMDEP-33804 | 11/06/2026 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169856 | 1890
PDMDEP-33794 | PDMDEP-33790 | 09/06/2026 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169697 | 6655
PDMDEP-33833 | PDMDEP-33822 | 11/06/2026 | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | LITTERALIS | Vente additionnelle |  | 00169872 | 2625
PDMDEP-33570 | PDMDEP-33566 | 01/06/2026 | COMMUNE DE LILLE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00168466 | 895
PDMDEP-33733 | PDMDEP-33729 | 08/06/2026 | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169480 | 755
PDMDEP-33724 | PDMDEP-33720 | 08/06/2026 | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169462 | 1000
PDMDEP-33703 | PDMDEP-33699 | 05/06/2026 | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169363 | 1350
PDMDEP-34130 | PDMDEP-34126 | 23/06/2026 | COMMUNE DE SETE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00170928 | 1840
PDMDEP-33944 | PDMDEP-33940 | 16/06/2026 | Commune de Thionville | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00170299 | 2200
PDMDEP-34187 | PDMDEP-34183 | 25/06/2026 | COMMUNE DE MEGEVE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00171144 | 0
PDMDEP-33955 | PDMDEP-33949 | 16/06/2026 | Commune de Colmar | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00170302 | 12429
PDMDEP-33817 | PDMDEP-33813 | 11/06/2026 | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169865 | 1095.5
PDMDEP-33745 | PDMDEP-33739 | 08/06/2026 | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00169509 | 2300
TOTAL | [6 empty] | 32 commande(s) | 77420
dont Littéralis | [6 empty] | 13 commande(s) | 35034
dont GEODP | [6 empty] | 19 commande(s) | 42385

## Projets clôturés
Projets clôturés — Juin 2026
20 clôture(s) : 16 projet(s), 4 rework
Epic | Nom | Client | Solution | Type | Ancienneté (mois)
PDMDEP-34161 | [Montpellier MMM] - Montée de version OnPrem juillet 2025 | [Montpellier MMM] - Montée de version OnPrem juillet 2025 | Autre | Projet | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | BISCHWILLER | GEODP | Projet | 18
PDMDEP-22322 | Commune de Cenon - GEODP2 migration | Commune de Cenon | GEODP | Projet | 12
PDMDEP-28333 | TERGNIER - GEODP2 migration | TERGNIER | GEODP | Projet | 7
PDMDEP-29480 | COMMUNE D'EYSINES - Migration V2 | COMMUNE D'EYSINES | GEODP | Projet | 5
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | COMMUNE DE ALENCON | GEODP | Projet | 5
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | COMMUNE D HENDAYE | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | MAIRIE DE GUILLESTRE | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-32357 | [COMMUNE DE CESTAS] - Accomp 1/2j | COMMUNE DE CESTAS | GEODP | Projet | 3
PDMDEP-16171 | [RODEZ] Littéralis expert | RODEZ | LITTERALIS | Projet | 23
PDMDEP-17291 | [EVREUX] Littéralis Expert | [EVREUX] | LITTERALIS | Projet | 20
PDMDEP-24410 | [COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP)] - Modé | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP) | LITTERALIS | Projet | 9
PDMDEP-31285 | [COMMUNE DE LUNEL] - FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffr | COMMUNE DE LUNEL | LITTERALIS | Projet | 4
PDMDEP-32009 | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO | LITTERALIS | Projet | 3
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | COMMUNE D AUCH | LITTERALIS | Projet | 1
PDMDEP-17131 | [PAU] Migration GEODP | PAU | GEODP | Rework | 20
PDMDEP-21265 | [Sanary sur Mer] Migration Placier + nouveaux modules avec r | SANARY SUR MER | GEODP | Rework | 14
PDMDEP-23410 | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] - Passage en prime | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] | LITTERALIS | Rework | 11
PDMDEP-24216 | MMM - LITTERALIS Script purge de données | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | LITTERALIS | Rework | 9
TOTAL projets clôturés |  |  |  |  | 16
TOTAL rework clôturés |  |  |  |  | 4