## Tableau de bord
Tableau de bord — Septembre 2026
Synthèse au 27/09/2026 (19/23 jours ouvrés écoulés)
📊 Chiffre d'affaires
CA réalisé (global) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
50,426 € | 106,000 € | 47.6%
CA Littéralis | CA GEODP | Objectifs Litt / GEODP
12,862 € | 37,564 € | 46,000 / 60,000 €
⏱️ Charge & capacité
Charge à date | Attendu à date | % Complétion (prorata)
415 h | 575 h | 72.2%
Capacité du mois
696 h
📂 Activité projets
Projets clôturés | dont Rework clôturés | Projets ouverts (à date)
12 | 1 | 280
Rework ouverts (à date)
48

## Suivi de production
Suivi de production — Septembre 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-35840 | [COMMUNE DE SETE] - Publication des actes | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Abonnement Publication des actes | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 22/09/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-35902 | 00182109 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35767 | [DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (CD 74)] - MM - Up - LiExp - Formation Admin | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (CD 74) | MM - Up - LiExp - Formation Admin | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 17/09/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-35771 | 00181751 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35715 | [Commune de Dunkerque] - Mise à jour cartographique Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | Commune de Dunkerque | Mise à jour cartographique Littéralis Expert | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 14/09/2026 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35683 | [VILLE DE SURESNES] - 10h de crédits modélisation LITT EXP | Remy VINCENT | VILLE DE SURESNES | 10h de crédits modélisation LITT EXP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/09/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-35687 | 00181396 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35646 | [VILLE DE GEX] - Client Standard - Migration vers Lit Expert | Remy VINCENT | VILLE DE GEX | Client Standard - Passsage sur expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/09/2026 | 0 | 4.75 | PDMDEP-35652 | 00181167 | 600 | 638.25 | 134.37
PDMDEP-35618 | [Commune de la Roche-sur-Yon] - Audit Littéralis | Fabien REUTENAUER | Commune de la Roche-sur-Yon | Audit Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/09/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-35622 | 00181123 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35572 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (CD 09)] - Réinstallation nouveaux serveurs (test et prod) | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (CD 09) | Réinstallation nouveaux serveurs (test et prod) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/09/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-35576 | 00180891 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35561 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD56)] - API Publication | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56) | API Publication | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/09/2026 | 0 | 3.75 | PDMDEP-35567 | 00180878 | 0 | 89.5 | 23.87
PDMDEP-35518 | [COMMUNE DE PRIVAS] - Migration Placier sans nouveau matériel | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE PRIVAS | Migration Placier sans nouveau matériel | GEODP | Projet | Migration | 07/09/2026 | 0 | 1.75 | PDMDEP-35532 | 00180831 | 0 | 145 | 82.86
PDMDEP-35469 | [COMMUNE DE VENCE] - Migration GeODP Placier Terrasse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE VENCE | Migration GeODP Placier Terrasse | GEODP | Projet | Migration | 04/09/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-35478 | 00180643 | 1257 | 1257 | 0
PDMDEP-35460 | [DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (CD16)] - Transfert de compétence "Analyse Ref" | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (CD 16) | Transfert de compétence Analyse | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/09/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-35464 | 00180631 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35445 | [COMMUNE DE BOURG EN BRESSE] - Mise à jour carto LIEXP SAAS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOURG EN BRESSE | Mise à jour carto LIEXP SAAS | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 03/09/2026 | 0 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35435 | [CD 92] - Modélisation suite audit sur site | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE | Modélisation suite audit sur site | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 03/09/2026 | 0 | 4.75 | PDMDEP-35439 | 00180506 | 1470.38 | 1351.16 | 284.45
PDMDEP-35401 | [Commune de Saint Cast le Guildo ] - Migration GEODP 2 | Maxime PONTONNIER | Commune de Saint Cast le Guildo | Migration GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 01/09/2026 | 0 | 1.75 | PDMDEP-35410 | 00173074 | 0 | 240 | 137.14
PDMDEP-35343 | [COMMUNE DE SAINT BRIEUC ] - Migration GEODP PLACIER et MODULE ODP | Estelle LEDUC | COMMUNE DE SAINT BRIEUC | Migration GEODP PLACIER et MODULE ODP | GEODP | Projet | Migration | 28/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35352 | 00179476 | 510 | 510 | 0
PDMDEP-35313 | [COMMUNE DE GAREOULT] - Migration Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE GAREOULT | Migration Geodp Placier | GEODP | Projet | Migration | 27/08/2026 | 1 | 1.5 | PDMDEP-35319 | 00179389 | 0 | 130 | 86.67
PDMDEP-35295 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73)] - MM - Up - LiExp - Pastell (iParapheur) | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | MM - Up - LiExp - Pastell (iParapheur) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/08/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-35301 | 00179371 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35275 | [COMMUNE DE TRETS] - Commande de Pax + abo paiement CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE TRETS | Commande de Pax + abo paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 25/08/2026 | 1 | 0.25 | PDMDEP-35285 | 00179201 | 0 | 500 | 2000
PDMDEP-35206 | [VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT] - Hébergement - Formation ODP - Accompagnement à distance | Estelle LEDUC | VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT | Hébergement - Formation ODP - Accompagnement à distance | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 24/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35212 | 00179038 | 0 | 250.5 | 0
PDMDEP-35184 | [COMMUNE DE GAILLARD] - Prestation forfait - Reprise de charte graphique | Marine MASINGARBE | COMMUNE DE GAILLARD | Prestation forfait - Reprise de charte graphique | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/08/2026 | 1 | 2 | PDMDEP-35188 | 00178947 | 0 | 902.72 | 451.36
PDMDEP-35165 | [MAIRIE DE LORGUES] - Ajout d'une nouvelle régie (Caisse / cimetière) à leur environnement Geodp. | Estelle LEDUC | MAIRIE DE LORGUES | Ajout d'une nouvelle régie (Caisse / cimetière) à leur environnement Geodp. | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35171 | 00178865 | 0 | 80 | 0
PDMDEP-35148 | [MAIRIE DES PORTES EN RE] - UPSELL PAX | Estelle LEDUC | Mairie de Les Portes En Ré | UPSELL PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35156 | 00178841 | 0 | 250 | 0
PDMDEP-35130 | [COMMUNE DE HARNES] - Migration de GEODP-Placier + remise en service CB (jamais installé ils payent deja un abo) | Estelle LEDUC | COMMUNE DE HARNES | Migration de GEODP-Placier + remise en service CB (jamais installé ils payent deja un abo) | GEODP | Projet | Migration | 18/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35139 | 00178821 | 610.5 | 407 | 0
PDMDEP-35105 | [MAIRIE DE CARNAC] - Migration de GEODP-Placier simple | Estelle LEDUC | MAIRIE DE CARNAC | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 18/08/2026 | 1 | 3 | PDMDEP-35114 | 00178806 | 709.2 | 197 | 65.67
PDMDEP-35082 | [FREJUS] - Migration Placier | Estelle LEDUC | FREJUS | Migration Placier | GEODP | Projet | Migration | 18/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35088 | 00152501 | 1062.45 | 354.15 | 0
PDMDEP-35037 | [VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE ] - mise a jour carto comprise dans leur abonnement annuel | Fabien REUTENAUER | VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | mise a jour carto comprise dans leur abonnement annuel | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 18/08/2026 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35029 | [VILLE DE LEVALLOIS PERRET] - Hébergement Litt Exp test et prod | Fabien REUTENAUER | VILLE DE LEVALLOIS PERRET | Hébergement Litt Exp | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 18/08/2026 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35000 | [COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS] - Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | Timon BOS | COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS | Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 10/08/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35008 | 00178436 | 0 | 50 | 0
PDMDEP-34989 | [Commune de Villeneuve D'Ascq] - Montée de version Littéralis Expert de 2024.1.0.0 vers 2026.3.0.0 en test et prod (ON-PREM) | Fabien REUTENAUER | Commune de Villeneuve D'Ascq | Montée de version Littéralis Expert de 2024.1.0.0 vers 2026.3.0.0 en test et prod (ON-PREM) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/08/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-34993 | 00178306 | 0 | 750 | 1500
PDMDEP-34975 | [VILLE DE SURESNES] - Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | Remy VINCENT | VILLE DE SURESNES | Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 06/08/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-34979 | 00178226 | 1100 | 440 | 880
PDMDEP-34819 | [Ville de Bourges] - Migration GEODP Placier et ODP | Alizée MARGOT | Ville de Bourges | Migration GEODP Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 29/07/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34825 | 00177218 | 0 | 483.8 | 0
PDMDEP-34782 | [MAIRIE DE SAINT-ISMIER] - Acquisition GEODP Placier | Estelle LEDUC | MAIRIE DE SAINT-ISMIER | GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/07/2026 | 2 | 2 | PDMDEP-34791 | 00177122 | 965.925 | 643.95 | 321.98
PDMDEP-34761 | [COMMUNE DU PUY EN VELAY] - Migration GeODP Placier + migration ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DU PUY EN VELAY | Migration GeODP Placier + migration ODP | GEODP | Projet | Migration | 28/07/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34768 | 00177029 | 0 | 1507.95 | 0
PDMDEP-34718 | [VILLE DE VILLEURBANNE] - Crédits d'heure (14h) | Fabien REUTENAUER | VILLE DE VILLEURBANNE | Crédits d'heure (14h) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/07/2026 | 2 | 2.92 | PDMDEP-34722 | 00176875 | 0 | 784 | 268.8
PDMDEP-34676 | [COMMUNE DES PONTS DE CE] - Migration GEODP Placier | Estelle LEDUC | Commune des Ponts de Ce | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 22/07/2026 | 2 | 3 | PDMDEP-34683 | 00176614 | 657.9 | 989 | 329.67
PDMDEP-34650 | [CD 01] - Transfert de compétence Montée de version | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) | Transfert de compétence Montée de version | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/07/2026 | 2 | 1.5 | PDMDEP-34654 | 00176582 | 0 | 495 | 330
PDMDEP-34631 | [COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ] - Acquisition GEODP Caisse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | acquisition geodp caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34640 | 00176477 | 1620 | 225 | 0
PDMDEP-34613 | [COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE] - Achat 4x PAX A920 et mise en service application et paiement CB sur les nouveaux appareils | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE | Achat 4x PAX A920 et mise en service application et paiement CB sur les nouveaux appareils | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/07/2026 | 2 | 4.5 | PDMDEP-34621 | 00176431 | 0 | 1800 | 400
PDMDEP-34580 | [COMMUNE DE RIEZ] - Migration GEODP Placier Simple | Estelle LEDUC | COMMUNE DE RIEZ | MIGRATION GEODP PLACIER simple | GEODP | Projet | Migration | 16/07/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34589 | 00176128 | 0 | 130 | 0
PDMDEP-34495 | [COMMUNE DE CLICHY] - PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE CLICHY | PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/07/2026 | 2 | 9.5 | PDMDEP-34499 | 00172678 | 1376 | 516 | 54.32
PDMDEP-34475 | [Mairie de Pontcharra] - Migration simple placier | Maxime PONTONNIER | Mairie de Pontcharra | Migration simple placier | GEODP | Projet | Migration | 06/07/2026 | 2 | 1.5 | PDMDEP-34481 | 00172611 | 0 | 210 | 140
PDMDEP-34457 | [COMMUNE DE LA FLÈCHE] - Migration GEODP Placier et ODP | Estelle LEDUC | Commune de La Flèche | Migration GEODP Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 06/07/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34466 | 00172594 | 0 | 447.5 | 0
PDMDEP-34411 | [MAIRIE DE MAIZIERES LES METZ] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE MAIZIERES LES METZ | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 02/07/2026 | 2 | 1 | PDMDEP-34420 | 00172317 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34319 | [Commune de Mouscron (BE)] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Mouscron (BE) | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 30/06/2026 | 3 | 2.5 | PDMDEP-34326 | 00171691 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34303 | [COMMUNE DE GAP] - Migration Placier + ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GAP | Migration Placier + ODP | GEODP | Projet | Migration | 30/06/2026 | 3 | 11 | PDMDEP-34310 | 00171605 | 830 | 1452.5 | 132.05
PDMDEP-34287 | [COMMUNE DE LUNEL] - Migration GeODP | Estelle LEDUC | COMMUNE DE LUNEL | Migration GeODP | GEODP | Prestation offerte | Migration | 29/06/2026 | 3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34249 | [COMMUNE DE VIENNE] - Migration Placier et ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VIENNE | Migration Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 29/06/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34258 | 00171361 | 2127.2 | 0 | 0
PDMDEP-34229 | [DIJON METROPOLE] - GRC + Connecteur | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | GRC + Connecteur | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/06/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-34235 | 00171333 | 0 | 72 | 72
PDMDEP-34192 | [Commune de Macon ] - GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Macon | GEODP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 25/06/2026 | 3 | 1.25 | PDMDEP-34201 | 00171162 | 0 | 1800.5 | 1440.4
PDMDEP-34169 | [COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 24/06/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34227 | 2026-0210095 | 6415.4 | 3849.24 | 0
PDMDEP-34126 | [SETE] - AME LiEx |  | COMMUNE DE SETE | AME LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/06/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-34130 | 00170928 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34081 | [COMMUNE DE ERQUY] - Migration GEODP Placier + Pax | Estelle LEDUC | COMMUNE DE ERQUY | Migration GEODP 2 + Pax | GEODP | Projet | Migration | 22/06/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-34090 | 00170724 | 1278 | 1207 | 402.33
PDMDEP-34045 | [COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE] - Migration GEODP PLACIER | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE | Migration GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Migration | 19/06/2026 | 3 | 0.25 | PDMDEP-34054 | 00170461 | 1275 | 0 | 0
PDMDEP-33985 | [COMMUNE DE QUIMPERLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE QUIMPERLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 17/06/2026 | 3 | 1.5 | PDMDEP-33991 | 00170408 | 0 | 51 | 34
PDMDEP-33949 | [Commune de Colmar] - Modélisation Littéralis Expert et Démarrage Prod | Remy VINCENT | Commune de Colmar | Modélisation Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 3 | 3.5 | PDMDEP-33955 | 00170302 | 0 | 1242.9 | 355.11
PDMDEP-33940 | [Commune de Thionville] - AME | Fabien REUTENAUER | Commune de Thionville | AME Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 3 | 6.5 | PDMDEP-33944 | 00170299 | 0 | 1188 | 182.77
PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Maxime PONTONNIER | Commune de Nans les Pins | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-33850 | 00161103 | 952 | 1190 | 396.67
PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Modélisation Seyne S/ Mer | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 3 | 3.5 | PDMDEP-33817 | 00169865 | 460.11 | 109.55 | 31.3
PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Purge arrêtés temporaires | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33808 | 00169856 | 1890 | 0 | 0
PDMDEP-33790 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91)] - Commande modélisation supplémentaire - 6,5j | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Commande modélisation supplémentaire | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/06/2026 | 3 | 8 | PDMDEP-33794 | 00169697 | 0 | 798.6 | 99.83
PDMDEP-33739 | [COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE)] - UPSELL Pastell + Portail DA DPA | Remy VINCENT | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | UPSELL PASTELL + DA DPA | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 3 | 2.25 | PDMDEP-33745 | 00169509 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33729 | [VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | Fabien REUTENAUER | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 3 | 0.75 | PDMDEP-33733 | 00169480 | 0 | 755 | 1006.67
PDMDEP-33699 | [CD 35)] - Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/06/2026 | 3 | 0.75 | PDMDEP-33703 | 00169363 | 0 | 675 | 900
PDMDEP-33638 | [COMMUNE DE MOULINS] - Migration GEODP Placier + Acquisition module Caisse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE MOULINS | Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | GEODP | Projet | Migration | 04/06/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-33647 | 00169251 | 0 | 1200.8 | 1200.8
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - Migration GEODP Placier hors matériel | Estelle LEDUC | COMMUNE DE MORLAIX | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | GEODP | Projet | Migration | 02/06/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33616 | 00169015 | 0 | 505 | 0
PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Maxime PONTONNIER | Commune de Trets | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-33605 | 00168993 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33500 | [Mairie de Carcès ] - GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | Maxime PONTONNIER | Mairie de Carcès | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 4 | 3.25 | PDMDEP-33509 | 00168117 | 407 | 691.9 | 212.89
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 0 | 0
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES] - Migration multi-modules (hors taxi) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33440 | 00166923 | 5008.8 | 3339.2 | 0
PDMDEP-33386 | [COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION] - Prestation modélisation Littéralis | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Prestation modélisation Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33390 | 00167823 | 514.2 | 0 | 0
PDMDEP-33311 | [AMIENS METROPOLE] - Développement tableau facture terrasses | Fabien REUTENAUER | AMIENS METROPOLE | MM - Up - LiExp - Dev tableau facture terrasses | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/05/2026 | 4 | 0.75 | PDMDEP-33315 | 00167138 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33239 | [MAIRIE DE LODEVE] - Migracier activité Placier vers Geodp V2 | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LODEVE | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | GEODP | Projet | Migration | 11/05/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33245 | 00166748 | 149 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 4 | 0.88 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 0 | 337.5 | 385.71
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 4 | 0.88 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 0 | 16 | 18.29
PDMDEP-33064 | [MAIRIE DE LONGWY] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LONGWY | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 30/04/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-33073 | 00165708 | 0 | 5733.25 | 2866.62
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-32967 | [COMMUNE DU PONTET] - Migration GeODP Placier 2/2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DU PONTET | Migration GeODP Placier 2/2 | GEODP | Projet | Migration | 27/04/2026 | 5 | 4 | PDMDEP-32974 | 00165260 | 0 | 1400 | 350
PDMDEP-32831 | [COMMUNE DE PANTIN] - Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | Alizée MARGOT | COMMUNE DE PANTIN | Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/04/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32837 | 00164275 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-32768 | [VILLE DE REIMS] - MV app/ infra + màj carto - ON prem | Fabien REUTENAUER | VILLE DE REIMS | MV app/ infra + màj carto | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 13/04/2026 | 5 | 0.25 | PDMDEP-32772 | 00163806 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 5 | 0.25 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 940.506 | 0 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32442 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - Montée de version LiEx Test et prod (03/26) | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version LiEx Test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 6 | 0.25 | PDMDEP-32446 | 00161842 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32366 | [Commune de Pleneuf Val André] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | Commune de Pleneuf Val André | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 26/03/2026 | 6 | 3.5 | PDMDEP-32372 | 00161594 | 0 | 1122 | 320.57
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 6 | 2 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 0 | 136.5 | 68.25
PDMDEP-32193 | [COMMUNE DE MONTAUBAN] - Migration GEODP2 | Estelle LEDUC | COMMUNE DE MONTAUBAN | Migration GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 19/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32202 | 00160782 | 3240 | 0 | 0
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-32086 | [COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS] - Acquisition Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Acquisition Geodp Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 17/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32095 | 00160474 | 0 | 203.5 | 0
PDMDEP-32065 | [COMMUNE DE MONTBRISON] - Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBRISON | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | GEODP | Projet | Migration | 16/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32074 | 00160409 | 0 | 823.65 | 0
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 6 | 1 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31967 | [DEPARTEMENT DU LOT -CD46] - Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2026 | 6 | 0.75 | PDMDEP-31971 | 00159863 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 120 | 0 | 0
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | Maxime PONTONNIER | Commune de GUINGAMP | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | GEODP | Projet | Migration | 10/03/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31917 | 00159608 | 0 | 73.5 | 0
PDMDEP-31812 | [COMMUNE PROVINS] - Migration V2 classique | Maxime PONTONNIER | COMMUNE PROVINS | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 06/03/2026 | 6 | 3.5 | PDMDEP-31821 | 00159471 | 630 | 1470 | 420
PDMDEP-31735 | [EVREUX] - Initiation à la redevance | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE EVREUX | Initiation à la redevance | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 03/03/2026 | 6 | 0.25 | PDMDEP-31739 | 00158914 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-31589 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | Alizée MARGOT | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | GEODP | Projet | Migration | 26/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31596 | 00157967 | 1500 | 0 | 0
PDMDEP-31516 | [VIRE NORMANDIE] - Litteralis Verif | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE VIRE NORMANDIE | Litteralis Verif | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 7 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31479 | [COMMUNE DE TREGUIER] - Migration vers GeoDP V2 [RETOUR COMMERCE SANS REPONSE DU CLIENT] | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE TREGUIER | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 20/02/2026 | 7 | 1 | PDMDEP-31488 | 00157472 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31464 | [CD 17] - Modélisation PV - 2 jours | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/02/2026 | 7 | 1.5 | PDMDEP-31468 | 00157346 | 27.765 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 0 | 0
PDMDEP-31319 | [COMMUNE DE LARMOR PLAGE] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31328 | 00156518 | 0 | 281 | 0
PDMDEP-31269 | [DIJON METROPOLE] - Crédit d'heures | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | Crédit d'heures | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 13/02/2026 | 7 | 0.25 | PDMDEP-31273 | 0000ENATTENTEVRAIBDC | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 0 | 0
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 8 | 11 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29948 | [PONTARLIER] - Paramétrages + Vision + DA-DPA + Pastell + Civil net | Fabien REUTENAUER | MAIRE DE PONTARLIER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 8 | 3.5 | PDMDEP-29949 | 00152726 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29685 | COMMUNE DE FREJUS - Migration V2 ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE FREJUS | Migration V2 ODP | GEODP | Projet | Migration | 12/01/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-29690 | 00152489 | 532.37 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 8 | 0.92 | PDMDEP-30431 | 00154684 | 0 | 448.1 | 488.84
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 8 | 0.92 | PDMDEP-29625 | 00145091 | 0 | 125 | 136.36
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 8 | 0.92 | PDMDEP-29608 | 00152338 | 0 | 525 | 572.73
PDMDEP-29012 | COMMUNE DE CARCASSONNE - LITTERALIS (Publi - Ixparapheur - DA/DPA) | Remy VINCENT | COMMUNE DE CARCASSONNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/12/2025 | 9 | 0.25 | PDMDEP-29014 | 00147236 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28653 | PALAVAS LES FLOTS - GEODP2 migration | Alizée MARGOT | PALAVAS LES FLOTS |  | GEODP | Projet | Migration | 09/12/2025 | 9 | 0 | PDMDEP-28657 | 00146509 | 1946.67 | 0 | 0
PDMDEP-28306 | Commune de CLAMART - GEODP2 migration | Maxime PONTONNIER | Commune de CLAMART | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 28/11/2025 | 10 | 0 | PDMDEP-28310 | 00145374 | 0 | 362.5 | 0
PDMDEP-28237 | VILLE DE VANNES - SEPA pour activité marché | Alizée MARGOT | VILLE DE VANNES | SEPA pour activité marché | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 26/11/2025 | 10 | 0 | PDMDEP-28238 | 00145118 | 810 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 10 | 6.5 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 10 | 2.45 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 10 | 2.45 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 10 | 2.45 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 10 | 2.45 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 10 | 2.45 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27634 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Adaptation Modèle et FDS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/11/2025 | 10 | 1.5 | PDMDEP-27642 | 00143935 | 70.2 | 0 | 0
PDMDEP-26831 | [CD74] - Maj Ref carto dans le cadre de la maintenance | Remy VINCENT | CD74 | MAJ carto |  | Maintenance |  | 05/11/2025 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-26813 | [VILLEJUIF] - Litteralis Modèle facture + param Civil Net | Remy VINCENT | VILLE DE VILLEJUIF |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/11/2025 | 10 | 0.5 | PDMDEP-26814 | 00142941 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24880 | [CD 76] - Modélisation complémentaire 28H | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME (CD 76) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/10/2025 | 11 | 0.25 | PDMDEP-27048 | 0014120 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24774 | [SETE] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/10/2025 | 11 | 2 | PDMDEP-27578 | 499043 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24531 | [CD 17] - Paramétrage de redevances 3J | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 03/10/2025 | 11 | 0.75 | PDMDEP-27992 | 502114 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24426 | [DRANCY] - Migration STD vers Exp | Fabien REUTENAUER | VILLE DE DRANCY |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 30/09/2025 | 12 | 1 | PDMDEP-27028 | 500950 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 12 | 0.25 | PDMDEP-27996 | 501219 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 12 | 0.25 | PDMDEP-27995 | 501218 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 13 | 1.5 | PDMDEP-28055 | 499132 | 0 | 416.188 | 277.46
PDMDEP-23750 | MEL - LITTERALIS x AXION | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | AXION | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 08/08/2025 | 13 | 0.25 | PDMDEP-27033 | 497304 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23323 | [BAGNOLET] - LITTERALIS projet | Remy VINCENT | VILLE DE BAGNOLET |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2025 | 14 | 1.75 | PDMDEP-27570 | 493613 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 14 | 0.06 | PDMDEP-30081 | 00152628 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 14 | 0.06 | PDMDEP-30080 | 00152635 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | Brest Métropole |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 14 | 0.06 | PDMDEP-30079 | 00152632 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 14 | 0.06 | PDMDEP-27365 | 491593 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22494 | [VILLEJUIF] - LITTERALIS FLUX WFS sortant | Remy VINCENT | VILLE DE VILLEJUIF |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 23/06/2025 | 15 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22126 | [MEL Lille] - LITTERALIS - 3 jours de modélisation / param / accomp (21h) | Remy VINCENT | Métropole Européenne de Lille |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-27368 | 484163 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21548 | [Evreux] AME | Fabien REUTENAUER | EVREUX |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2025 | 16 | 0.75 | PDMDEP-28039 | 477841 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21222 | [Issy les Moulineaux] Litteralis Expert | Fabien REUTENAUER | ISSY LES MOULINEAUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 23/04/2025 | 17 | 10.5 | PDMDEP-28036 | 483799 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21165 | [Montreuil] Mise à jour carto (SaaS) | Remy VINCENT | MONTREUIL |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/04/2025 | 17 | 1 | PDMDEP-28035 | 468660 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 17 | 0 | PDMDEP-28034 | 475575 | 230 | 0 | 0
PDMDEP-20032 | [SENS] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SENS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 14/03/2025 | 18 | 2 | PDMDEP-28027 | 470688 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19909 | [CD 29] Interface Pastell | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (CD29) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2025 | 18 | 0.5 | PDMDEP-27568 | 471958 | 350 | 0 | 0
PDMDEP-19558 | [VILLEFONTAINE] - Litteralis Expert SAAS | Remy VINCENT | VILLEFONTAINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 28/02/2025 | 19 | 1 | PDMDEP-28215 | 458306 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19558 | [VILLEFONTAINE] - Litteralis Expert SAAS | Remy VINCENT | VILLEFONTAINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 28/02/2025 | 19 | 1 | PDMDEP-28214 | 458286 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19385 | [Arcueil] Litt Exp + 2 options + modélisation + formations | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ARCUEIL |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/02/2025 | 19 | 0.5 | PDMDEP-27535 | 465345 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19093 | [FREJUS] Accompagnement | Alizée MARGOT | COMMUNE DE FREJUS |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 13/02/2025 | 19 | 0 | PDMDEP-28024 | 465057 | 515 | 0 | 0
PDMDEP-18241 | [CD74 - HAUTE SAVOIE] - Interface LiEx Maj Ref BG | Remy VINCENT | CD 74 - HAUTE SAVOIE |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 20/12/2024 | 21 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18240 | [BIARRITZ] - Projet Littéralis Expert (Cmde1 - Mise en service - abo) | Fabien REUTENAUER | Biarritz |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 21 | 24.83 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18196 | [GENTILLY] - Litteralis Expert SAAS | Fabien REUTENAUER | Gentilly |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/12/2024 | 21 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 21 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 0 | 0
PDMDEP-18038 | [CD 38] Reprise de 1644 AP | Fabien REUTENAUER | [CD38] - Crédit de modélisation (Transformation Reprise AP) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 21 | 0.12 | PDMDEP-34362 | 458057 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18038 | [CD 38] Reprise de 1644 AP | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 21 | 0.12 | PDMDEP-28020 | 458057 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-17710 | [Saint Lo] Migration | Flavie BARDIN | Saint Lo |  | GEODP |  | Migration | 25/11/2024 | 22 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-16116 | [CD 01] MV + réinstal serveur + flux + publi + TDC SIG et AME | Fabien REUTENAUER | CD 01 |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 23/07/2024 | 26 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-15695 | [CD50 - MANCHE] Interface Pastell | Remy VINCENT | CD Manche |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 17/06/2024 | 27 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14118 | [SURESNES] Interface FAST-Parapheur | Remy VINCENT | Suresnes |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 01/02/2024 | 31 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13488 | [Asnieres sur Seine] Civil Net + IXBUS + Hébergement | Fabien REUTENAUER | Asnieres sur Seine |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 30/11/2023 | 34 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13280 | [Arles] Littéralis Prime | Fabien REUTENAUER | [Arles] |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 10/11/2023 | 34 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13128 | [VALENCIENNES] Littéralis Prime - RAF FAST PARAPHEUR - Déjà facturé | Remy VINCENT | Valenciennes |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 30/10/2023 | 35 | 3.58 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 36 | 2.25 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12708 | [CD56 - MORBIHAN] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD 56 MORBIHAN |  | LITTERALIS | Rework |  | 22/09/2023 | 36 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12666 | [LE MANS METROPOLE] Littéralis Expert | Remy VINCENT | LE MANS METROPOLE |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/09/2023 | 36 | 1 | PDMDEP-34532 | 412263 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12222 | [CD 14] Paramétrages | Fabien REUTENAUER | CD14 | Modélisation spécifique | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 04/09/2023 | 36 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 36 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1339 | MAIRIE DE BALLAINVILLIERS |  | MAIRIE DE BALLAINVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet |  | 30/07/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-35312 |  | 0 | 50 | 200
PSC-1334 | MAIRIE DE MOUY |  | MAIRIE DE MOUY |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 30/07/2026 | 2 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1326 | MAIRIE DE SAINT-ISMIER |  | MAIRIE DE SAINT-ISMIER |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 29/07/2026 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1315 | COMMUNE DE RANG DU FLIERS |  | COMMUNE DE RANG DU FLIERS |  | LITTERALIS | Projet |  | 08/07/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-34778 | 00172868 | 0 | 0 | 0
PSC-1300 | COMMUNE DE JONZAC |  | COMMUNE DE JONZAC |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 15/06/2026 | 3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1270 | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | LITTERALIS | Projet |  | 19/05/2026 | 4 | 4.25 | PDMDEP-33362 | 00167140 | 0 | 0 | 0
PSC-1158 | COMMUNE DE PLERIN |  | COMMUNE DE PLERIN |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 25/02/2026 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-850 | MAIRIE MARINGUES |  | MAIRIE MARINGUES |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 10/06/2025 | 15 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-668 | VILLE DE DUGNY |  | VILLE DE DUGNY |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 04/04/2025 | 17 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [12 empty] | 48185.576 | 50426.358 | 182.32

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Septembre 2026
Tickets 'Matériel GEODP' clôturés ce mois — 12 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois
PDMDEP-35275 | [COMMUNE DE TRETS] - Commande de Pax + abo paiement CB | COMMUNE DE TRETS | Commande de Pax + abo paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-35279 | 00179202 | 815
PDMDEP-35148 | [MAIRIE DES PORTES EN RE] - UPSELL PAX | Mairie de Les Portes En Ré | UPSELL PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-35154 | 00178840 | 815
PDMDEP-35105 | [MAIRIE DE CARNAC] - Migration de GEODP-Placier simple | MAIRIE DE CARNAC | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-35112 | 00178807 | 815
PDMDEP-35000 | [COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS] - Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS | Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-35006 | 00178435 | 815
PDMDEP-34782 | [MAIRIE DE SAINT-ISMIER] - Acquisition GEODP Placier | MAIRIE DE SAINT-ISMIER | GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 0 | PDMDEP-34789 | 00177123 | 815
PDMDEP-34631 | [COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ] - Acquisition GEODP Caisse | COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | acquisition geodp caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 0 | PDMDEP-34638 | 00176478 | 815
PDMDEP-34613 | [COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE] - Achat 4x PAX A920 et mise en service application et paiement CB sur les nouveaux appareils | COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE | Achat 4x PAX A920 et mise en service application et paiement CB sur les nouveaux appareils | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 0 | PDMDEP-34619 | 00176429 | 3260
PDMDEP-34580 | [COMMUNE DE RIEZ] - Migration GEODP Placier Simple | COMMUNE DE RIEZ | MIGRATION GEODP PLACIER simple | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-34587 | 00176129 | 815
PDMDEP-34081 | [COMMUNE DE ERQUY] - Migration GEODP Placier + Pax | COMMUNE DE ERQUY | Migration GEODP 2 + Pax | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-34088 | 00170725 | 815
PDMDEP-33500 | [Mairie de Carcès ] - GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | Mairie de Carcès | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 0 | PDMDEP-33507 | 00168118 | 815
PDMDEP-33012 | [COMMUNE DE GRASSE] - Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | COMMUNE DE GRASSE | Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-33019 | 00165370 | 815
PDMDEP-32950 | [COMMUNE DU PONTET] - Migration GeODP Placier 1/2 (Pax + Mise en service) | COMMUNE DU PONTET | Migration GeODP Placier 1/2 | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-32956 | 00165250 | 815
TOTAL | [9 empty] | 12225

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Septembre 2026 — 23 jours ouvrés
Indicateur | Valeur
Effectif de l'équipe | 7 personnes
Collaborateurs actifs ce mois | 6
Jours ouvrés du mois | 23
Total jours travaillés (équipe) | 129 j
Capacité totale disponible | 696 h
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 160.12
Support | 20% | 42.7
Interne | 5% | 10.68
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 175.56
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 9.24
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 267.75
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 29.75
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 86% | 603.43
Support | 6% | 42.7
Interne | 7% | 49.67

## Charge
Charge — Septembre 2026
Heures réalisées par solution et par type (source : Tempo)
Solution | Projet avec CA | Rework | Gratuit | Productif (total) | Support | Capacité productive | % occupation
Littéralis | 141.42 | 47.67 | 19.25 | 208.33 | 30.67 | 427.88 | 48.7%
GEODP | 64 | 0 | 2.5 | 66.5 | 7.5 | 175.56 | 37.9%
Interne (toutes équipes) | 97.75

## Backlog
Backlog à date — 27/09/2026
Tickets Suivi CA non clôturés — montant restant à reconnaître
Périmètre | Backlog total | Mobilisable | Bloqué | dont Blocage client | dont Blocage commerce | dont Blocage produit
TOTAL | 402170 | 173486 | 228683 | 159007 | 16523 | 25847
Littéralis | 177993 | 52129 | 125864 | 106469 | 9175 | 7695
GEODP | 224177 | 121357 | 102820 | 52538 | 7348 | 18153

## Commandes du mois
Commandes reçues — Septembre 2026
Épics créées ce mois — 26 commande(s)
Ticket CA | Epic | Date commande | Client | Solution | Type de deal | Prestation | Numéro BDC | Montant (€)
PDMDEP-35912 | PDMDEP-35905 | 24/09/2026 | COMMUNE DE FREJUS | GEODP | Migration | Services | 00182377 | 0
PDMDEP-35478 | PDMDEP-35469 | 04/09/2026 | COMMUNE DE VENCE | GEODP | Migration | Services | 00180643 | 6285
PDMDEP-35532 | PDMDEP-35518 | 07/09/2026 | COMMUNE DE PRIVAS | GEODP | Migration |  | 00180831 | 1450
PDMDEP-35587 | PDMDEP-35583 | 08/09/2026 | COMMUNE DE CHAMBERY | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00180931 | 0
PDMDEP-35606 | PDMDEP-35597 | 09/09/2026 | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE | GEODP | Migration | Services | 00181049 | 0
PDMDEP-35636 | PDMDEP-35627 | 10/09/2026 | COMMUNE D'ANNEMASSE | GEODP | Migration | Services | 00181182 | 9264
PDMDEP-35410 | PDMDEP-35401 | 01/09/2026 | Commune de Saint Cast le Guildo | GEODP | Migration | Services | 00173074 | 1200
PDMDEP-35672 | PDMDEP-35666 | 14/09/2026 | COMMUNE DE BRISSAC LOIRE AUBANCE | GEODP | Migration | Services | 00181382 | 475
PDMDEP-35733 | PDMDEP-35727 | 15/09/2026 | COMMUNE DE VIEUX BOUCAU | GEODP | Migration | Services | 00181531 | 4815
PDMDEP-35392 | PDMDEP-35385 | 01/09/2026 | COMMUNE DE ROUEN | GEODP | Migration | Services | 00179700 | 28915.01
PDMDEP-35758 | PDMDEP-35752 | 16/09/2026 | VILLE DE SURESNES | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00181622 | 4900
PDMDEP-35857 | PDMDEP-35853 | 22/09/2026 | MAIRIE DE BOURG SAINT ANDEOL | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00182113 | 0
PDMDEP-35872 | PDMDEP-35863 | 22/09/2026 | COMMUNE DE DIJON | GEODP | Migration | Services | 00182115 | 0
PDMDEP-35747 | PDMDEP-35743 | 16/09/2026 | COMMUNE D'EYSINES | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00181626 | 0
PDMDEP-35687 | PDMDEP-35683 | 14/09/2026 | VILLE DE SURESNES | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00181396 | 2333.33
PDMDEP-35771 | PDMDEP-35767 | 17/09/2026 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (CD 74) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00181751 | 2740
PDMDEP-35788 | PDMDEP-35782 | 18/09/2026 | VILLE DE SURESNES | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00181845 | 1412.5
PDMDEP-35622 | PDMDEP-35618 | 10/09/2026 | Commune de la Roche-sur-Yon | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00181123 | 0
PDMDEP-35576 | PDMDEP-35572 | 08/09/2026 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE (CD 09) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00180891 | 840
PDMDEP-35567 | PDMDEP-35561 | 08/09/2026 | DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00180878 | 895
PDMDEP-35889 | PDMDEP-35883 | 23/09/2026 | VILLE DE CHATELLERAULT | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00182197 | 5895
PDMDEP-35511 | PDMDEP-35504 | 07/09/2026 | [TEST] | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | 0015489263 | 0
PDMDEP-35902 | PDMDEP-35840 | 22/09/2026 | COMMUNE DE SETE | LITTERALIS | Vente additionnelle |  | 00182109 | 895
PDMDEP-35464 | PDMDEP-35460 | 04/09/2026 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (CD 16) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00180631 | 455
PDMDEP-35439 | PDMDEP-35435 | 03/09/2026 | DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00180506 | 3974
PDMDEP-35652 | PDMDEP-35646 | 10/09/2026 | VILLE DE GEX | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00181167 | 6382.5
TOTAL | [6 empty] | 26 commande(s) | 83126
dont Littéralis | [6 empty] | 12 commande(s) | 25822
dont GEODP | [6 empty] | 14 commande(s) | 57304

## Projets clôturés
Projets clôturés — Septembre 2026
13 clôture(s) : 12 projet(s), 1 rework
Epic | Nom | Client | Solution | Type | Ancienneté (mois)
PDMDEP-31319 | [COMMUNE DE LARMOR PLAGE] - Migration de GEODP-Placier simpl | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | GEODP | Projet | 7
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - Migration GEODP Placier hors matériel | COMMUNE DE MORLAIX | GEODP | Projet | 3
PDMDEP-33638 | [COMMUNE DE MOULINS] - Migration GEODP Placier + Acquisition | COMMUNE DE MOULINS | GEODP | Projet | 3
PDMDEP-35148 | [MAIRIE DES PORTES EN RE] - UPSELL PAX | Mairie de Les Portes En Ré | GEODP | Projet | 1
PDMDEP-35165 | [MAIRIE DE LORGUES] - Ajout d'une nouvelle régie (Caisse / c | MAIRIE DE LORGUES | GEODP | Projet | 1
PDMDEP-35583 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - GeODP - Export CSV spécifique | COMMUNE DE CHAMBERY | GEODP | Projet | 0
PDMDEP-27634 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Adaptation Modèl | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes | LITTERALIS | Projet | 10
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | COMMUNE DE BIARRITZ | LITTERALIS | Projet | 8
PDMDEP-31296 | [GOUVERNEMENT DE MONACO] - Ajout 5 licences | GOUVERNEMENT DE MONACO | LITTERALIS | Projet | 7
PDMDEP-32442 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - Montée de version LiEx Test et prod | COMMUNE DE CHAMBERY | LITTERALIS | Projet | 6
PDMDEP-33699 | [CD 35)] - Montée de version Littéralis - 1 journée d'assist | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | LITTERALIS | Projet | 3
PDMDEP-35029 | [VILLE DE LEVALLOIS PERRET] - Hébergement Litt Exp test et p | VILLE DE LEVALLOIS PERRET | LITTERALIS | Projet | 1
PDMDEP-18196 | [GENTILLY] - Litteralis Expert SAAS | Gentilly | LITTERALIS | Rework | 21
TOTAL projets clôturés |  |  |  |  | 12
TOTAL rework clôturés |  |  |  |  | 1