## Tableau de bord
Tableau de bord — Août 2026
Synthèse au 16/08/2026 (10/22 jours ouvrés écoulés)
📊 Chiffre d'affaires
CA réalisé (global) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
1,053 € | 50,000 € | 2.1%
CA Littéralis | CA GEODP | Objectifs Litt / GEODP
636 € | 418 € | 21,000 / 29,000 €
⏱️ Charge & capacité
Charge à date | Attendu à date | % Complétion (prorata)
215 h | 387 h | 55.5%
Capacité du mois
851 h
📂 Activité projets
Projets clôturés | dont Rework clôturés | Projets ouverts (à date)
3 | 0 | 258
Rework ouverts (à date)
51

## Suivi de production
Suivi de production — Août 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-35000 | [COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS] - Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS | Ajout d'un Pax + Carte M2M + reinst apk et cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 10/08/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-35008 | 00178436 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34975 | [VILLE DE SURESNES] - Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | Remy VINCENT | VILLE DE SURESNES | Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 06/08/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-34979 | 00178226 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34925 | [COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE] - AME multi-communes acheté par la CC | Remy VINCENT | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE | AME multi-communes acheté par la CC | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/08/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-34929 | 00178034 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34857 | [COMMUNE DE BIARRITZ] - Matching DA/DPA | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Matching DA/DPA | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 30/07/2026 | 1 | 0.25 | PDMDEP-34861 | 00177271 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34848 | [COMMUNE DE BRUAY LA BUISSIERE] - Modification en-tête des arrêtés (1ère page uniquement) sur Littéralis | Marine MASINGARBE | COMMUNE DE BRUAY LA BUISSIERE | Modification en-tête des arrêtés (1ère page uniquement) sur Littéralis | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 29/07/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34819 | [Ville de Bourges] - Migration GEODP Placier et ODP | Alizée MARGOT | Ville de Bourges | Migration GEODP Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 29/07/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34825 | 00177218 | 2419 | 0 | 0
PDMDEP-34782 | [MAIRIE DE SAINT-ISMIER] - Acquisition GEODP Placier | Estelle LEDUC | MAIRIE DE SAINT-ISMIER | GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/07/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34791 | 00177122 | 429.3 | 0 | 0
PDMDEP-34694 | [COMMUNE DU TAMPON] - Migration GEODP Placier | Estelle LEDUC | Commune du Tampon | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 22/07/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34701 | 00176675 | 789.5 | 0 | 0
PDMDEP-34650 | [CD 01] - Transfert de compétence Montée de version | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) | Transfert de compétence Montée de version | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/07/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34654 | 00176582 | 495 | 0 | 0
PDMDEP-34495 | [COMMUNE DE CLICHY] - PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE CLICHY | PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/07/2026 | 1 | 0.75 | PDMDEP-34499 | 00172678 | 1892 | 0 | 0
PDMDEP-34457 | [Commune de La Flèche] - Migration GEODP Placier et ODP | Alizée MARGOT | Commune de La Flèche | Migration GEODP Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 06/07/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-34466 | 00172594 | 895 | 0 | 0
PDMDEP-34337 | [Commune de Chalons-sur-Saone] - Achat nouveau PAX A920 | Maxime PONTONNIER | Commune de Chalons-sur-Saone | Achat nouveau PAX A920 | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 30/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34345 | 00171711 | 0 | 50 | 0
PDMDEP-34319 | [Commune de Mouscron (BE)] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Mouscron (BE) | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 30/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34326 | 00171691 | 769.5 | 0 | 0
PDMDEP-34249 | [COMMUNE DE VIENNE] - Migration Placier et ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VIENNE | Migration Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 29/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34258 | 00171361 | 2127.2 | 0 | 0
PDMDEP-34229 | [DIJON METROPOLE] - GRC + Connecteur | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | GRC + Connecteur | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/06/2026 | 2 | 10 | PDMDEP-34235 | 00171333 | 4536 | 0 | 0
PDMDEP-34208 | [COMMUNE DE CHATEAUGIRON] - Migration GEODP Placier 2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHATEAUGIRON | Migration GEODP Placier 2 | GEODP | Projet | Migration | 25/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34216 | 00171155 | 525 | 367.5 | 0
PDMDEP-34192 | [Commune de Macon ] - GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Macon | GEODP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 25/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34201 | 00171162 | 1662 | 0 | 0
PDMDEP-34183 | [COMMUNE DE MEGEVE] - Mise à jour référentiel cartographie Littéralis Expert | Remy VINCENT | COMMUNE DE MEGEVE | Mise à jour référentiel cartographie Littéralis Expert | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 25/06/2026 | 2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34169 | [COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 24/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34227 | 2026-0210095 | 9623.1 | 0 | 0
PDMDEP-34108 | [COMMUNE DU PUY EN VELAY] - Migration GeODP Placier + migration ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DU PUY EN VELAY | Migration GeODP Placier + migration ODP | GEODP | Projet | Migration | 23/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34117 | 00170907 | 707 | 0 | 0
PDMDEP-34064 | [VILLE DE VANNES] - ORMC pour GEODP PLACIER | Alizée MARGOT | VILLE DE VANNES | ORMC pour GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/06/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-34070 | 00170468 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-33985 | [COMMUNE DE QUIMPERLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE QUIMPERLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 17/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33991 | 00170408 | 510 | 0 | 0
PDMDEP-33949 | [Commune de Colmar] - Modélisation Littéralis Expert et Démarrage Prod | Remy VINCENT | Commune de Colmar | Modélisation Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 2 | 8.5 | PDMDEP-33955 | 00170302 | 242.9 | 0 | 0
PDMDEP-33940 | [Commune de Thionville] - AME | Fabien REUTENAUER | Commune de Thionville | AME Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33944 | 00170299 | 220 | 0 | 0
PDMDEP-33906 | [Commune d'Arras] - Migration GEODP ODP (Terrasse) | Alizée MARGOT | Commune d'Arras | Migration GEODP ODP (Terrasse) | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 2 | 0.25 | PDMDEP-33914 | 00167633 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Maxime PONTONNIER | Commune de Nans les Pins | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33850 | 00161103 | 680 | 0 | 0
PDMDEP-33822 | [CD 29] - Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 2 | 0.75 | PDMDEP-33833 | 00169872 | 787.5 | 0 | 0
PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Modélisation Seyne S/ Mer | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 2 | 8.75 | PDMDEP-33817 | 00169865 | 0 | 416.29 | 47.58
PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Purge arrêtés temporaires | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33808 | 00169856 | 1890 | 0 | 0
PDMDEP-33739 | [COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE)] - UPSELL Pastell + Portail DA DPA | Remy VINCENT | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | UPSELL PASTELL + DA DPA | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33745 | 00169509 | 920 | 0 | 0
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - Migration GEODP Placier hors matériel | Estelle LEDUC | COMMUNE DE MORLAIX | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | GEODP | Projet | Migration | 02/06/2026 | 2 | 1.25 | PDMDEP-33616 | 00169015 | 4040 | 0 | 0
PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Maxime PONTONNIER | Commune de Trets | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33605 | 00168993 | 1017.5 | 0 | 0
PDMDEP-33517 | [VILLE DE MONTREUIL] - MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | Alizée MARGOT | VILLE DE MONTREUIL | MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33526 | 00168179 | 1416 | 0 | 0
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 0 | 0
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES ] - Migration multi-modules (hors taxi) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33440 | 00166923 | 4174 | 0 | 0
PDMDEP-33395 | [COMMUNE DE MONTBELIARD] - Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBELIARD | Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33401 | 00167624 | 344 | 0 | 0
PDMDEP-33386 | [COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION] - Prestation modélisation Littéralis | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Prestation modélisation Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-33390 | 00167823 | 514.2 | 0 | 0
PDMDEP-33266 | [MAIRIE DE CAPBRETON] - Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | Alizée MARGOT | MAIRIE DE CAPBRETON | Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33272 | 00166910 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-33239 | [MAIRIE DE LODEVE] - Migracier activité Placier vers Geodp V2 | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LODEVE | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | GEODP | Projet | Migration | 11/05/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-33245 | 00166748 | 149 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 3 | 3.38 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 625 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 3 | 3.38 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33170 | [Commune de Bonneville] - MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | Maxime PONTONNIER | Commune de Bonneville | MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | GEODP | Projet | Migration | 04/05/2026 | 3 | 1.5 | PDMDEP-33177 | 00166356 | 910 | 0 | 0
PDMDEP-33064 | [MAIRIE DE LONGWY] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LONGWY | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 30/04/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33073 | 00165708 | 1207 | 0 | 0
PDMDEP-33012 | [COMMUNE DE GRASSE] - Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GRASSE | Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 28/04/2026 | 4 | 0.25 | PDMDEP-33021 | 00165368 | 1079 | 0 | 0
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-32967 | [COMMUNE DU PONTET] - Migration GeODP Placier 2/2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DU PONTET | Migration GeODP Placier 2/2 | GEODP | Projet | Migration | 27/04/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32974 | 00165260 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 4 | 2.5 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 1294.224 | 219.36 | 87.74
PDMDEP-32565 | [CD 22] - Afficher les AP signé avant MEP WFS | Fabien REUTENAUER | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR] | Afficher les AP signé avant MEP WFS | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | NANTES METROPOLE - VDC | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32470 | 00161950 | 2335 | 0 | 0
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 5 | 1.25 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 910 | 0 | 0
PDMDEP-32152 | [COMMUNE DE CAVAILLON] - Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site |  | COMMUNE DE CAVAILLON | Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32161 | 00160661 | 255 | 0 | 0
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 5 | 0.25 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32086 | [COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS] - Acquisition Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Acquisition Geodp Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 17/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32095 | 00160474 | 590.15 | 0 | 0
PDMDEP-32065 | [COMMUNE DE MONTBRISON] - Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBRISON | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | GEODP | Projet | Migration | 16/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32074 | 00160409 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 5 | 11 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31967 | [DEPARTEMENT DU LOT -CD46] - Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31971 | 00159863 | 1325 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 120 | 0 | 0
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | Maxime PONTONNIER | Commune de GUINGAMP | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | GEODP | Projet | Migration | 10/03/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-31917 | 00159608 | 588 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-31589 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | Alizée MARGOT | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | GEODP | Projet | Migration | 26/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31596 | 00157967 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-31540 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Modélisation LiEx et redevances | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 6 | 5.75 | PDMDEP-31546 | 00157816 | 700 | 0 | 0
PDMDEP-31528 | [COMMUNE DE LILLE] - Màj carto | Remy VINCENT | COMMUNE DE LILLE | Màj carto | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 6 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31464 | [CD 17] - Modélisation PV - 2 jours | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/02/2026 | 6 | 4 | PDMDEP-31468 | 00157346 | 416.475 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 0 | 0
PDMDEP-31319 | [COMMUNE DE LARMOR PLAGE] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31328 | 00156518 | 281 | 0 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 0 | 0
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 7 | 3.75 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 690 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 7 | 2.25 | PDMDEP-30431 | 00154684 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 7 | 2.25 | PDMDEP-29625 | 00145091 | 187.5 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 7 | 2.25 | PDMDEP-29608 | 00152338 | 787.5 | 0 | 0
PDMDEP-28306 | Commune de CLAMART - GEODP2 migration | Maxime PONTONNIER | Commune de CLAMART | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 28/11/2025 | 9 | 0 | PDMDEP-28310 | 00145374 | 725 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 9 | 0.5 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 9 | 0.1 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 9 | 0.1 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 9 | 0.1 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 9 | 0.1 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 9 | 0.1 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 1320 | 0 | 0
PDMDEP-27543 | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 20/11/2025 | 9 | 5 | PDMDEP-27557 | 00144532 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24866 | [MAUGES SUR LOIRE] - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE NOUVELLE DE MAUGES SUR LOIRE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 16/10/2025 | 10 | 0 | PDMDEP-27017 | 00141205 | 1212 | 0 | 0
PDMDEP-24774 | [SETE] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/10/2025 | 10 | 0.25 | PDMDEP-27578 | 499043 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24216 | MMM - LITTERALIS Script purge de données | Remy VINCENT | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Script purge de données | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 10/09/2025 | 11 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 11 | 0.38 | PDMDEP-27996 | 501219 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 11 | 0.38 | PDMDEP-27995 | 501218 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 12 | 0.5 | PDMDEP-28055 | 499132 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 13 | 1.19 | PDMDEP-30081 | 00152628 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 13 | 1.19 | PDMDEP-30080 | 00152635 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | Brest Métropole |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 13 | 1.19 | PDMDEP-30079 | 00152632 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 13 | 1.19 | PDMDEP-27365 | 491593 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21661 | [Grand Dax] - Pastell | Fabien REUTENAUER | GRAND DAX |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2025 | 15 | 0 | PDMDEP-27373 | 466234 | 401 | 0 | 0
PDMDEP-21249 | [MONTPELLIER MMM] - Interface Pastell | Remy VINCENT | [MONTPELLIER MMM] - Interface Pastell |  | LITTERALIS | Projet |  | 23/04/2025 | 16 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21222 | [Issy les Moulineaux] Litteralis Expert | Fabien REUTENAUER | ISSY LES MOULINEAUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 23/04/2025 | 16 | 5.75 | PDMDEP-28036 | 483799 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 16 | 0 | PDMDEP-28034 | 475575 | 230 | 0 | 0
PDMDEP-20187 | [ANTIBES] - Interface AIRS Delib | Remy VINCENT | Antibes |  | LITTERALIS | Rework |  | 19/03/2025 | 17 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20032 | [SENS] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SENS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 14/03/2025 | 17 | 2 | PDMDEP-28027 | 470688 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18240 | [BIARRITZ] - Projet Littéralis Expert (Cmde1 - Mise en service - abo) | Fabien REUTENAUER | Biarritz |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 20 | 5.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18196 | [GENTILLY] - Litteralis Expert SAAS | Fabien REUTENAUER | Gentilly |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/12/2024 | 20 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 20 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 0 | 0
PDMDEP-18037 | [LE PERREUX SUR MARNE] Modélisation/Paramétrage 2J civil net finances | Fabien REUTENAUER | LE PERREUX SUR MARNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 20 | 0 | PDMDEP-28023 | 454387 | 557.145 | 0 | 0
PDMDEP-15695 | [CD50 - MANCHE] Interface Pastell | Remy VINCENT | CD Manche |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 17/06/2024 | 26 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14798 | [CD 92 Hauts-de-Seine] Crédit 5j de param | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE (CD 92) |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 05/04/2024 | 28 | 2.5 | PDMDEP-28003 | 412981 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14118 | [SURESNES] Interface FAST-Parapheur | Remy VINCENT | Suresnes |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 01/02/2024 | 30 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 35 | 1.5 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12666 | [LE MANS METROPOLE] Littéralis Expert | Remy VINCENT | LE MANS METROPOLE |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/09/2023 | 35 | 1.5 | PDMDEP-34532 | 412263 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12443 | [CD79 - LES DEUX SEVRES] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD79 - Deux Sèvres |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 35 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12222 | [CD 14] Paramétrages | Fabien REUTENAUER | CD14 | Modélisation spécifique | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 04/09/2023 | 35 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 35 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1326 | MAIRIE DE SAINT-ISMIER |  | MAIRIE DE SAINT-ISMIER |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 29/07/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [12 empty] | 67747.694 | 1053.15 | 8.27

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Août 2026
Tickets 'Matériel GEODP' clôturés ce mois — 0 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Août 2026 — 22 jours ouvrés
Indicateur | Valeur
Effectif de l'équipe | 8 personnes
Collaborateurs actifs ce mois | 7
Jours ouvrés du mois | 22
Total jours travaillés (équipe) | 146 j
Capacité totale disponible | 851 h
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 330.75
Support | 20% | 88.2
Interne | 5% | 22.05
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 103.74
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 5.46
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 270.9
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 30.1
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 82% | 705.39
Support | 10% | 88.2
Interne | 6% | 57.61

## Charge
Charge — Août 2026
Heures réalisées par solution et par type (source : Tempo)
Solution | Projet avec CA | Rework | Gratuit | Productif (total) | Support | Capacité productive | % occupation
Littéralis | 95.25 | 22 | 5.75 | 123 | 35.5 | 601.65 | 20.4%
GEODP | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 103.74 | 4.1%
Interne (toutes équipes) | 51

## Backlog
Backlog à date — 16/08/2026
Tickets Suivi CA non clôturés — montant restant à reconnaître
Périmètre | Backlog total | Mobilisable | Bloqué | dont Blocage client | dont Blocage commerce | dont Blocage produit
TOTAL | 389195 | 145705 | 243490 | 152769 | 21179 | 26877
Littéralis | 174711 | 69591 | 105120 | 87288 | 11307 | 3924
GEODP | 214484 | 76115 | 138370 | 65480 | 9871 | 22953

## Commandes du mois
Commandes reçues — Août 2026
Épics créées ce mois — 6 commande(s)
Ticket CA | Epic | Date commande | Client | Solution | Type de deal | Prestation | Numéro BDC | Montant (€)
PDMDEP-35008 | PDMDEP-35000 | 10/08/2026 | COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00178436 | 500
PDMDEP-34961 | PDMDEP-34953 | 05/08/2026 | COMMUNE DE BAIE-MAHAULT | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00178176 | 4050
PDMDEP-34993 | PDMDEP-34989 | 07/08/2026 | Commune de Villeneuve D'Ascq | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00178306 | 1500
PDMDEP-34979 | PDMDEP-34975 | 06/08/2026 | VILLE DE SURESNES | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00178226 | 2200
PDMDEP-34970 | PDMDEP-34966 | 06/08/2026 | Commune de Villeneuve D'Ascq | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00146508 | 0
PDMDEP-34929 | PDMDEP-34925 | 04/08/2026 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00178034 | 2300
TOTAL | [6 empty] | 6 commande(s) | 10550
dont Littéralis | [6 empty] | 4 commande(s) | 6000
dont GEODP | [6 empty] | 2 commande(s) | 4550

## Projets clôturés
Projets clôturés — Août 2026
3 clôture(s) : 3 projet(s), 0 rework
Epic | Nom | Client | Solution | Type | Ancienneté (mois)
PDMDEP-32902 | [COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS ] - COMMANDE PAX | COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-34537 | [COMMUNE DE BRON] - Remplacement de leur matériel par des PA | COMMUNE DE BRON | GEODP | Projet | 1
PDMDEP-34848 | [COMMUNE DE BRUAY LA BUISSIERE] - Modification en-tête des a | COMMUNE DE BRUAY LA BUISSIERE | LITTERALIS | Projet | 1
TOTAL projets clôturés |  |  |  |  | 3
TOTAL rework clôturés |  |  |  |  | 0