## Tableau de bord
Tableau de bord — Juin 2026
Export du 15/06/2026 ¦ 11/22 jours ouvrés écoulés (50%)
💶 Chiffre d'affaires
CA réalisé (services) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
35,469 € | 120,460 € | 29.4%
CA Littéralis | CA GEODP | Évolution vs N-1
10,271 € | 25,199 € | -72.3%
📂 Activité projets
Projets travaillés | Projets avec CA | Rentabilité moy.
123 | 48 | 167 €/h
Commandes ce mois |  | Clôturés ce mois
21 |  | 14
dont 3 Rework
⏱️ Charge équipe
Heures loguées | Heures disponibles | Taux d'occupation
348.8 h | 945.0 h | 36.9%
Heures non saisies
596.2 h
🔁 Stock Rework
Stock Rework actuel
55
Epics Rework encore ouverts (fin de mois précédent)

## Suivi de production
Suivi de production — Juin 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-33822 | [CD 29] - Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-33833 | 00169872 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33755 | [COMMUNE DE MAINTENON] - Migration vers GeoDP V2 | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MAINTENON | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 08/06/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-33764 | 00169558 | 390 | 0 | 0
PDMDEP-33729 | [VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | Fabien REUTENAUER | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 0.75 | PDMDEP-33733 | 00169480 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33720 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 0 | 1.75 | PDMDEP-33724 | 00169462 | 1000 | 1000 | 571.43
PDMDEP-33699 | [CD 35)] - Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/06/2026 | 0 | 1.25 | PDMDEP-33703 | 00169363 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33686 | [EUROMETROPOLE DE METZ] - Paiement CB + 3 PAX | Maxime PONTONNIER | EUROMETROPOLE DE METZ | Paiement CB + 3 PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 04/06/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-33694 | 00169321 | 1500 | 0 | 0
PDMDEP-33656 | [TARARE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Quentin BORDILLON | TARARE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 04/06/2026 | 0 | 1 | PDMDEP-33662 | 00169254 | 170 | 340 | 340
PDMDEP-33638 | [COMMUNE DE MOULINS] - Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MOULINS | Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | GEODP | Projet | Migration | 04/06/2026 | 0 | 0.62 | PDMDEP-33647 | 00169251 | 632 | 632 | 1011.2
PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | Quentin BORDILLON | COMMUNE DE MORLAIX | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | GEODP | Projet | Migration | 02/06/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-33616 | 00169015 | 505 | 0 | 0
PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Maxime PONTONNIER | Commune de Trets | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2026 | 0 | 0.38 | PDMDEP-33605 | 00168993 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33583 | [COMMUNE DE VIERZON] - Changement intitulé de signature Litt STD | Valentin CAUJOLLE | COMMUNE DE VIERZON | Changement intitulé de signature Litt STD | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33566 | [COMMUNE DE LILLE] Flux WFS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE LILLE | MM - Up - LiExp - Flux WFS (PS) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 2.75 | PDMDEP-33570 | 00168466 | 895 | 895 | 325.45
PDMDEP-33553 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - MM - Up - GeODP - PAX | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | MM - Up - GeODP - PAX | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 01/06/2026 | 0 | 0.12 | PDMDEP-33561 | 00168460 | 500 | 500 | 4000
PDMDEP-33517 | [VILLE DE MONTREUIL] - MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | Alizée MARGOT | VILLE DE MONTREUIL | MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 1 | 1.46 | PDMDEP-33526 | 00168179 | 708 | 1416 | 970.97
PDMDEP-33500 | [Mairie de Carcès ] - GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | Maxime PONTONNIER | Mairie de Carcès | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 1 | 0.88 | PDMDEP-33509 | 00168117 | 203.5 | 203.5 | 232.57
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 171.4 | 342.8
PDMDEP-33461 | [Mairie de Buis-les-baronnies] - INITIATION GEODP | Maxime PONTONNIER | Mairie de Buis-les-baronnies | INITIATION GEODP | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 1 | 3.5 | PDMDEP-33465 | 00167986 | 450 | 450 | 128.57
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES ] - Migration multi-modules (hors taxi) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 1 | 1 | PDMDEP-33440 | 00166923 | 2087 | 2087 | 2087
PDMDEP-33408 | [Commune de Flayosc] - Migration 3 activités GEODP 1 vers GEODP 2 | Maxime PONTONNIER | Commune de Flayosc | Migration 3 activités GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 1 | 1.75 | PDMDEP-33415 | 00167809 | 290 | 290 | 165.71
PDMDEP-33395 | [COMMUNE DE MONTBELIARD] - Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBELIARD | Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-33401 | 00167624 | 0 | 344 | 688
PDMDEP-33386 | [COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION] - Prestation modélisation Littéralis | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Prestation modélisation Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33390 | 00167823 | 1234.08 | 0 | 0
PDMDEP-33348 | [MAISONS ALFORT] - Modélisation + Modif Marianne | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE MAISONS ALFORT | Modélisation + Modif Marianne | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/05/2026 | 1 | 0.75 | PDMDEP-33352 | 00167402 | 171.4 | 85.7 | 114.27
PDMDEP-33266 | [MAIRIE DE CAPBRETON] - Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | Alizée MARGOT | MAIRIE DE CAPBRETON | Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/05/2026 | 1 | 2 | PDMDEP-33272 | 00166910 | 0 | 37 | 18.5
PDMDEP-33254 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Mise en place Signature Electronique | Remy VINCENT | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Mise en place Signature Electronique | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 11/05/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33239 | [MAIRIE DE LODEVE] - Migracier activité Placier vers Geodp V2 | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LODEVE | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | GEODP | Projet | Migration | 11/05/2026 | 1 | 3.5 | PDMDEP-33245 | 00166748 | 149 | 149 | 42.57
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 1 | 0.62 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - Crédits 21 heures (3j) | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 1 | 0.62 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-33203 | [CD 38] - LiExp - Crédits d'heure + TDC MV | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) | LiExp - Crédits d'heure + TDC MV | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2026 | 1 | 0.25 | PDMDEP-33207 | 00166553 | 184.5 | 0 | 0
PDMDEP-33170 | [Commune de Bonneville] - MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | Maxime PONTONNIER | Commune de Bonneville | MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | GEODP | Projet | Migration | 04/05/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33177 | 00166356 | 130 | 130 | 0
PDMDEP-33064 | [MAIRIE DE LONGWY] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LONGWY | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 30/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-33073 | 00165708 | 603.5 | 603.5 | 0
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-32860 | [COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE] - MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE | MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Migration | 21/04/2026 | 2 | 2.5 | PDMDEP-32869 | 00164607 | 490 | 343 | 137.2
PDMDEP-32848 | [COMMUNE DE GRENOBLE] - Modification modèles de facture | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GRENOBLE | Modification modèles de facture | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32852 | 00164564 | 300 | 0 | 0
PDMDEP-32831 | [COMMUNE DE PANTIN] - Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | Alizée MARGOT | COMMUNE DE PANTIN | Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 17/04/2026 | 2 | 2 | PDMDEP-32837 | 00164275 | 800 | 2560 | 1280
PDMDEP-32703 | [MAIRIE DE MIRIBEL] - MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE MIRIBEL | MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | GEODP | Projet | Migration | 10/04/2026 | 2 | 2.75 | PDMDEP-32712 | 00163498 | 1984.5 | 1984.5 | 721.64
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 1371 | 0 | 0
PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Déploiement GeoDP Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 07/04/2026 | 2 | 0.5 | PDMDEP-32607 | 00163155 | 3864 | 2484 | 4968
PDMDEP-32565 | [CD 22] - Afficher les AP signé avant MEP WFS | Fabien REUTENAUER | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR] | Afficher les AP signé avant MEP WFS | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 2 | 1.25 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32492 | [Commune de Dunkerque] - Mise en service paiement CB sur régie/module GEODP "Domanialité Publique" | Alizée MARGOT | Commune de Dunkerque | Mise en service paiement CB sur régie/module GEODP "Domanialité Publique" | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 30/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32498 | 00162004 | 436.38 | 0 | 0
PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | NANTES METROPOLE - VDC | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/03/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-32470 | 00161950 | 5000 | 2802 | 2802
PDMDEP-32442 | [COMMUNE DE CHAMBERY] - Montée de version LiEx Test et prod | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version LiEx Test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-32446 | 00161842 | 800 | 882.5 | 0
PDMDEP-32438 | [DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (CD 66)] - Licence SHERPA SD - et Installation Sherpa PDEF existante clé numérique | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (CD 66) | Licence SHERPA SD - et Installation Sherpa PDEF existante clé numérique | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 27/03/2026 | 3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32400 | [SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE] - Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | Fabien REUTENAUER | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-32406 | 00161680 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 3150 | 3150 | 1050
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 3 | 0.75 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 910 | 0 | 0
PDMDEP-32152 | [COMMUNE DE CAVAILLON] - Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CAVAILLON | Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-32161 | 00160661 | 255 | 255 | 510
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 3 | 2 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 500 | 1600 | 800
PDMDEP-32086 | [COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS] - Acquisition Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Acquisition Geodp Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 17/03/2026 | 3 | 1.25 | PDMDEP-32095 | 00160474 | 590.15 | 0 | 0
PDMDEP-32065 | [COMMUNE DE MONTBRISON] - Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBRISON | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | GEODP | Projet | Migration | 16/03/2026 | 3 | 0.25 | PDMDEP-32074 | 00160409 | 350.5 | 43.35 | 173.4
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 440.38 | 0 | 0
PDMDEP-32009 | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | Fabien REUTENAUER | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 13/03/2026 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 3 | 1 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31967 | [DEPARTEMENT DU LOT -CD46] - Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2026 | 3 | 0.5 | PDMDEP-31971 | 00159863 | 1325 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 600 | 0 | 0
PDMDEP-31938 | METROPOLE TOULON- GeODP tous modules - intégration en masse n° tiers | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | GeODP tous modules - intégration en masse n° tiers | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-31942 | 00159717 | 360 | 0 | 0
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | Maxime PONTONNIER | Commune de GUINGAMP | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | GEODP | Projet | Migration | 10/03/2026 | 3 | 1.75 | PDMDEP-31917 | 00159608 | 588 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-31589 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | Alizée MARGOT | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | GEODP | Projet | Migration | 26/02/2026 | 4 | 1 | PDMDEP-31596 | 00157967 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-31555 | [TALMONT SAINT HILAIRE] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | MAIRIE DE TALMONT SAINT HILAIRE | Nouveau client Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/02/2026 | 4 | 4 | PDMDEP-31562 | 00157906 | 0 | 207 | 51.75
PDMDEP-31540 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Modélisation LiEx et redevances | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 4 | 6.5 | PDMDEP-31546 | 00157816 | 2400 | 859.6 | 132.25
PDMDEP-31479 | [COMMUNE DE TREGUIER] - Migration vers GeoDP V2 [RETOUR COMMERCE SANS REPONSE DU CLIENT] | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE TREGUIER | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 20/02/2026 | 4 | 0.12 | PDMDEP-31488 | 00157472 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31464 | [CD 17] - Modélisation PV - 2 jours | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/02/2026 | 4 | 2.75 | PDMDEP-31468 | 00157346 | 472.005 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 210 | 0
PDMDEP-31319 | [COMMUNE DE LARMOR PLAGE] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 4 | 0.62 | PDMDEP-31328 | 00156518 | 843 | 252.9 | 404.64
PDMDEP-31285 | [COMMUNE DE LUNEL] - FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | Valentin CAUJOLLE | COMMUNE DE LUNEL | FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31289 | 00156834 | 71.2 | 71.2 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 255 | 0
PDMDEP-30358 | [COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER] - Migration V2 classique | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 29/01/2026 | 5 | 0.75 | PDMDEP-30366 | 00154569 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 140 | 0
PDMDEP-30311 | [COMMUNE DE CAEN] - GeODP - Modification des marges via activation Editique | Alizée MARGOT | COMMUNE DE CAEN | GeODP - Modification des marges via activation Editique | GEODP | Projet | Migration | 27/01/2026 | 5 | 0.75 | PDMDEP-30316 | 00154362 | 200 | 200 | 266.67
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-30062 | [Commune de Saint-Dizier] - Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | Remy VINCENT | Commune de Saint-Dizier | Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-30063 | 00153633 | 700 | 350 | 0
PDMDEP-30044 | [CD 29] - Commande du flux WFS COM pour Inforoute | Fabien REUTENAUER | CD29 | Commande du flux WFS COM pour Inforoute | LITTERALIS | Prestation offerte | Vente additionnelle | 19/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-30046 | 00153621 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29964 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | Remy VINCENT | SAINT DIZIER | Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-29965 | 00152739 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29948 | [PONTARLIER] - Paramétrages + Vision + DA-DPA + Pastell + Civil net | Fabien REUTENAUER | MAIRE DE PONTARLIER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-29949 | 00152726 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 0.67 | PDMDEP-30431 | 00154684 | 67.215 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 0.67 | PDMDEP-29625 | 00145091 | 250 | 0 | 0
PDMDEP-29606 | [BIARRITZ] - Paramétrages complémentaires + Vision | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE BIARRITZ | Paramétrages complémentaires + Vision | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/01/2026 | 5 | 0.67 | PDMDEP-29608 | 00152338 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29480 | COMMUNE D'EYSINES - Migration V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D'EYSINES | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 06/01/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-29485 | 00145493 | -133 | -434 | 0
PDMDEP-29208 | Commune de Calais - GEODP2 new | Alizée MARGOT | Commune de Calais | max | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 22/12/2025 | 6 | 0.25 | PDMDEP-29211 | 00148286 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29191 | [CD 01] - Audit Technique BDD On Prem | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 22/12/2025 | 6 | 0 | PDMDEP-29193 | 00148281 | 0 | 3 | 0
PDMDEP-29122 | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) - LITTERALIS - Flux WFS communication | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/12/2025 | 6 | 0.25 | PDMDEP-29124 | 00148148 | 157.5 | 0 | 0
PDMDEP-29012 | COMMUNE DE CARCASSONNE - LITTERALIS (Publi - Ixparapheur - DA/DPA) | Remy VINCENT | COMMUNE DE CARCASSONNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/12/2025 | 6 | 3.25 | PDMDEP-29014 | 00147236 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28306 | Commune de CLAMART - GEODP2 migration | Maxime PONTONNIER | Commune de CLAMART | Migration V2 | GEODP | Projet | Migration | 28/11/2025 | 7 | 0.5 | PDMDEP-28310 | 00145374 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 7 | 3 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 1250 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 2.95 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 690 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 2.95 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 1762.5 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 2.95 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 895 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 2.95 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 7 | 2.95 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27634 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/11/2025 | 7 | 0.5 | PDMDEP-27642 | 00143935 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27543 | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 20/11/2025 | 7 | 0 | PDMDEP-27557 | 00144532 | 800 | 0 | 0
PDMDEP-26831 | [CD74] - Maj Ref carto dans le cadre de la maintenance | Remy VINCENT | CD74 | MAJ carto |  | Maintenance |  | 05/11/2025 | 7 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-26825 | [COLOMBES] - Litteralis Vision & Publi | Remy VINCENT | VILLE DE COLOMBES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 05/11/2025 | 7 | 1 | PDMDEP-26826 | 00142974 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-26782 | [FONTENAY SOUS BOIS] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS | Déploiement LiEx | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 03/11/2025 | 7 | 22.5 | PDMDEP-26783 | 00142659 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24866 | [MAUGES SUR LOIRE] - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE NOUVELLE DE MAUGES SUR LOIRE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 16/10/2025 | 8 | 8.5 | PDMDEP-27017 | 00141205 | 1212 | 0 | 0
PDMDEP-24774 | [SETE] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/10/2025 | 8 | 0.25 | PDMDEP-27578 | 499043 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24410 | [COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP)] - Modélisation et paramétrage | Fabien REUTENAUER | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 29/09/2025 | 9 | 0.5 | PDMDEP-27379 | 499344 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 9 | 2.88 | PDMDEP-27996 | 501219 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24209 | [GENNEVILLIERS] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | VILLE DE GENNEVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/09/2025 | 9 | 2.88 | PDMDEP-27995 | 501218 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 10 | 7.25 | PDMDEP-28055 | 499132 | 6000 | 0 | 0
PDMDEP-23521 | METROPOLE TOULON- 4 EXPORTS FILIENS | Alizée MARGOT | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | GEODP | Projet | Migration | 28/07/2025 | 11 | 0.5 | PDMDEP-28054 | 495929 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23410 | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] - Passage en prime | Fabien REUTENAUER | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 23/07/2025 | 11 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-23323 | [BAGNOLET] - LITTERALIS projet | Remy VINCENT | VILLE DE BAGNOLET |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2025 | 11 | 1 | PDMDEP-27570 | 493613 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 0.88 | PDMDEP-30081 | 00152628 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 0.88 | PDMDEP-30080 | 00152635 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | Brest Métropole |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 0.88 | PDMDEP-30079 | 00152632 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 11 | 0.88 | PDMDEP-27365 | 491593 | 3121.2 | 3121.2 | 3567.09
PDMDEP-21546 | [Villeurbanne] Evolution produit - impression des tickets d'infraction et de présence | Alizée MARGOT | VILLEURBANNE |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 05/05/2025 | 13 | 0 | PDMDEP-28038 | 478867 | 1000 | 1930.88 | 0
PDMDEP-21222 | [Issy les Moulineaux] Litteralis Expert | Fabien REUTENAUER | ISSY LES MOULINEAUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 23/04/2025 | 14 | 3.25 | PDMDEP-28036 | 483799 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21165 | [Montreuil] Mise à jour carto (SaaS) | Remy VINCENT | MONTREUIL |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/04/2025 | 14 | 1 | PDMDEP-28035 | 468660 | 500 | 250 | 250
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 14 | 1.5 | PDMDEP-28034 | 475575 | 161 | 161 | 107.33
PDMDEP-20528 | [COLOMBES] Nettoyage env Littéralis Expert | Remy VINCENT | COLOMBES |  | LITTERALIS | Projet |  | 01/04/2025 | 14 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-20032 | [SENS] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SENS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 14/03/2025 | 15 | 0.5 | PDMDEP-28027 | 470688 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19909 | [CD 29] Interface Pastell | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE (CD29) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/03/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-27568 | 471958 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19792 | [Vienne Condrieu Agglomération] Litt PRIME + DA/DPA + Flux WFS + Abo ville de Vienne + Param | Fabien REUTENAUER | VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 06/03/2025 | 15 | 4 | PDMDEP-27377 | 478048 | 702.33 | 0 | 0
PDMDEP-19558 | [VILLEFONTAINE] - Litteralis Expert SAAS | Remy VINCENT | VILLEFONTAINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 28/02/2025 | 16 | 0 | PDMDEP-28215 | 458306 | 1936 | 0 | 0
PDMDEP-19385 | [Arcueil] Litt Exp + 2 options + modélisation + formations | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ARCUEIL |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/02/2025 | 16 | 4.75 | PDMDEP-27535 | 465345 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18687 | [Andernos les Bains] Paramétrage "vrai" module Terrasses / remplacement Placier déguisé | Alizée MARGOT | ANDERNOS-LES-BAINS |  | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 20/01/2025 | 17 | 0.5 | PDMDEP-28022 | 451939 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18242 | [Mont Saint Aignan] Placier Presta : acquisition | Alizée MARGOT | MONT SAINT AIGNAN |  | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 18 | 0.25 | PDMDEP-28021 | 404496 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18212 | [Besancon] Acquisition | Alizée MARGOT | Besançon |  | GEODP | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 18 | 10.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 18 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 240 | 0
PDMDEP-18038 | [CD 38] Reprise de 1644 AP | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 18 | 0.5 | PDMDEP-28020 | 458057 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-17594 | [CD 40 LANDES] Param Interfaces + dev spé | Fabien REUTENAUER | CD 40 |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/11/2024 | 19 | 0 | PDMDEP-28016 | 453168 | 0 | 239.25 | 0
PDMDEP-17291 | [EVREUX] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | EVREUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 29/10/2024 | 20 | 0 | PDMDEP-27496 | 450556 | 0 | 1650 | 0
PDMDEP-16868 | [Limoges] migration placier | Alizée MARGOT | Limoges |  | GEODP | Rework | Migration | 26/09/2024 | 21 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-15695 | [CD50 - MANCHE] Interface Pastell | Remy VINCENT | CD Manche |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 17/06/2024 | 24 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14254 | [Dijon métropole] dev spécifique : gestion des anomalies | Fabien REUTENAUER | Dijon métropole |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 19/02/2024 | 28 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-14095 | [CC PAYS SABOLIEN] Littéralis Prime hebergé CC & multivilles | Remy VINCENT | CC du Pays Sabolien |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 31/01/2024 | 29 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13488 | [Asnieres sur Seine] Civil Net + IXBUS + Hébergement | Fabien REUTENAUER | Asnieres sur Seine |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 30/11/2023 | 31 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13280 | [Arles] Littéralis Prime | Fabien REUTENAUER | [Arles] |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 10/11/2023 | 31 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13128 | [VALENCIENNES] Littéralis Prime | Remy VINCENT | Valenciennes |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 30/10/2023 | 32 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 33 | 3.5 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12666 | [LE MANS METROPOLE] Littéralis Expert | Remy VINCENT | LE MANS METROPOLE |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/09/2023 | 33 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12443 | [CD79 - LES DEUX SEVRES] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD79 - Deux Sèvres |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 33 | 4.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12241 | [SM Routes de Guadeloupe] LITTERALIS EXPERT | Fabien REUTENAUER | [SM Routes de Guadeloupe] | Déploiement de Littéralis Expert | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 04/09/2023 | 33 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12222 | [CD 14] Paramétrages | Fabien REUTENAUER | CD14 | Modélisation spécifique | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 04/09/2023 | 33 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 33 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-2155 | [CHAMBERY] Montée de version Test et Prod + PASTELL | Remy VINCENT | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version + Pastell | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 02/08/2023 | 34 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1278 | Mairie Le Tholonet | Remy VINCENT | Mairie Le Tholonet |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 19/05/2026 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1270 | COMMUNE DE CASTELNAUDARY | Remy VINCENT | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 19/05/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-33362 | 00167140 | 1191.4 | 0 | 0
PSC-1240 | COMMUNE DE BRANNE | Remy VINCENT | COMMUNE DE BRANNE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 28/04/2026 | 2 | 2 | PDMDEP-33167 | 00165437 | 500 | 250 | 125
PSC-1228 | MAIRIE DE MERLEVENEZ | Remy VINCENT | MAIRIE DE MERLEVENEZ |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 09/04/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-32829 | 00163534 | 50 | 50 | 0
PSC-1182 | Commune de La Ville aux Dames | Remy VINCENT | Commune de La Ville aux Dames |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 10/03/2026 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1147 | Commune de COUTANCES | Remy VINCENT | Commune de COUTANCES |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 12/02/2026 | 4 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1145 | COMMUNE DE BOLBEC | Remy VINCENT |  |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 12/02/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-31452 | 00156409 | 0 | 24 | 0
TOTAL | [12 empty] | 67144.24 | 35469.48 | 166.73

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Juin 2026
Prestation = Hardware ou type 'Matériel GEODP' — 0 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Juin 2026 — 22 jours ouvrés
Collaborateur | Disponibilité | Nb jours ouvrés | Congés (j) | Maladie (j) | Total absences (j) | Jours effectifs | Heures totales dispo
Bérénice Bossard | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 154
Marine Masingarbe | 100% | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 133
Duncan Hamelin | 100% | 22 | 14 | 0 | 14 | 8 | 56
Maxime Pontonnier | 80% | 22 | 7 | 0 | 7 | 15 | 84
Quentin Bordillon | 100% | 22 | 5 | 0 | 5 | 17 | 119
Fabien Reutenauer | 100% | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 140
Flavie Bardin | 100% | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 147
Rémy Vincent | 100% | 22 | 6 | 0 | 6 | 16 | 112
TOTAL ÉQUIPE |  |  | 38 | 0 | 38 | 138 | 945
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 257.25
Support | 20% | 68.6
Interne | 5% | 17.15
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 192.85
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 10.15
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 359.1
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 39.9
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 85% | 809.2
Support | 7% | 68.6
Interne | 7% | 67.2
Note on A4: Chargés de déploiement et Chefs de projet (hors Alizée Margot, Valentin Caujolle et Timon Bos)
Note on B4: Temps de travail théorique (100% ou temps partiel)
Note on C4: Nombre de jours ouvrés dans le mois en cours
Note on D4: Jours de congés posés ce mois — à renseigner dans absences.xlsx
Note on E4: Jours d'arrêt maladie ce mois — à renseigner dans absences.xlsx
Note on F4: Congés + Maladie
Note on G4: Nb jours ouvrés - total absences
Note on H4: Jours effectifs × heures/jour × disponibilité

## Charge globale
Charge globale — Juin 2026
CD + CP
Répartition globale
Catégorie | Réalisé (h)
Productif | 226.75
dont Projet | 184.5
dont Maintenance | 1.75
dont Prestation offerte | 4.75
dont Commande sans presta. | 1
dont Rework | 34.75
dont Bloqué | 16.75
Support | 42.5
Interne | 77.25
Heures par collaborateur
Collaborateur | Réalisé (h) | Théorique (h) | Delta (h)
Duncan Hamelin | 62.25 | 56 | 6.25
Fabien Reutenauer | 59.75 | 140 | -80.25
Maxime Pontonnier | 53.75 | 84 | -30.25
Rémy Vincent | 53.75 | 112 | -58.25
Bérénice Bossard | 53.5 | 154 | -100.5
Quentin Bordillon | 33 | 119 | -86
Marine Masingarbe | 32.75 | 133 | -100.25

## Charge Littéralis
Charge Littéralis — Juin 2026
Filtrage par solution Epic LITTERALIS
Ligne | Productif (h) | Théorique (h) | % Productif | Support (h) | Théorique (h) | % Support | Total réalisé (h) | Total théorique (h) | % Saisie
Littéralis | 154 | 467.04 | 33 | 37 | 124.54 | 29.7 | 191 | 591.58 | 30.7

## Charge GEODP
Charge GEODP — Juin 2026
Filtrage par solution Epic GEODP
Ligne | Productif (h) | Théorique (h) | % Productif | Support (h) | Théorique (h) | % Support | Total réalisé (h) | Total théorique (h) | % Saisie
GEODP | 71 | 268.26 | 26.5 | 5.5 | 0 | 0 | 76.5 | 268.26 | 27.1

## Performance CA du mois
Performance CA — Juin 2026
Export du 15/06/2026 ¦ Avancement mois : 11/22 jours ouvrés (50%)
📅 Avancement du mois
Indicateur | Valeur
Jours ouvrés écoulés | 11 / 22
% avancement calendaire | 50%
📂 Couverture projets
Indicateur | Nombre | % couverture
Epics travaillés ce mois | 123 | —
Epics avec CA déclaré > 0 | 48 | 39.0%
Epics sans CA déclaré (à vérifier) | 75
💶 CA réalisé — Global & par solution
Solution | Réalisé N (€) | Objectif N (€) | % Atteinte objectif | Réalisé N-1 (€) | Évolution N/N-1
GLOBAL | 35,469.48 € | 120,460.00 € | 29.4% | 128,013.00 € | -72.3%
LITTERALIS | 10,270.85 € | 63,980.00 € | 16.1% | 53,160.00 € | -80.7%
GEODP | 25,198.63 € | 56,480.00 € | 44.6% | 74,853.00 € | -66.3%
⚙️ Rentabilité moyenne (€/h)
Solution | Rentabilité (€/h) | Heures loguées
GLOBAL | 166.73 € | 212.73
LITTERALIS | 64.79 € | 158.5
GEODP | 480.43 € | 52.5
🏷️ Répartition du CA par type de deal
Global
Type de deal | CA (€) | % total
Vente additionnelle | 26,497.78 € | 74.7%
Nouveau déploiement | 9,405.70 € | 26.5%
GEODP
Type de deal | CA (€) | % GEODP
Migration | 15,707.25 € | 61.3%
Vente additionnelle | 5,821.88 € | 22.7%
Nouveau déploiement | 4,103.50 € | 16.0%
Littéralis
Type de deal | CA (€) | % Littéralis
Nouveau déploiement | 5,302.20 € | 51.6%
Vente additionnelle | 4,968.65 € | 48.4%
🏆 Top 5 projets — CA déclaré ce mois
# | Clé | Epic / Projet | CA déclaré (€) | % du CA total
#1 | PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | 3,150.00 € | 8.9%
#2 | PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | 3,121.20 € | 8.8%
#3 | PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | 2,802.00 € | 7.9%
#4 | PDMDEP-32831 | [COMMUNE DE PANTIN] - Commande 2 interfaces Ciril Finance po… | 2,560.00 € | 7.2%
#5 | PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | 2,484.00 € | 7.0%

## Historique CA
Historique CA — 2026
Évolution mensuelle depuis janvier 2026 — mis à jour le 15/06/2026
Mois | CA réalisé (€) | CA LITT. (€) | CA GEODP (€) | Objectif (€) | % Objectif | CA N-1 (€) | Évol. N/N-1 | Rentab. (€/h) | Projets travaillés | Projets avec CA | Avancement (%)
Janvier | 71232.501 | 29671.556 | 41560.945 | 140830 | 50.6 | 83688.2 | -15 | — | 216 | 76 | —
Février | 101509.39 | 69032.08 | 32477.31 | 107440 | 94.5 | 119099.14 | -14.8 | 180.01 | 177 | 81 | 100
Mars | 96018.39 | 44313.64 | 51704.75 | 104660 | 91.7 | 132206.23 | -27.4 | 144.48 | 207 | 74 | 100
Avril | 61719.22 | 26398.99 | 35320.22 | 104280 | 59.2 | 137638.77 | -55.2 | 107.89 | 204 | 77 | 100
Mai | 71449.86 | 41388.74 | 30061.12 | 91630 | 78 | 105643.94 | -32.4 | 215.57 | 158 | 78 | 100
Juin | 35469.48 | 10270.85 | 25198.63 | 120460 | 29.4 | 128013 | -72.3 | 166.73 | 123 | 48 | 50
TOTAL YTD | 437398.84 | 221075.86 | 216322.98 | 669300 | — | 706289.28 | — | 814.68 | — | — | —

## Commandes du mois
Commandes du mois — Juin 2026
Epics PDMDEP créés entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026 — 21 commande(s)
Date de création | Clé Epic | Nom / Résumé | Client | Solution | Type de deal | Statut | Numéro BDC | Montant total prestations (€) | CA reconnu ce mois (€)
01/06/2026 | PDMDEP-33553 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - MM - Up - GeODP - PAX | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | GEODP | Vente additionnelle | Paramétrages | 00168460 / 00168459 | 500 | 1315
01/06/2026 | PDMDEP-33566 | [COMMUNE DE LILLE] Flux WFS | COMMUNE DE LILLE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Clôture | 00168466 | 895 | 895
01/06/2026 | PDMDEP-33583 | [COMMUNE DE VIERZON] - Changement intitulé de signature Litt STD | COMMUNE DE VIERZON | LITTERALIS | Vente additionnelle | Assigné | 00168473 | 0 | 0
02/06/2026 | PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Commune de Trets | GEODP | Vente additionnelle | Lancement | 00168993 / 00168996 | 2035 | 815
02/06/2026 | PDMDEP-33610 | [COMMUNE DE MORLAIX] - MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | COMMUNE DE MORLAIX | GEODP | Migration | Paramétrages | 00169015 | 5050 | 0
04/06/2026 | PDMDEP-33638 | [COMMUNE DE MOULINS] - Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | COMMUNE DE MOULINS | GEODP | Migration | Lancement | 00169251 / 00169250 | 6320 | 3077
04/06/2026 | PDMDEP-33656 | [TARARE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | TARARE | GEODP | Migration | Paramétrages | 00169254 | 1700 | 340
04/06/2026 | PDMDEP-33686 | [EUROMETROPOLE DE METZ] - Paiement CB + 3 PAX | EUROMETROPOLE DE METZ | GEODP | Vente additionnelle | Assigné | 00169321 / 00169320 | 1500 | 2445
05/06/2026 | PDMDEP-33699 | [CD 35)] - Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Lancement | 00169363 | 1350 | 0
08/06/2026 | PDMDEP-33712 | [COMMUNE DE BONNIERES SUR SEINE] - ABONNEMENT DATA M2M | COMMUNE DE BONNIERES SUR SEINE | GEODP | Vente additionnelle | Assigné |  | 0 | 0
08/06/2026 | PDMDEP-33720 | [COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET] - PRESTA PURGE DES ACTES EN URGENCE | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | LITTERALIS | Vente additionnelle | Clôture | 00169462 | 1000 | 1000
08/06/2026 | PDMDEP-33729 | [VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | LITTERALIS | Vente additionnelle | Lancement | 00169480 | 755 | 0
08/06/2026 | PDMDEP-33739 | [COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE)] - UPSELL PASTELL + DA DPA | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Assigné | 00169509 | 2300 | 0
08/06/2026 | PDMDEP-33755 | [COMMUNE DE MAINTENON] - Migration vers GeoDP V2 | COMMUNE DE MAINTENON | GEODP | Migration | Lancement | 00169558 / 00169559 | 1950 | 815
09/06/2026 | PDMDEP-33781 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Modélisation de petits éléments sur Littéralis | COMMUNE DE SAINT DIZIER | LITTERALIS | Vente additionnelle | Assigné | 00169690 | 0 | 0
09/06/2026 | PDMDEP-33790 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91)] - Commande modélisation supplémentaire | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Assigné | 00169697 | 6655 | 0
11/06/2026 | PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Assigné | 00169856 | 1890 | 0
11/06/2026 | PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | LITTERALIS | Vente additionnelle | A assigner | 00169865 | 1095.5 | 0
11/06/2026 | PDMDEP-33822 | [CD 29] - Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | LITTERALIS | Vente additionnelle | Lancement | 00169872 | 2625 | 0
15/06/2026 | PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Commune de Nans les Pins | GEODP | Migration | A assigner | 00161103 / 00161104 | 0 | 815
15/06/2026 | PDMDEP-33906 | [Commune d'Arras] - Migration GEODP ODP (Terrasse) | Commune d'Arras | GEODP | Migration | A assigner | 00167633 / 00167634 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 37620.5 | 11517

## Projets clôturés
Projets clôturés — Juin 2026
14 Epic(s) passés à 'Terminé' ce mois ¦ dont 3 Rework
Mois clôture | Clé Epic | Nom / Résumé | Client | Solution | Catégorie
06/2026 | PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | COMMUNE D AUCH | LITTERALIS | Projet
06/2026 | PDMDEP-32357 | [COMMUNE DE CESTAS] - Accomp 1/2j | COMMUNE DE CESTAS | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-31285 | [COMMUNE DE LUNEL] - FDS pour Littéralis Expert. Déjà chiffré en amont dans le ticket 1333 | COMMUNE DE LUNEL | LITTERALIS | Projet
06/2026 | PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | COMMUNE DE ALENCON | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-29480 | COMMUNE D'EYSINES - Migration V2 | COMMUNE D'EYSINES | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-28333 | TERGNIER - GEODP2 migration | TERGNIER | GEODP | Prestation offerte
06/2026 | PDMDEP-23410 | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] - Passage en prime | [EVREUX PORTES DE NORMANDIE] | LITTERALIS | Rework
06/2026 | PDMDEP-22322 | Commune de Cenon - GEODP2 migration | Commune de Cenon | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-21265 | [Sanary sur Mer] Migration Placier + nouveaux modules avec reprise de données (fichier excel déjà rempli par la cliente): Terrasse, TLPE et voirie. Ajout de Payfip | SANARY SUR MER | GEODP | Rework
06/2026 | PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | BISCHWILLER | GEODP | Projet
06/2026 | PDMDEP-17291 | [EVREUX] Littéralis Expert | [EVREUX] | LITTERALIS | Projet
06/2026 | PDMDEP-17131 | [PAU] Migration GEODP | PAU | GEODP | Rework
06/2026 | PDMDEP-16171 | [RODEZ] Littéralis expert | RODEZ | LITTERALIS | Projet
RÉSUMÉ |  | 11 Projet + 3 Rework = 14 total
📊 Historique des clôtures — depuis janvier 2026
Mois | Clôturés Projet | Clôturés Rework | Total clôturés | Stock Rework fin de mois
Janvier | 8 | 26 | 34 | 117
Février | 17 | 11 | 28 | 106
Mars | 28 | 19 | 47 | 84
Avril | 31 | 17 | 48 | 67
Mai | 26 | 7 | 33 | 58
Juin | 11 | 3 | 14 | 55