## Tableau de bord
Tableau de bord — Octobre 2026
Synthèse au 14/10/2026 (10/22 jours ouvrés écoulés)
📊 Chiffre d'affaires
CA réalisé (global) | Objectif du mois | % Atteinte objectif
7,864 € | 113,000 € | 7.0%
CA Littéralis | CA GEODP | Objectifs Litt / GEODP
2,694 € | 5,170 € | 62,000 / 51,000 €
⏱️ Charge & capacité
Charge à date | Attendu à date | % Complétion (prorata)
234 h | 392 h | 59.7%
Capacité du mois
862 h
📂 Activité projets
Projets clôturés | dont Rework clôturés | Projets ouverts (à date)
5 | 0 | 296
Rework ouverts (à date)
48

## Suivi de production
Suivi de production — Octobre 2026
Prestations de services — Hardware exclu
Epic | Epic Nom | Assigné | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Date commande | Ancienneté (mois) | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Prévision du mois | Montant déclaré ce mois | Rentabilité (€ / h)
PDMDEP-36327 | [VILLE D'AIGLE] - Ajout MATERIEL | Maxime PONTONNIER | VILLE D'AIGLE | Ajout MATERIEL | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 09/10/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-36335 | 00184406 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-36230 | [COMMUNE DE QUIBERON] - Ajout paiement CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE QUIBERON | Ajout paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 06/10/2026 | 0 | 0.25 | PDMDEP-36236 | 00183980 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-36205 | [COMME DE FECAMP] - Migration GEODP + mise en service paiement cb et 1 TPE | Estelle LEDUC | COMME DE FECAMP | Migration GEODP + mise en service paiement cb et 1 TPE | GEODP | Projet | Migration | 06/10/2026 | 0 | 0 | PDMDEP-36214 | 00176659 | 2000 | 0 | 0
PDMDEP-36174 | [COMMUNE DE AURAY] - Migration Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE AURAY | Migration Placier | GEODP | Projet | Migration | 05/10/2026 | 0 | 0.5 | PDMDEP-36181 | 00183814 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-36027 | [LE COMPTOIR DES MARCHES] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Maxime PONTONNIER | LE COMPTOIR DES MARCHES | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/09/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-36034 | 00183131 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35978 | [DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR (CD 21)] - LiExp - Saas + MV app | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR (CD 21) | LiExp - Saas + MV app | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 29/09/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35984 | 00182810 | 2600 | 0 | 0
PDMDEP-35883 | [VILLE DE CHATELLERAULT] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod + migration serveur + CONNECTEUR SOGELINK + FLUX WFS COMMUNICATION | Remy VINCENT | VILLE DE CHATELLERAULT | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod + migration serveur + CONNECTEUR SOGELINK + FLUX WFS COMMUNICATION | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/09/2026 | 1 | 1 | PDMDEP-35889 | 00182197 | 4716 | 0 | 0
PDMDEP-35853 | [MAIRIE DE BOURG SAINT ANDEOL] - Paramétrage du modèle de facture | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE BOURG SAINT ANDEOL | Paramétrage do modèle de facture | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 22/09/2026 | 1 | 3.5 | PDMDEP-35857 | 00182113 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35840 | [COMMUNE DE SETE] - Publication des actes | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE SETE | Abonnement Publication des actes | LITTERALIS | Commande sans prestation | Vente additionnelle | 22/09/2026 | 1 | 1.25 | PDMDEP-35902 | 00182109 | 895 | 716 | 572.8
PDMDEP-35782 | [VILLE DE SURESNES] - Ajout module Coordination & Accomp (OnPrem) | Remy VINCENT | VILLE DE SURESNES | Ajout du module Coordination | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/09/2026 | 1 | 0.75 | PDMDEP-35788 | 00181845 | 1412.5 | 0 | 0
PDMDEP-35767 | [DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (CD 74)] - MM - Up - LiExp - Formation Admin | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE (CD 74) | MM - Up - LiExp - Formation Admin | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 17/09/2026 | 1 | 0.25 | PDMDEP-35771 | 00181751 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35696 | [COMMUNE DE HARFLEUR] - Migration Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE HARFLEUR | Migration Placier | GEODP | Prestation offerte | Migration | 14/09/2026 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35666 | [COMMUNE DE BRISSAC LOIRE AUBANCE] - 1/2 journée d'accompagnement a GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE BRISSAC LOIRE AUBANCE | 1/2 journée d'accompagnement a GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 14/09/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-35672 | 00181382 | 427.5 | 0 | 0
PDMDEP-35646 | [VILLE DE GEX] - Client Standard - Migration vers Lit Expert | Remy VINCENT | VILLE DE GEX | Client Standard - Passsage sur expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/09/2026 | 1 | 0.5 | PDMDEP-35652 | 00181167 | 3000 | 0 | 0
PDMDEP-35627 | [COMMUNE D'ANNEMASSE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) + Acquisition modules Voirie et Terrasses | Estelle LEDUC | COMMUNE D'ANNEMASSE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) + Acquisition modules Voirie et Terrasses | GEODP | Projet | Migration | 10/09/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35636 | 00181182 | 926.4 | 926.4 | 0
PDMDEP-35618 | [Commune de la Roche-sur-Yon] - Audit Littéralis | Fabien REUTENAUER | Commune de la Roche-sur-Yon | Audit Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/09/2026 | 1 | 5.25 | PDMDEP-35622 | 00181123 | 750 | 675 | 128.57
PDMDEP-35561 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD56)] - API Publication | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56) | API Publication | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/09/2026 | 1 | 1 | PDMDEP-35567 | 00180878 | 805.5 | 0 | 0
PDMDEP-35469 | [COMMUNE DE VENCE] - Migration GeODP Placier Terrasse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE VENCE | Migration GeODP Placier Terrasse | GEODP | Projet | Migration | 04/09/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35478 | 00180643 | 4399.5 | 0 | 0
PDMDEP-35460 | [DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (CD16)] - Transfert de compétence "Analyse Ref" | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (CD 16) | Transfert de compétence Analyse | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/09/2026 | 1 | 1.25 | PDMDEP-35464 | 00180631 | 455 | 0 | 0
PDMDEP-35445 | [COMMUNE DE BOURG EN BRESSE] - Mise à jour carto LIEXP SAAS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOURG EN BRESSE | Mise à jour carto LIEXP SAAS | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 03/09/2026 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35435 | [CD 92] - Modélisation suite audit sur site | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE | Modélisation suite audit sur site | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 03/09/2026 | 1 | 3.25 | PDMDEP-35439 | 00180506 | 1470.38 | 0 | 0
PDMDEP-35385 | [COMMUNE DE ROUEN] - GeODP - Migration V2 (presta) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE ROUEN | GeODP - Migration V2 (presta) | GEODP | Projet | Migration | 01/09/2026 | 1 | 0 | PDMDEP-35392 | 00179700 | 5783.002 | 0 | 0
PDMDEP-35313 | [COMMUNE DE GAREOULT] - Migration Geodp Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE GAREOULT | Migration Geodp Placier | GEODP | Projet | Migration | 27/08/2026 | 2 | 3 | PDMDEP-35319 | 00179389 | 1053 | 0 | 0
PDMDEP-35295 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73)] - MM - Up - LiExp - Pastell (iParapheur) | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | MM - Up - LiExp - Pastell (iParapheur) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/08/2026 | 2 | 1 | PDMDEP-35301 | 00179371 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35261 | [VILLE DE VILLEURBANNE] - Reprise des données TLPE | Estelle LEDUC | VILLE DE VILLEURBANNE | Reprise des données TLPE | GEODP | Projet | Migration | 25/08/2026 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-35206 | [VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT] - Hébergement - Formation ODP - Accompagnement à distance | Estelle LEDUC | VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT | Hébergement - Formation ODP - Accompagnement à distance | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 24/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-35212 | 00179038 | 250.5 | 0 | 0
PDMDEP-35130 | [COMMUNE DE HARNES] - Migration de GEODP-Placier + remise en service CB (jamais installé ils payent deja un abo) | Estelle LEDUC | COMMUNE DE HARNES | Migration de GEODP-Placier + remise en service CB (jamais installé ils payent deja un abo) | GEODP | Projet | Migration | 18/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-35139 | 00178821 | 1465.2 | 0 | 0
PDMDEP-35105 | [MAIRIE DE CARNAC] - Migration de GEODP-Placier simple | Estelle LEDUC | MAIRIE DE CARNAC | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 18/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-35114 | 00178806 | 394 | 0 | 0
PDMDEP-34975 | [VILLE DE SURESNES] - Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | Remy VINCENT | VILLE DE SURESNES | Migration Littéralis vers nouveau serveur+ montée de version Test et Prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 06/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34979 | 00178226 | 1100 | 0 | 0
PDMDEP-34953 | [COMMUNE DE BAIE-MAHAULT] - Acquisition GEODP Caisse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE BAIE-MAHAULT | Achat module Caisse | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 05/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34961 | 00178176 | 810 | 0 | 0
PDMDEP-34925 | [COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE] - AME multi-communes acheté par la CC | Remy VINCENT | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD ESTUAIRE | AME multi-communes acheté par la CC | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/08/2026 | 2 | 0 | PDMDEP-34929 | 00178034 | 960 | 0 | 0
PDMDEP-34782 | [MAIRIE DE SAINT-ISMIER] - Acquisition GEODP Placier | Estelle LEDUC | MAIRIE DE SAINT-ISMIER | GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34791 | 00177122 | 1073.25 | 0 | 0
PDMDEP-34718 | [VILLE DE VILLEURBANNE] - Crédits d'heure (14h) | Fabien REUTENAUER | VILLE DE VILLEURBANNE | Crédits d'heure (14h) | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34722 | 00176875 | 243.6 | 0 | 0
PDMDEP-34694 | [COMMUNE DU TAMPON] - Migration GEODP Placier | Estelle LEDUC | Commune du Tampon | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 22/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34701 | 00176675 | 2763.25 | 0 | 0
PDMDEP-34676 | [COMMUNE DES PONTS DE CE] - Migration GEODP Placier | Estelle LEDUC | Commune des Ponts de Ce | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 22/07/2026 | 3 | 4 | PDMDEP-34683 | 00176614 | 215 | 516 | 129
PDMDEP-34659 | [COMMUNE DES PONTS DE CE] - Migration GEODP TLPE | Estelle LEDUC | Commune des Ponts de Ce | Migration GEODP TLPE | GEODP | Projet | Migration | 22/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34666 | 00176614 | 1400 | 0 | 0
PDMDEP-34650 | [CD 01] - Transfert de compétence Montée de version | Fabien REUTENAUER | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) | Transfert de compétence Montée de version | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/07/2026 | 3 | 1.5 | PDMDEP-34654 | 00176582 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34631 | [COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ] - Acquisition GEODP Caisse | Estelle LEDUC | COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | acquisition geodp caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2026 | 3 | 4.25 | PDMDEP-34640 | 00176477 | 990 | 585 | 137.65
PDMDEP-34580 | [COMMUNE DE RIEZ] - Migration GEODP Placier Simple | Estelle LEDUC | COMMUNE DE RIEZ | MIGRATION GEODP PLACIER simple | GEODP | Projet | Migration | 16/07/2026 | 3 | 3 | PDMDEP-34589 | 00176128 | 0 | 910 | 303.33
PDMDEP-34495 | [COMMUNE DE CLICHY] - PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE CLICHY | PRESTATION DE MODELISATION + integration RODP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-34499 | 00172678 | 344 | 0 | 0
PDMDEP-34319 | [Commune de Mouscron (BE)] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Mouscron (BE) | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 30/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34326 | 00171691 | 153.9 | 0 | 0
PDMDEP-34303 | [COMMUNE DE GAP] - Migration Placier + ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE GAP | Migration Placier + ODP | GEODP | Projet | Migration | 30/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34310 | 00171605 | 4150 | 0 | 0
PDMDEP-34287 | [COMMUNE DE LUNEL] - Migration GeODP | Estelle LEDUC | COMMUNE DE LUNEL | Migration GeODP | GEODP | Prestation offerte | Migration | 29/06/2026 | 4 | 6.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-34249 | [COMMUNE DE VIENNE] - Migration Placier et ODP | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VIENNE | Migration Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 29/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34258 | 00171361 | 2500 | 0 | 0
PDMDEP-34229 | [DIJON METROPOLE] - GRC + Connecteur | Fabien REUTENAUER | DIJON METROPOLE | GRC + Connecteur | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/06/2026 | 4 | 15.5 | PDMDEP-34235 | 00171333 | 2649.6 | 576 | 37.16
PDMDEP-34208 | [COMMUNE DE CHATEAUGIRON] - Migration GEODP Placier 2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHATEAUGIRON | Migration GEODP Placier 2 | GEODP | Projet | Migration | 25/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34216 | 00171155 | 175 | 0 | 0
PDMDEP-34192 | [Commune de Macon ] - GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | Commune de Macon | GEODP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 25/06/2026 | 4 | 3 | PDMDEP-34201 | 00171162 | 775.6 | 0 | 0
PDMDEP-34169 | [COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 24/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34227 | 2026-0210095 | 5388.936 | 0 | 0
PDMDEP-34081 | [COMMUNE DE ERQUY] - Migration GEODP Placier + Pax | Estelle LEDUC | COMMUNE DE ERQUY | Migration GEODP 2 + Pax | GEODP | Projet | Migration | 22/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34090 | 00170724 | 177.5 | 0 | 0
PDMDEP-34064 | [VILLE DE VANNES] - ORMC pour GEODP PLACIER | Alizée MARGOT | VILLE DE VANNES | ORMC pour GEODP PLACIER | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 19/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-34070 | 00170468 | 1700 | 0 | 0
PDMDEP-34012 | [COMMUNE DE BIARRITZ] - Migration module Placier | Estelle LEDUC | COMMUNE DE BIARRITZ | Migration module Placier | GEODP | Projet | Migration | 18/06/2026 | 4 | 3 | PDMDEP-34021 | 00170494 | 1786.1 | 909.9 | 303.3
PDMDEP-33985 | [COMMUNE DE QUIMPERLE] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE QUIMPERLE | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | GEODP | Projet | Migration | 17/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33991 | 00170408 | 170 | 0 | 0
PDMDEP-33949 | [Commune de Colmar] - Modélisation Littéralis Expert et Démarrage Prod | Remy VINCENT | Commune de Colmar | Modélisation Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 4 | 13.75 | PDMDEP-33955 | 00170302 | 3000 | 0 | 0
PDMDEP-33940 | [Commune de Thionville] - AME | Fabien REUTENAUER | Commune de Thionville | AME Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/06/2026 | 4 | 4.25 | PDMDEP-33944 | 00170299 | 484 | 308 | 72.47
PDMDEP-33906 | [Commune d'Arras] - Migration GEODP ODP (Terrasse) | Alizée MARGOT | Commune d'Arras | Migration GEODP ODP (Terrasse) | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33914 | 00167633 | 700 | 0 | 0
PDMDEP-33841 | [Commune de Nans les Pins] - MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | Maxime PONTONNIER | Commune de Nans les Pins | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | GEODP | Projet | Migration | 15/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33850 | 00161103 | 170 | 0 | 0
PDMDEP-33813 | [METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE] - Modélisation Seyne S/ Mer | Fabien REUTENAUER | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Modélisation Seyne S/ Mer | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 4 | 0.75 | PDMDEP-33817 | 00169865 | 186.235 | 0 | 0
PDMDEP-33804 | [CD 73)] - Purge arrêtés temporaires | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Purge arrêtés temporaires | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 11/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33808 | 00169856 | 1890 | 0 | 0
PDMDEP-33790 | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91)] - Commande modélisation supplémentaire - 6,5j | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Commande modélisation supplémentaire | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 09/06/2026 | 4 | 6.5 | PDMDEP-33794 | 00169697 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-33739 | [COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE)] - UPSELL Pastell + Portail DA DPA | Remy VINCENT | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | UPSELL PASTELL + DA DPA | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 4 | 3.5 | PDMDEP-33745 | 00169509 | 552 | 0 | 0
PDMDEP-33729 | [VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information] - MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | Fabien REUTENAUER | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 08/06/2026 | 4 | 0.5 | PDMDEP-33733 | 00169480 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33597 | [Commune de Trets] - Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | Maxime PONTONNIER | Commune de Trets | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 02/06/2026 | 4 | 0 | PDMDEP-33605 | 00168993 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-33517 | [VILLE DE MONTREUIL] - MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | Alizée MARGOT | VILLE DE MONTREUIL | MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33526 | 00168179 | 2000 | 0 | 0
PDMDEP-33500 | [Mairie de Carcès ] - GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | Maxime PONTONNIER | Mairie de Carcès | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 29/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33509 | 00168117 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-33471 | [COMMUNE D AUCH] - FDS Facture LiS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D AUCH | FDS Facture LiS | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33475 | 00168025 | 171.4 | 0 | 0
PDMDEP-33451 | [VILLE DE CHATELLERAULT] - FDS pour Littéralis Expert | Remy VINCENT | VILLE DE CHATELLERAULT | FDS pour Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 28/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33455 | 00167958 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-33431 | [COMMUNE DE VERSAILLES] - Migration multi-modules (hors taxi) | Alizée MARGOT | COMMUNE DE VERSAILLES | Migration multi-modules (hors taxi) | GEODP | Projet | Migration | 27/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33440 | 00166923 | 6177.52 | 0 | 0
PDMDEP-33395 | [COMMUNE DE MONTBELIARD] - Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBELIARD | Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 26/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33401 | 00167624 | 500 | 0 | 0
PDMDEP-33311 | [AMIENS METROPOLE] - Développement tableau facture terrasses | Fabien REUTENAUER | AMIENS METROPOLE | MM - Up - LiExp - Dev tableau facture terrasses | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 19/05/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-33315 | 00167138 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33304 | [VILLE DE VILLEURBANNE] - Màj carto | Fabien REUTENAUER | VILLE DE VILLEURBANNE | Màj carto | LITTERALIS | Maintenance | Vente additionnelle | 18/05/2026 | 5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-33266 | [MAIRIE DE CAPBRETON] - Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | Alizée MARGOT | MAIRIE DE CAPBRETON | Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33272 | 00166910 | 240 | 0 | 0
PDMDEP-33239 | [MAIRIE DE LODEVE] - Migracier activité Placier vers Geodp V2 | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LODEVE | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | GEODP | Projet | Migration | 11/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33245 | 00166748 | 149 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-33232 | 00166708 | 337.5 | 0 | 0
PDMDEP-33227 | [METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE] - MEL Crédits 21 heures (3j) mai 2026 | Remy VINCENT | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 21 crédits d'heure | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/05/2026 | 5 | 2 | PDMDEP-33231 | 00166707 | 320 | 0 | 0
PDMDEP-33149 | [COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES] - Migration GeODP | Estelle LEDUC | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | Migration GeODP | GEODP | Projet | Migration | 04/05/2026 | 5 | 0 | PDMDEP-33158 | 00165719 | 0 | 1047 | 0
PDMDEP-32984 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Interface Civil net finance avec Littéralis | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Interface Civil net finance avec Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 27/04/2026 | 6 | 0.25 | PDMDEP-32990 | 00165270 | 400 | 0 | 0
PDMDEP-32967 | [COMMUNE DU PONTET] - Migration GeODP Placier 2/2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DU PONTET | Migration GeODP Placier 2/2 | GEODP | Projet | Migration | 27/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32974 | 00165260 | 200 | 0 | 0
PDMDEP-32732 | [MAIRIE DE LA SENTINELLE] - Acquisition Geodp Caisse | Maxime PONTONNIER | MAIRIE DE LA SENTINELLE | Acquisition Geodp Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 13/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32741 | 00163789 | 680.8 | 0 | 0
PDMDEP-32663 | [COMMUNE DE LA GARDE] - Migration Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LA GARDE | Migration Placier | GEODP | Projet | Migration | 08/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32669 | 00163456 | 2614.5 | 0 | 0
PDMDEP-32625 | [ANTIBES] - Modélisation LiEx | Fabien REUTENAUER | COMMUNE D'ANTIBES | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 07/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32629 | 00163182 | 403.074 | 0 | 0
PDMDEP-32598 | [COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE] - Déploiement GeoDP Caisse | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Déploiement GeoDP Caisse | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 07/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32607 | 00163155 | 0 | 276 | 0
PDMDEP-32552 | [CHALON SUR SAONE] - Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | Fabien REUTENAUER | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 01/04/2026 | 6 | 0 | PDMDEP-32556 | 00162313 | 142.1 | 0 | 0
PDMDEP-32461 | [NANTES METROPOLE - VDC] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | Alizée MARGOT | NANTES METROPOLE - VDC | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | GEODP | Projet | Migration | 30/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32470 | 00161950 | 11278.05 | 0 | 0
PDMDEP-32400 | [SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE] - Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | Fabien REUTENAUER | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32406 | 00161680 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-32366 | [Commune de Pleneuf Val André] - Migration de GEODP-Placier simple | Maxime PONTONNIER | Commune de Pleneuf Val André | Migration de GEODP-Placier simple | GEODP | Projet | Migration | 26/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32372 | 00161594 | 220 | 0 | 0
PDMDEP-32331 | [COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE] - Migration GEODP Placier | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Migration GEODP Placier | GEODP | Projet | Migration | 25/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32340 | 00161493 | 450 | 0 | 0
PDMDEP-32264 | [CA DU NIORTAIS] - Modélisation 5j | Remy VINCENT | CA DU NIORTAIS | Modélisation | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 23/03/2026 | 7 | 4.25 | PDMDEP-32268 | 00161073 | 910 | 0 | 0
PDMDEP-32193 | [COMMUNE DE MONTAUBAN] - Migration GEODP2 | Estelle LEDUC | COMMUNE DE MONTAUBAN | Migration GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 19/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32202 | 00160782 | 3240 | 0 | 0
PDMDEP-32121 | [COMMUNE DE SARAN] - Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | Alizée MARGOT | COMMUNE DE SARAN | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | GEODP | Projet | Migration | 18/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32128 | 00160621 | 1050 | 0 | 0
PDMDEP-32065 | [COMMUNE DE MONTBRISON] - Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE MONTBRISON | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | GEODP | Projet | Migration | 16/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32074 | 00160409 | 433.5 | 0 | 0
PDMDEP-32039 | [Commune de la Croix Valmer] - Littéralis Expert / DA DPA / Verif | Remy VINCENT | Commune de la Croix Valmer | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 13/03/2026 | 7 | 0.5 | PDMDEP-32046 | 00160148 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-31996 | [Commune de Cluny] - Ajout d'un module caisse + Paiement cb | Maxime PONTONNIER | Commune de Cluny | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | GEODP | Projet | Vente additionnelle | 12/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-32002 | 00160078 | 285 | 0 | 0
PDMDEP-31947 | [DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57)] - SSO/LDAP | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | SSO/LDAP | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 10/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31951 | 00159724 | 120 | 0 | 0
PDMDEP-31812 | [COMMUNE PROVINS] - Migration V2 classique | Maxime PONTONNIER | COMMUNE PROVINS | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 06/03/2026 | 7 | 0 | PDMDEP-31821 | 00159471 | 210 | 0 | 0
PDMDEP-31649 | [MAIRIE DE GUILLESTRE] - GeoDP Placier | Alizée MARGOT | MAIRIE DE GUILLESTRE | GeoDP Placier | GEODP | Projet | Nouveau déploiement | 27/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31658 | 00158175 | 203.5 | 0 | 0
PDMDEP-31540 | [COMMUNE DE MONTELIMAR] - Modélisation LiEx et redevances | Remy VINCENT | COMMUNE DE MONTELIMAR | Modélisation LiEx | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 24/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31546 | 00157816 | 1088.5 | 0 | 0
PDMDEP-31479 | [COMMUNE DE TREGUIER] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE TREGUIER | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 20/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31488 | 00157472 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31351 | [COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE] - Migration vers GeoDP V2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 17/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31360 | 00157041 | 210 | 0 | 0
PDMDEP-31188 | [COMMUNE D HENDAYE] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE D HENDAYE | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 12/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31197 | 00156556 | 130 | 0 | 0
PDMDEP-31036 | [COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA] - Migration V2 classique + abo CB | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | Migration V2 classique + abo CB | GEODP | Projet | Migration | 10/02/2026 | 8 | 0 | PDMDEP-31045 | 00156095 | 255 | 0 | 0
PDMDEP-30330 | [COMMUNE DE ALENCON] - Migration 1 activité GEODP2 | Maxime PONTONNIER | COMMUNE DE ALENCON | Migration 1 activité GEODP2 | GEODP | Projet | Migration | 28/01/2026 | 9 | 0 | PDMDEP-30335 | 00154411 | 140 | 0 | 0
PDMDEP-30196 | [DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56)] - Paramétrage interface Pastell | Remy VINCENT | CD56 | Paramétrage interface Pastell | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 21/01/2026 | 9 | 0.75 | PDMDEP-30197 | 00153939 | 230 | 0 | 0
PDMDEP-29964 | [COMMUNE DE SAINT DIZIER] - Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | Remy VINCENT | SAINT DIZIER | Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 9 | 0.5 | PDMDEP-29965 | 00152739 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-29948 | [PONTARLIER] - Paramétrages + Vision + DA-DPA + Pastell + Civil net | Fabien REUTENAUER | MAIRE DE PONTARLIER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/01/2026 | 9 | 3.75 | PDMDEP-29949 | 00152726 | 204.14 | 0 | 0
PDMDEP-29012 | COMMUNE DE CARCASSONNE - LITTERALIS (Publi - Ixparapheur - DA/DPA) | Remy VINCENT | COMMUNE DE CARCASSONNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 16/12/2025 | 10 | 1 | PDMDEP-29014 | 00147236 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28174 | COMMUNE DE BOBIGNY - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE BOBIGNY |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 25/11/2025 | 11 | 0 | PDMDEP-28175 | 00145001 | 401.54 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 11 | 1.25 | PDMDEP-28206 | 00144864 | 275 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 11 | 1.25 | PDMDEP-28205 | 00144863 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 11 | 1.25 | PDMDEP-28204 | 00144862 | 1790 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 11 | 1.25 | PDMDEP-28203 | 00144860 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-28095 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD91) - LITTERALIS | Remy VINCENT | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 24/11/2025 | 11 | 1.25 | PDMDEP-28202 | 00144857 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-27543 | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - LITTERALIS | Remy VINCENT | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 20/11/2025 | 11 | 0.25 | PDMDEP-27557 | 00144532 | 1000 | 0 | 0
PDMDEP-26813 | [VILLEJUIF] - Litteralis Modèle facture + param Civil Net | Remy VINCENT | VILLE DE VILLEJUIF |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 04/11/2025 | 11 | 0.5 | PDMDEP-26814 | 00142941 | 460 | 0 | 0
PDMDEP-26782 | [FONTENAY SOUS BOIS] - LITTERALIS | Fabien REUTENAUER | COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS | Déploiement LiEx | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 03/11/2025 | 11 | 0.5 | PDMDEP-26783 | 00142659 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-24531 | [CD 17] - Paramétrage de redevances 3J | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 03/10/2025 | 12 | 9 | PDMDEP-27992 | 502114 | 3016.08 | 418.9 | 46.54
PDMDEP-24426 | [DRANCY] - Migration STD vers Exp | Fabien REUTENAUER | VILLE DE DRANCY |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 30/09/2025 | 13 | 0.75 | PDMDEP-27028 | 500950 | 1200 | 0 | 0
PDMDEP-23918 | [CD94 - VAL DE MARNE] - Déploiement Littéralis Expert | Remy VINCENT | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 26/08/2025 | 14 | 2.5 | PDMDEP-28055 | 499132 | 3919.06 | 0 | 0
PDMDEP-23323 | [BAGNOLET] - LITTERALIS projet | Remy VINCENT | VILLE DE BAGNOLET |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 21/07/2025 | 15 | 0.5 | PDMDEP-27570 | 493613 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-30081 | 00152628 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-30080 | 00152635 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | Brest Métropole |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-30079 | 00152632 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-22757 | BREST METROPOLE - DEPLOIEMENT DE LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | BREST METROPOLE |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 01/07/2025 | 15 | 0.25 | PDMDEP-27365 | 491593 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21222 | [Issy les Moulineaux] Litteralis Expert | Fabien REUTENAUER | ISSY LES MOULINEAUX |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 23/04/2025 | 18 | 0.75 | PDMDEP-28036 | 483799 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-21165 | [Montreuil] Mise à jour carto (SaaS) | Remy VINCENT | MONTREUIL |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 18/04/2025 | 18 | 1 | PDMDEP-28035 | 468660 | 250 | 0 | 0
PDMDEP-20907 | [Saint-Pierre (Réunion)] Accompagnement modélisation AME Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SAINT PIERRE (LA REUNION) |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 14/04/2025 | 18 | 0 | PDMDEP-28034 | 475575 | 230 | 0 | 0
PDMDEP-20032 | [SENS] Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | SENS |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 14/03/2025 | 19 | 0.5 | PDMDEP-28027 | 470688 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-19792 | [Vienne Condrieu Agglomération] Litt PRIME + DA/DPA + Flux WFS + Abo ville de Vienne + Param | Fabien REUTENAUER | VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION |  | LITTERALIS | Projet | Nouveau déploiement | 06/03/2025 | 19 | 0.5 | PDMDEP-27377 | 478048 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18954 | [Maisons-Alfort] - Déploiement Littéralis Expert | Fabien REUTENAUER | Maisons-Alfort | Déploiement Littéralis Expert | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 05/02/2025 | 20 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18241 | [CD74 - HAUTE SAVOIE] - Interface LiEx Maj Ref BG | Remy VINCENT | CD 74 - HAUTE SAVOIE |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 20/12/2024 | 22 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18240 | [BIARRITZ] - Projet Littéralis Expert (Cmde1 - Mise en service - abo) | Fabien REUTENAUER | Biarritz |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 20/12/2024 | 22 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-18115 | [Bischwiller] Migration + Pax + M2M | Alizée MARGOT | BISCHWILLER |  | GEODP | Projet | Migration | 17/12/2024 | 22 | 0 | PDMDEP-28019 | 455151 | 240 | 0 | 0
PDMDEP-18037 | [LE PERREUX SUR MARNE] Modélisation/Paramétrage 2J civil net finances | Fabien REUTENAUER | LE PERREUX SUR MARNE |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 12/12/2024 | 22 | 0.5 | PDMDEP-28023 | 454387 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-15695 | [CD50 - MANCHE] Interface Pastell | Remy VINCENT | CD Manche |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 17/06/2024 | 28 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-15041 | [CD38 - ISERE] - Interface Itinisère - SAGT | Remy VINCENT | CD38 |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 26/04/2024 | 30 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13488 | [Asnieres sur Seine] Civil Net + IXBUS + Hébergement | Fabien REUTENAUER | Asnieres sur Seine |  | LITTERALIS | Rework | Vente additionnelle | 30/11/2023 | 35 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-13280 | [Arles] Littéralis Prime | Fabien REUTENAUER | [Arles] |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 10/11/2023 | 35 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12747 | [FOUGERES] ARPEGE | Fabien REUTENAUER | FOUGERES |  | LITTERALIS | Projet | Vente additionnelle | 26/09/2023 | 37 | 1.25 | PDMDEP-27990 | 406296 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12708 | [CD56 - MORBIHAN] LITTERALIS EXPERT | Remy VINCENT | CD 56 MORBIHAN |  | LITTERALIS | Rework |  | 22/09/2023 | 37 | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12666 | [LE MANS METROPOLE] Littéralis Expert | Remy VINCENT | LE MANS METROPOLE |  | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 19/09/2023 | 37 | 6.75 | PDMDEP-34532 | 412263 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-12292 | [CD06] Littéralis expert | Fabien REUTENAUER | CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES (CD06) |  | LITTERALIS | Projet |  | 04/09/2023 | 37 | 1.5 | PDMDEP-25456 | 424152 | 0 | 0 | 0
PDMDEP-11477 | [MONTPELLIER MMM - Module AC] LITTERALIS EXPERT |  | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | LITTERALIS | Rework | Nouveau déploiement | 03/09/2023 | 37 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1363 | MAIRIE DE CADENET |  | MAIRIE DE CADENET |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 02/10/2026 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1351 | COMMUNE DE VALENCAY |  | COMMUNE DE VALENCAY |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 23/09/2026 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1346 | VILLE DE BARRAUX |  | VILLE DE BARRAUX |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 22/09/2026 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1339 | MAIRIE DE BALLAINVILLIERS |  | MAIRIE DE BALLAINVILLIERS |  | LITTERALIS | Projet |  | 30/07/2026 | 3 | 0 | PDMDEP-35312 | 00177354 | 450 | 0 | 0
PSC-1320 | Commune de ETEL |  | Commune de ETEL |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 21/07/2026 | 3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1288 | Mairie d'Aubignan |  | Mairie d'Aubignan |  | LITTERALIS | Commande sans prestation |  | 02/06/2026 | 4 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0
PSC-1270 | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | COMMUNE DE CASTELNAUDARY |  | LITTERALIS | Projet |  | 19/05/2026 | 5 | 0.5 | PDMDEP-33362 | 00167140 | 0 | 0 | 0
PSC-1047 | Mairie de Plan d'Orgon - LITTERALIS |  | Mairie de Plan d'Orgon - LITTERALIS |  | LITTERALIS | Projet |  | 04/11/2025 | 11 | 0.25 | PDMDEP-26768 | 00141775 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [12 empty] | 119873.717 | 7864.2 | 47.93

## Suivi Hardware
Suivi Hardware — Octobre 2026
Tickets 'Matériel GEODP' clôturés ce mois — 8 ligne(s)
Epic | Epic Nom | Client | Projet | Solution | Catégorie | Type de deal | Temps mois (h) | Ticket CA | Numéro BDC | Montant déclaré ce mois
PDMDEP-35469 | [COMMUNE DE VENCE] - Migration GeODP Placier Terrasse | COMMUNE DE VENCE | Migration GeODP Placier Terrasse | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-35476 | 00180644 | 815
PDMDEP-35227 | [VILLE DE CHAUNY] - Migration de GEODP-Placier + Remise en service paiement cb + Pax + Formation | VILLE DE CHAUNY | Migration de GEODP-Placier + Remise en service paiement cb + Pax + Formation | GEODP | Prestation offerte | Migration | 0 | PDMDEP-35234 | 00179117 | 815
PDMDEP-34287 | [COMMUNE DE LUNEL] - Migration GeODP | COMMUNE DE LUNEL | Migration GeODP | GEODP | Prestation offerte | Migration | 0 | PDMDEP-34294 | 00171435 | 1630
PDMDEP-34249 | [COMMUNE DE VIENNE] - Migration Placier et ODP | COMMUNE DE VIENNE | Migration Placier et ODP | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-34256 | 00171362 | 815
PDMDEP-34012 | [COMMUNE DE BIARRITZ] - Migration module Placier | COMMUNE DE BIARRITZ | Migration module Placier | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-34019 | 00170492 | 1630
PDMDEP-33149 | [COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES] - Migration GeODP | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | Migration GeODP | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-33156 | 00165721 | 815
PDMDEP-31812 | [COMMUNE PROVINS] - Migration V2 classique | COMMUNE PROVINS | Migration V2 classique | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-31819 | 00159472 | 815
PDMDEP-31479 | [COMMUNE DE TREGUIER] - Migration vers GeoDP V2 | COMMUNE DE TREGUIER | Migration vers GeoDP V2 | GEODP | Projet | Migration | 0 | PDMDEP-31486 | 00157474 | 815
TOTAL | [9 empty] | 8150

## Capacité productive
Capacité productive — Chargés de déploiement & Chefs de projet
Mois de Octobre 2026 — 22 jours ouvrés
Indicateur | Valeur
Effectif de l'équipe | 7 personnes
Collaborateurs actifs ce mois | 6
Jours ouvrés du mois | 22
Total jours travaillés (équipe) | 154 j
Capacité totale disponible | 862 h
Répartition théorique — Littéralis (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 75% | 231
Support | 20% | 61.6
Interne | 5% | 15.4
Répartition théorique — GEODP (CD)
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 95% | 234.08
Support | 0% | 0
Interne | 5% | 12.32
Répartition théorique — Chefs de projet
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 90% | 277.2
Support | 0% | 0
Interne | 10% | 30.8
Répartition théorique — Équipe globale
Catégorie | % théorique | Heures théoriques
Productif | 86% | 742.28
Support | 7% | 61.6
Interne | 6% | 58.52

## Charge
Charge — Octobre 2026
Heures réalisées par solution et par type (source : Tempo)
Solution | Projet avec CA | Rework | Gratuit | Productif (total) | Support | Capacité productive | % occupation
Littéralis | 104 | 17.5 | 5.58 | 127.08 | 11.25 | 508.2 | 25.0%
GEODP | 29.75 | 0 | 7.25 | 37 | 0 | 234.08 | 15.8%
Interne (toutes équipes) | 57.08

## Backlog
Backlog à date — 14/10/2026
Tickets Suivi CA non clôturés — montant restant à reconnaître
Périmètre | Backlog total | Mobilisable | Bloqué | dont Blocage client | dont Blocage commerce | dont Blocage produit
TOTAL | 505748 | 214701 | 291047 | 229035 | 16651 | 18055
Littéralis | 260213 | 65961 | 194252 | 174927 | 9175 | 7624
GEODP | 242435 | 145640 | 96795 | 54107 | 7476 | 10431

## Commandes du mois
Commandes reçues — Octobre 2026
Épics créées ce mois — 22 commande(s)
Ticket CA | Epic | Date commande | Client | Solution | Type de deal | Prestation | Numéro BDC | Montant (€)
PDMDEP-36214 | PDMDEP-36205 | 06/10/2026 | COMME DE FECAMP | GEODP | Migration | Services | 00176659 | 2500
PDMDEP-36236 | PDMDEP-36230 | 06/10/2026 | COMMUNE DE QUIBERON | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00183980 | 985
PDMDEP-36387 | PDMDEP-36381 | 13/10/2026 | COMMUNE DE BRIANCON | GEODP | Migration | Services | 00184667 | 0
PDMDEP-36376 | PDMDEP-36370 | 13/10/2026 | COMMUNE DE SALON DE PROVENCE | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00184665 | 0
PDMDEP-36349 | PDMDEP-36345 | 12/10/2026 | MAIRIE DE LEUCATE Service Achat | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00184482 | 0
PDMDEP-36335 | PDMDEP-36327 | 09/10/2026 | VILLE D'AIGLE | GEODP | Vente additionnelle | Services | 00184406 | 0
PDMDEP-36181 | PDMDEP-36174 | 05/10/2026 | COMMUNE DE AURAY | GEODP | Migration | Services | 00183814 | 1800
PDMDEP-36439 | PDMDEP-36435 | 14/10/2026 | COMMUNE D'ANGERS | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00184863 | 0
PDMDEP-36197 | PDMDEP-36190 | 05/10/2026 | COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | 00183894 | 5718
PDMDEP-36252 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | tasks | 0
PDMDEP-36253 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | apps.sogelink.fr | 0
PDMDEP-36254 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | 1849345 | 0
PDMDEP-36255 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | sogetask | 0
PDMDEP-36258 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | https: | 0
PDMDEP-36257 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | infos | 0
PDMDEP-36259 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services |  | 0
PDMDEP-36402 | PDMDEP-36398 | 14/10/2026 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VIE ET BOULOGNE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00184748 | 0
PDMDEP-36414 | PDMDEP-36410 | 14/10/2026 | COMMUNE DE LA CHAPELLE PALLUAU | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | XXX | 0
PDMDEP-36427 | PDMDEP-36421 | 14/10/2026 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00184846 | 0
PDMDEP-36428 | PDMDEP-36421 | 14/10/2026 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00184334 | 0
PDMDEP-36256 | PDMDEP-36247 | 06/10/2026 | COMMUNE D AVIGNON | LITTERALIS | Nouveau déploiement | Services | # | 0
PDMDEP-36148 | PDMDEP-36144 | 01/10/2026 | VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | LITTERALIS | Vente additionnelle | Services | 00183228 | 2310
TOTAL | [6 empty] | 22 commande(s) | 13313
dont Littéralis | [6 empty] | 15 commande(s) | 8028
dont GEODP | [6 empty] | 7 commande(s) | 5285

## Projets clôturés
Projets clôturés — Octobre 2026
5 clôture(s) : 5 projet(s), 0 rework
Epic | Nom | Client | Solution | Type | Ancienneté (mois)
PDMDEP-31908 | [Commune de GUINGAMP] - Migration GEODP Placier 2 + Ajout du | Commune de GUINGAMP | GEODP | Projet | 7
PDMDEP-33064 | [MAIRIE DE LONGWY] - Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier | MAIRIE DE LONGWY | GEODP | Projet | 6
PDMDEP-34000 | [COMMUNE DE LA GARDE] - Imprimante Bixolon | COMMUNE DE LA GARDE | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-34147 | [Mairie de Vaison la romaine] - Ajout d'une régie et mise en | Mairie de Vaison la romaine | GEODP | Projet | 4
PDMDEP-35261 | [VILLE DE VILLEURBANNE] - Reprise des données TLPE | VILLE DE VILLEURBANNE | GEODP | Projet | 2
TOTAL projets clôturés |  |  |  |  | 5
TOTAL rework clôturés |  |  |  |  | 0