## TOTAL_20260617
Vue globale — 17/06/2026
Export du 17/06/2026
💰 Montants backlog
Total backlog | Total bloqué | Total mobilisable
364267.951 | 200847.056 | 163420.895
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit
154856.023 | 25780.043 | 20210.99
📋 BDC ouverts
Total BDC ouverts | BDC bloqués
170 | 97
🔒 Répartition des blocages
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit | Blocage juridique
71 | 7 | 18 | 0
|  |  |  | Blocage client | 71
|  |  |  | Blocage commerce | 7
|  |  |  | Blocage produit | 18
|  |  |  | Blocage juridique | 0
|  |  |  | Non bloqués | 73

## LITTERALIS_20260617
LITTERALIS — 17/06/2026
Export du 17/06/2026
💰 Montants backlog
Total backlog | Total bloqué | Total mobilisable
198097.248 | 98560.313 | 99536.935
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit
89641.04 | 4069.903 | 4849.37
📋 BDC ouverts
Total BDC ouverts | BDC bloqués
92 | 53
🔒 Répartition des blocages
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit | Blocage juridique
43 | 3 | 6 | 0
|  |  |  | Blocage client | 43
|  |  |  | Blocage commerce | 3
|  |  |  | Blocage produit | 6
|  |  |  | Blocage juridique | 0
|  |  |  | Non bloqués | 39

## GEODP_20260617
GEODP — 17/06/2026
Export du 17/06/2026
💰 Montants backlog
Total backlog | Total bloqué | Total mobilisable
166170.703 | 102286.743 | 63883.96
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit
65214.983 | 21710.14 | 15361.62
📋 BDC ouverts
Total BDC ouverts | BDC bloqués
76 | 44
🔒 Répartition des blocages
Blocage client | Blocage commerce | Blocage produit | Blocage juridique
28 | 4 | 12 | 0
|  |  |  | Blocage client | 28
|  |  |  | Blocage commerce | 4
|  |  |  | Blocage produit | 12
|  |  |  | Blocage juridique | 0
|  |  |  | Non bloqués | 32

## DETAIL_20260617
Suivi des projets — 17/06/2026
Administratif | [10 empty] | Avancement | [6 empty] | Blocage |  |  | Prévisionnel
BDC / Order | Date de réception | Ticket CA | Ticket Jira (Projet) | Solution | Client | Chef de projet | Nom du projet | Montant restant | Montant total | Remise | Jalon actuel (nom) | Jalon actuel (%) | Action attendue | Service responsable | Temps restant (h) | Temps estimé (h) | Dépassement (h) | Blocage | Détail blocage | Date de déblocage estimée | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
00170408 | 2026-06-17 | PDMDEP-33991 |  | GEODP | COMMUNE DE QUIMPERLE | Maxime PONTONNIER | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | 1700 |  |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 8 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00170407 | 2026-06-17 | PDMDEP-33980 |  | GEODP | COMMUNE DE SAINT PRIEST |  | Instal APK Placier x2 | 0 |  |  | A assigner | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00170302 | 2026-06-16 | PDMDEP-33955 |  | LITTERALIS | Commune de Colmar | Remy VINCENT | Modélisation Littéralis Expert | 12429 | 12429 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 68 | 68 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00170299 | 2026-06-16 | PDMDEP-33944 |  | LITTERALIS | Commune de Thionville | Fabien REUTENAUER | AME Littéralis Expert | 2200 | 2200 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 10 | 10 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167633 | 2026-06-15 | PDMDEP-33914 |  | GEODP | Commune d'Arras |  | Migration GEODP ODP (Terrasse) | 0 |  |  | A assigner | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167634 | 2026-06-15 | PDMDEP-33913 |  | GEODP | Commune d'Arras |  | Migration GEODP ODP (Terrasse) | 0 |  |  | A assigner | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167634 | 2026-06-15 | PDMDEP-33894 |  |  | Commune d'Arras |  | Migration GEODP ODP | 0 |  |  |  | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167633 | 2026-06-15 | PDMDEP-33879 |  |  | Commune d'Arras |  | Migration GEODP ODP (Terrasse) | 0 |  |  |  | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161103 | 2026-06-15 | PDMDEP-33850 |  | GEODP | Commune de Nans les Pins |  | MIGRATION GEODP PLACIER SIMPLE | 0 |  |  | A assigner | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169872 | 2026-06-11 | PDMDEP-33833 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | Fabien REUTENAUER | Installation serveurs et montée de version TEST ET PROD | 2625 | 2625 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169865 | 2026-06-11 | PDMDEP-33817 |  | LITTERALIS | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | Modélisation Seyne S/ Mer | 1095.5 | 1095.5 | 1095.5 | A assigner | 0% | Lancement | Delivery | 14 | 14 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169856 | 2026-06-11 | PDMDEP-33808 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE (CD 73) | Fabien REUTENAUER | Purge arrêtés temporaires | 1890 | 1890 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169697 | 2026-06-09 | PDMDEP-33794 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Remy VINCENT | Commande modélisation supplémentaire | 6655 | 6655 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 8.5 | 8.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169558 | 2026-06-08 | PDMDEP-33764 |  | GEODP | COMMUNE DE MAINTENON | Quentin BORDILLON | Migration vers GeoDP V2 | 1950 | 1950 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 8 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 390 | 1365 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
00169509 | 2026-06-08 | PDMDEP-33745 |  | LITTERALIS | COMMUNE DU POIRE SUR VIE (MAIRIE) | Remy VINCENT | UPSELL PASTELL + DA DPA | 2300 | 2300 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 5 | 5 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169480 | 2026-06-08 | PDMDEP-33733 |  | LITTERALIS | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE - Direction des systèmes d'information | Fabien REUTENAUER | MONTEE DE VERSION LITT EXP test et prod | 755 | 755 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Attente version 2026.3 | 2026-07-17 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0
00169363 | 2026-06-05 | PDMDEP-33703 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE (CD 35) | Fabien REUTENAUER | Montée de version Littéralis - 1 journée d'assistance fonctionnelle à distance | 1350 | 1350 |  | Lancement | 0% | Lancement | Infra | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169321 | 2026-06-04 | PDMDEP-33694 |  | GEODP | EUROMETROPOLE DE METZ | Alizée MARGOT | Paiement CB + 3 PAX | 150 | 1500 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 0.5 | 0.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169254 | 2026-06-04 | PDMDEP-33662 |  | GEODP | TARARE | Quentin BORDILLON | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | 170 | 1700 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 2 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00169251 | 2026-06-04 | PDMDEP-33647 |  | GEODP | COMMUNE DE MOULINS | Quentin BORDILLON | Migration GeODP Placier et MEP module Caisse | 5688 | 6320 |  | Lancement | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 8 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 632 | 0 | 0 | 5056 | 632 | 0 | 0
00169015 | 2026-06-02 | PDMDEP-33616 |  | GEODP | COMMUNE DE MORLAIX | Quentin BORDILLON | MIGRATION GEODP PLACIER hors matériel | 5050 | 5050 |  | Paramétrages | 0% | Lancement | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 505 | 4040 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0
00168993 | 2026-06-02 | PDMDEP-33605 |  | GEODP | Commune de Trets | Maxime PONTONNIER | Ajout d'un Module Caisse sur GEODP avec paiement CB | 2035 | 2035 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 4 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00168466 | 2026-06-01 | PDMDEP-33570 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE LILLE | Fabien REUTENAUER | MM - Up - LiExp - Flux WFS (PS) | 0 | 895 |  | Clôture | 100% | PV | Delivery | 1 | 2 | 0 | Aucun | NC | NC | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00168179 | 2026-05-29 | PDMDEP-33526 |  | GEODP | VILLE DE MONTREUIL | Alizée MARGOT | MM - Cross - GeODP Terrasse - Acquisition | 5664 | 7080 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Delivery | 10 | 10 | 0 | Aucun | NC | NC | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00168117 | 2026-05-29 | PDMDEP-33509 |  | GEODP | Mairie de Carcès | Alizée MARGOT | GEODP PLACIER avec PAIEMENT CB | 1831.5 | 2035 |  | Lancement | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 4 | 4 | 0 | Blocage client | Le client souhaite migrer en septembre | 2026-09-11 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167958 | 2026-05-28 | PDMDEP-33455 |  | LITTERALIS | VILLE DE CHATELLERAULT | Fabien REUTENAUER | FDS pour Littéralis Expert | 857 | 857 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage commerce | Attente devis de MV car trop vieille version client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00166923 | 2026-05-27 | PDMDEP-33440 |  | GEODP | COMMUNE DE VERSAILLES | Alizée MARGOT | Migration multi-modules (hors taxi) | 18783 | 20870 |  | Paramétrages | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 15.5 | 14 | 0 | Aucun | NC | NC | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167809 | 2026-05-27 | PDMDEP-33415 |  | GEODP | Commune de Flayosc | Maxime PONTONNIER | Migration 3 activités GEODP 1 vers GEODP 2 | 2610 | 2900 |  | Paramétrages | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | Le client souhaite migrer en septembre | 2026-09-11 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167624 | 2026-05-26 | PDMDEP-33401 |  | GEODP | COMMUNE DE MONTBELIARD | Alizée MARGOT | Mise en place paiement CB sur PAX présent sur la commune | 1376 | 1720 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Delivery | 0.75 | 0.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167823 | 2026-05-26 | PDMDEP-33390 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION | Fabien REUTENAUER | Prestation modélisation Littéralis | 2056.8 | 2571 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 10.5 | 10.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1234.08 | 205.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167140 | 2026-05-22 | PDMDEP-33362 | PSC-1270 | LITTERALIS | CASTELNAUDARY | Valentin CAUJOLLE | Interfaces Littéralis Standard | 1702 | 1702 |  |  | 0% | Lancement | Delivery | 2.75 | 4.25 | 0 | Aucun | NC | NC | 1191.4 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167402 | 2026-05-21 | PDMDEP-33352 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE MAISONS ALFORT | Fabien REUTENAUER | Modélisation + Modif Marianne | 85.7 | 857 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 1.5 | 3.5 | 0 | Blocage client | Client ne répond pas recettage |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00167138 | 2026-05-19 | PDMDEP-33315 |  | LITTERALIS | AMIENS METROPOLE | Fabien REUTENAUER | MM - Up - LiExp - Dev tableau facture terrasses | 2247.6 | 2809.5 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Développement / Produit | 0 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente que le dev soit réalisé pour octobre | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.32 | 0 | 0
00166910 | 2026-05-12 | PDMDEP-33272 |  | GEODP | MAIRIE DE CAPBRETON | Alizée MARGOT | Commune dispose de Geodp Terrasses, nouveau module pour leurs marchés | 832.5 | 1850 |  | Mise en production | 55% | Paramétrages | Delivery | 3.25 | 4.5 | 0 | Blocage client | En attente prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00166748 | 2026-05-11 | PDMDEP-33245 |  | GEODP | MAIRIE DE LODEVE | Alizée MARGOT | Migracier activité Placier vers Geodp V2 | 521.5 | 1490 |  | Mise en production | 65% | Paramétrages | Delivery | 5.5 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 149 | 0 | 1043 | 298 | 0 | 0 | 0
00166708 | 2026-05-07 | PDMDEP-33232 |  | LITTERALIS | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Remy VINCENT | 21 crédits d'heure | 1575 | 2250 |  | Assigné | 30% | Paramétrages | Delivery | 16 | 17.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00166707 | 2026-05-07 | PDMDEP-33231 |  | LITTERALIS | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Remy VINCENT | 21 crédits d'heure | 1280 | 1600 |  | Assigné | 20% | Paramétrages | Delivery | 16 | 17.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
00166553 | 2026-05-05 | PDMDEP-33207 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (CD 38) | Fabien REUTENAUER | LiExp - Crédits d'heure + TDC MV | 1457.55 | 1845 |  | Mise en production | 21% | Paramétrages | Infra | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 0
00166356 | 2026-05-04 | PDMDEP-33177 |  | GEODP | Commune de Bonneville | Maxime PONTONNIER | MIGRATION GEODP PLACIER ON PREM VERS SAAS | 1040 | 1300 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | Client ne souhaite pas migrer avant mi-août | 2026-06-22 | 130 | 0 | 910 | 260 | 0 | 0 | 0
00165437 | 2026-05-04 | PDMDEP-33167 | PSC-1240 | LITTERALIS | COMMUNE DE BRANNE | Valentin CAUJOLLE | Mise en service Littéralis Standard | 250 | 500 |  |  | 50% | Paramétrages | Delivery | 0.5 | 2.75 | 0 | Aucun | NC | NC | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00165719 | 2026-05-04 | PDMDEP-33158 |  | GEODP | COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES | Alizée MARGOT | Migration GeODP | 5235 | 5235 | 220.5 | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 12 | 12 | 0 | Blocage commerce | Le client a signé le mauvais devis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00165708 | 2026-04-30 | PDMDEP-33073 |  | GEODP | MAIRIE DE LONGWY | Maxime PONTONNIER | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | 5431.5 | 6035 | 1500 | Paramétrages | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 12.5 | 12.5 | 0 | Blocage client | Client souhaite migrer en août | 2026-08-07 | 603.5 | 0 | 4224.5 | 1207 | 0 | 0 | 0
00165368 | 2026-04-28 | PDMDEP-33021 |  | GEODP | COMMUNE DE GRASSE | Alizée MARGOT | Migration GeODP + Module Terrasse + formation sur site | 5395 | 5395 | 3650 | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 13.5 | 13.5 | 0 | Blocage client | NRP client pour lancement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00165270 | 2026-04-27 | PDMDEP-32990 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE MONTELIMAR | Remy VINCENT | Interface Civil net finance avec Littéralis | 2300 | 2300 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 5 | 5 | 0 | Aucun | NC | NC | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00165260 | 2026-04-27 | PDMDEP-32974 |  | GEODP | COMMUNE DU PONTET | Alizée MARGOT | Migration GeODP Placier 2/2 | 1800 | 2000 |  | Lancement | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 4 | 4 | 0 | Blocage client | Client ne souhaite pas migrer avant août | 2026-08-10 | 0 | 0 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 0
00165249 | 2026-04-27 | PDMDEP-32958 |  | GEODP | COMMUNE DU PONTET | Alizée MARGOT | Migration GeODP Placier 1/2 | 250 | 250 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 0.5 | 0.5 | 0 | Blocage client | Projet juste pour commande app mobile, formation prévue en septembre | 2026-09-25 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
00159637 | 2026-04-22 | PDMDEP-32910 |  | GEODP | COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS | Alizée MARGOT | COMMANDE PAX | 50 | 500 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 0.5 | 0.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00164607 | 2026-04-21 | PDMDEP-32869 |  | GEODP | COMMUNE DE LE LUC EN PROVENCE | Alizée MARGOT | MIGRATION SIMPLE GEODP PLACIER | 245 | 2450 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 2 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00164564 | 2026-04-20 | PDMDEP-32852 |  | GEODP | COMMUNE DE GRENOBLE | Alizée MARGOT | Modification modèles de facture | 150 | 1500 |  | Clôture | 90% | PV | Développement / Produit | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00164275 | 2026-04-17 | PDMDEP-32837 |  | GEODP | COMMUNE DE PANTIN | Alizée MARGOT | Commande 2 interfaces Ciril Finance pour GEODP TLPE ET VOIRIE | 400 | 4000 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 9 | 12 | 0 | Aucun | NC | NC | 800 | 900 | 800 | 600 | 400 | 0 | 0
00163806 | 2026-04-13 | PDMDEP-32772 |  | LITTERALIS | VILLE DE REIMS | Fabien REUTENAUER | MV app/ infra + màj carto | 2820 | 3525 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Mixte | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente de la mise en place du serveur de test chez le client | 2026-07-16 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00163805 | 2026-04-13 | PDMDEP-32763 |  | LITTERALIS | COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS - DSIT | Fabien REUTENAUER | MV app/ infra + màj carto | 1880 | 2350 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Mixte | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente que le client créé son env de test | 2026-07-16 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00163789 | 2026-04-13 | PDMDEP-32741 |  | GEODP | MAIRIE DE LA SENTINELLE | Alizée MARGOT | Acquisition Geodp Caisse | 3056 | 3820 |  | Lancement | 20% | Paramétrages | Delivery | 4 | 4 | 0 | Blocage client | Client ne veut migrer qu'en juillet | 2026-07-20 | 0 | 2138.2 | 305.6 | 0 | 0 | 0 | 0
00163498 | 2026-04-10 | PDMDEP-32712 |  | GEODP | MAIRIE DE MIRIBEL | Alizée MARGOT | MIGRATION PLACIER SIMPLE + PAX | 283.5 | 2835 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 2 | 8.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1984.5 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00163456 | 2026-04-08 | PDMDEP-32669 |  | GEODP | COMMUNE DE LA GARDE | Alizée MARGOT | Migration Placier | 3361.5 | 3735 |  | Paramétrages | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | Client ne veut pas migrer avant juillet | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5 | 1494 | 0
00163182 | 2026-04-07 | PDMDEP-32629 |  | LITTERALIS | COMMUNE D'ANTIBES | Fabien REUTENAUER | Modélisation LiEx | 1727.46 | 2742 |  | Paramétrages | 37% | Paramétrages | Delivery | 11.75 | 17.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1371 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00163155 | 2026-04-07 | PDMDEP-32607 |  | GEODP | COMMUNE DE MOLLANS SUR OUVEZE | Alizée MARGOT | Déploiement GeoDP Caisse | 552 | 5520 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 1 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 3864 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00162313 | 2026-04-01 | PDMDEP-32556 |  | LITTERALIS | VILLE DE CHALON SUR SAONE | Fabien REUTENAUER | Littéralis - Intégration et paramétrage des redevances d'occupation du domaine public | 142.1 | 1421 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 0 | 2.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00162004 | 2026-03-30 | PDMDEP-32498 |  | GEODP | Commune de Dunkerque | Alizée MARGOT | Mise en service paiement CB sur régie/module GEODP "Domanialité Publique" | 145.46 | 1454.6 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 3.75 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 436.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161950 | 2026-03-30 | PDMDEP-32470 |  | GEODP | NANTES METROPOLE - VDC | Alizée MARGOT | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 | 12609 | 23350 |  | Paramétrages | 46% | Paramétrages | Delivery | 1 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 5000 | 1868 | 6208 | 2335 | 0 | 0 | 0
00161842 | 2026-03-27 | PDMDEP-32446 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE CHAMBERY | Remy VINCENT | Montée de version LiEx Test et prod | 882.5 | 1765 |  | Assigné | 50% | Paramétrages | Infra | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 800 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161680 | 2026-03-26 | PDMDEP-32406 |  | LITTERALIS | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Fabien REUTENAUER | Littéralis Expert - Interface Parapheur Ixbus | 2500 | 2500 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 4.75 | 5 | 0 | Blocage client | En attente prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161645 | 2026-03-26 | PDMDEP-32393 |  | LITTERALIS | SM GESTION DES ROUTES DE GUADELOUPE | Fabien REUTENAUER | Interface Finance - Civil Net | 2500 | 2500 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 5 | 5 | 0 | Blocage client | En attente prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161594 | 2026-03-26 | PDMDEP-32372 |  | GEODP | Commune de Pleneuf Val André | Alizée MARGOT | Migration de GEODP-Placier simple | 1760 | 2200 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 8 | 8 | 0 | Blocage client | Client ne veut pas migrer avant septembre | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0
00161493 | 2026-03-25 | PDMDEP-32340 |  | GEODP | COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | Alizée MARGOT | Migration GEODP Placier | 450 | 4500 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 1.5 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 3150 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00161073 | 2026-03-23 | PDMDEP-32268 |  | LITTERALIS | CA DU NIORTAIS | Remy VINCENT | Modélisation | 3640 | 4550 |  | Assigné | 20% | Paramétrages | Delivery | 41 | 42 | 0 | Aucun | NC | NC | 910 | 1820 | 910 | 910 | 0 | 0 | 0
00160782 | 2026-03-19 | PDMDEP-32202 |  | GEODP | COMMUNE DE MONTAUBAN | Alizée MARGOT | Migration GEODP2 | 6480 | 8100 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 8.5 | 8.5 | 0 | Blocage client | Client ne veut pas migrer avant septembre | 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00160661 | 2026-03-18 | PDMDEP-32161 |  | GEODP | COMMUNE DE CAVAILLON | Alizée MARGOT | Migration GeODP Placier + CB + Formation sur site | 1020 | 1275 | 2460 | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | Client souhaite migrer en août | 2026-08-07 | 255 | 0 | 892.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0
00160621 | 2026-03-18 | PDMDEP-32128 |  | GEODP | COMMUNE DE SARAN | Alizée MARGOT | Migration GEODP TLPE + Exp Ciril | 2300 | 5000 |  | Mise en production | 54% | Paramétrages | Delivery | 8.25 | 9 | 0 | Aucun | NC | NC | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
00160474 | 2026-03-17 | PDMDEP-32095 |  | GEODP | COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS | Alizée MARGOT | Acquisition Geodp Placier | 997.15 | 2035 |  | Clôture | 51% | Paramétrages | Delivery | 1.75 | 4 | 0 | Blocage client | En attente ID client pour paiement CB |  | 590.15 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00160409 | 2026-03-16 | PDMDEP-32074 |  | GEODP | COMMUNE DE MONTBRISON | Alizée MARGOT | Migration GeODP Placier + Ajout Civil Net Finance | 1257.15 | 4335 |  | Mise en production | 71% | Paramétrages | Delivery | 3 | 9.5 | 0 | Blocage produit | En attente correction export CNF |  | 350.5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
00160148 | 2026-03-13 | PDMDEP-32046 |  | LITTERALIS | Commune de la Croix Valmer | Remy VINCENT | Littéralis Expert / DA DPA / Verif | 439.89 | 2199.45 | 165.55 | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 2 | 2 | 0 | Aucun | NC | NC | 440.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
00160078 | 2026-03-12 | PDMDEP-32002 |  | GEODP | Commune de Cluny | Alizée MARGOT | Ajout d'un module caisse + Paiement cb | 285 | 2850 | 285 | Clôture | 90% | PV | Delivery | 0.5 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00159863 | 2026-03-11 | PDMDEP-31971 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DU LOT -CD46 | Remy VINCENT | Réinstallation nouveau serveur de la base de test et prod ainsi que Montée de version test et prod | 2120 | 2650 |  | Assigné | 20% | Paramétrages | Infra | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Standby suite au départ du contact principal |  | 1325 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00159724 | 2026-03-10 | PDMDEP-31951 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DE LA MOSELLE (CD 57) | Remy VINCENT | SSO/LDAP | 600 | 1200 |  | Paramétrages | 50% | Paramétrages | Infra | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00159717 | 2026-03-10 | PDMDEP-31942 |  | GEODP | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Alizée MARGOT | GeODP tous modules - intégration en masse n° tiers | 135 | 450 |  | Mise en production | 70% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00159608 | 2026-03-10 | PDMDEP-31917 |  | GEODP | Commune de GUINGAMP | Alizée MARGOT | Migration GEODP Placier 2 + Ajout du paiement CB + Acquisition du TPE PAX A920 | 588 | 735 | 1300 | Mise en production | 20% | Paramétrages | Delivery | 1.5 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00159471 | 2026-03-06 | PDMDEP-31821 |  | GEODP | COMMUNE PROVINS | Alizée MARGOT | Migration V2 classique | 2100 | 2100 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 9 | 8.5 | 0 | Blocage client | NRP client pour lancement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00158914 | 2026-03-03 | PDMDEP-31739 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE EVREUX | Fabien REUTENAUER | Initiation à la redevance | 2300 | 2300 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 10 | 10 | 0 | Blocage client | Client ne souhaite pas démarrer cette prestation pour le moment |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00158175 | 2026-02-27 | PDMDEP-31658 |  | GEODP | MAIRIE DE GUILLESTRE | Alizée MARGOT | GeoDP Placier | 203.5 | 2035 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 2.75 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00157967 | 2026-02-26 | PDMDEP-31596 |  | GEODP | COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET | Alizée MARGOT | Migration GEODP - 3 MODULES + mise en service export finance | 2100 | 3000 | 12000 | Mise en production | 30% | Paramétrages | Delivery | 16.5 | 16 | 0 | Blocage client | Client ne veut pas migrer avant juin | 2026-06-08 | 450 | 150 | 0 | 300 | 1500 | 300 | 0
00157816 | 2026-02-24 | PDMDEP-31546 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE MONTELIMAR | Remy VINCENT | Modélisation LiEx | 4835.25 | 10745 |  | Assigné | 55% | Paramétrages | Delivery | 25.5 | 52.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 2400 | 2715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00157472 | 2026-02-20 | PDMDEP-31488 |  | GEODP | COMMUNE DE TREGUIER | Alizée MARGOT | Migration vers GeoDP V2 | 1300 | 1300 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 4.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | NRP client pour lancement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00157346 | 2026-02-19 | PDMDEP-31468 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | Fabien REUTENAUER | 2 jours de modélisation - nouveau modèle | 472.005 | 2776.5 |  | Paramétrages | 83% | Paramétrages | Delivery | 2.25 | 21 | 0 | Aucun | NC | NC | 472.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00156518 | 2026-02-17 | PDMDEP-31328 |  | GEODP | COMMUNE DE LARMOR PLAGE | Alizée MARGOT | Migration de GEODP-Placier simple | 281 | 2810 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 1.5 | 8 | 0 | Aucun | NC | NC | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000ENATTENTEVRAIBDC | 2026-02-13 | PDMDEP-31273 |  | LITTERALIS | DIJON METROPOLE | Fabien REUTENAUER | Crédit d'heures | 210.75 | 1405 |  | Mise en production | 85% | Paramétrages | Delivery | 1.75 | 7 | 0 | Blocage client | En attente de demandes client car il reste 1h45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00156556 | 2026-02-12 | PDMDEP-31197 |  | GEODP | COMMUNE D HENDAYE | Alizée MARGOT | Migration 1 activité GEODP2 | 130 | 1300 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 2.5 | 4.5 | 0 | Blocage client | En attente signature PV |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00154684 | 2026-01-09 | PDMDEP-30431 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE BIARRITZ | Fabien REUTENAUER | Paramétrages complémentaires + Vision | 672.15 | 4481 |  | Paramétrages | 85% | Paramétrages | Delivery | 5.67 | 16.75 | 0 | Blocage client | Client ne valide pas les modèles |  | 67.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00154568 | 2026-01-29 | PDMDEP-30366 |  | GEODP | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | Alizée MARGOT | Migration V2 classique | 2009 | 4100 |  | Clôture | 51% | Paramétrages | Delivery | 4 | 4.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 500 | 1000 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0
00154362 | 2026-01-27 | PDMDEP-30316 |  | GEODP | COMMUNE DE CAEN | Alizée MARGOT | GeODP - Modification des marges via activation Editique | 200 | 2000 |  | Mise en production | 90% | PV | Développement / Produit | 0 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente version |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00153939 | 2026-01-21 | PDMDEP-30197 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DU MORBIHAN (CD 56) | Remy VINCENT | Paramétrage interface Pastell | 460 | 2300 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 0 | 5 | 0 | Blocage produit | Retour KO - client repousse à septembre en attendant qu'on corrige | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0
00152628 | 2025-07-01 | PDMDEP-30081 |  | LITTERALIS | BREST METROPOLE | Remy VINCENT | Interface Coriolis | 458 | 2290 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 43.98 | 83.88 | 0 | Blocage produit | En attente correction |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152635 | 2025-07-01 | PDMDEP-30080 |  | LITTERALIS | BREST METROPOLE | Remy VINCENT | DA/DPA | 2502.45 | 3735 |  | Paramétrages | 33% | Paramétrages | Delivery | 43.98 | 83.88 | 0 | Blocage client | NRP client sur prérequis param COO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152632 | 2025-07-01 | PDMDEP-30079 |  | LITTERALIS | BREST METROPOLE | Remy VINCENT | AME + TDC SIG | 693.75 | 1875 |  | Paramétrages | 63% | Paramétrages | Mixte | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Le client n'a plus de sujet à voir en AME |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00153633 | 2026-01-19 | PDMDEP-30063 |  | LITTERALIS | Commune de Saint-Dizier | Remy VINCENT | Mise en place Pack Littéralis Vision (Cartographie en ligne + Page publication dématerialisée des actes de Littéralis) | 350 | 3500 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 1 | 4 | 0 | Aucun | NC | NC | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152739 | 2026-01-14 | PDMDEP-29965 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Remy VINCENT | Paramétrage et modélisation redevances occupation du domaine public sur Littéralis | 751.1 | 2590 |  | Paramétrages | 71% | Paramétrages | Delivery | 3.5 | 12.25 | 0 | Blocage client | En attente validation client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152726 | 2026-01-14 | PDMDEP-29949 |  | LITTERALIS | MAIRIE DE PONTARLIER | Fabien REUTENAUER | Projet d'options supplémentaires Littéralis Expert | 2041.4 | 10207 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 19.5 | 33.5 | 0 | Blocage client | NRP sur la recette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152501 | 2026-01-12 | PDMDEP-29781 |  | GEODP | FREJUS | Alizée MARGOT | Migration V2 Placier | 3541.5 | 3935 | 750 | Lancement | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 3.25 | 4.75 | 0 | Blocage client | Le client souhaite attendre octobre | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152489 | 2026-01-12 | PDMDEP-29690 |  | GEODP | COMMUNE DE FREJUS | Alizée MARGOT | Migration V2 ODP | 1144.75 | 6025 | 750 | Mise en production | 81% | Paramétrages | Delivery | 12 | 17.5 | 0 | Blocage produit | En attente évolution ASTRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00145091 | 2026-01-09 | PDMDEP-29625 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE BIARRITZ | Fabien REUTENAUER | Paramétrages complémentaires + Vision | 187.5 | 1250 |  | Paramétrages | 85% | Paramétrages | Delivery | 5.67 | 16.75 | 0 | Aucun | NC | NC | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00152338 | 2026-01-09 | PDMDEP-29608 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE BIARRITZ | Fabien REUTENAUER | Paramétrages complémentaires + Vision | 787.5 | 5250 |  | Paramétrages | 85% | Paramétrages | Delivery | 5.67 | 16.75 | 0 | Blocage client | Reste 1 h à utiliser par le client. Il ne veut pas l'utiliser tant que la prestation 2ème vague n'est pas terminée. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00148286 | 2025-12-22 | PDMDEP-29211 |  | GEODP | Commune de Calais | Alizée MARGOT | max | 1083.333 | 4333.33 |  | Clôture | 75% | Paramétrages | Delivery | 3.5 | 4.25 | 0 | Blocage client | En attente client pour paiement CB - Retour commerce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00148148 | 2025-12-19 | PDMDEP-29124 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (CD 79) | Remy VINCENT | Flux communication | 157.5 | 787.5 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 2 | 2 | 0 | Blocage client | En attente de la montée de version du client qui ne nous donne pas de date |  | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00147236 | 2025-12-16 | PDMDEP-29014 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE CARCASSONNE | Remy VINCENT | Interfaces | 766.8 | 3195 |  | Paramétrages | 76% | Paramétrages | Delivery | 1 | 8 | 0 | Blocage client | En attente validation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00146509 | 2025-12-09 | PDMDEP-28657 |  | GEODP | PALAVAS LES FLOTS | Alizée MARGOT | Migration V2 | 3893.34 | 11451 |  | Clôture | 66% | Paramétrages | Delivery | 10.75 | 14.25 | 0 | Blocage produit | En attente évolution flux SAGA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
00145374 | 2025-11-28 | PDMDEP-28310 |  | GEODP | Commune de CLAMART | Alizée MARGOT | Migration V2 | 2040 | 6800 |  | Mise en production | 70% | Paramétrages | Delivery | 1 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente version |  |  |  | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0
00145118 | 2025-11-26 | PDMDEP-28238 |  | GEODP | VILLE DE VANNES | Alizée MARGOT | SEPA pour activité marché | 810 | 3000 |  | Paramétrages | 73% | Paramétrages | Delivery | 0.5 | 2 | 0 | Blocage produit | En attente évolution SEPA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458306 | 2025-02-28 | PDMDEP-28215 |  | LITTERALIS | VILLEFONTAINE | Remy VINCENT | Interfaces CNF + Ixbus | 3520 | 4400 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | NRP client prérequis |  | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00144864 | 2025-11-24 | PDMDEP-28206 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 1245 | 4150 |  | Paramétrages | 70% | Paramétrages | Delivery | 29.75 | 13.12 | 0 | Aucun | NC | NC | 690 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00144863 | 2025-11-24 | PDMDEP-28205 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 1125 | 7500 |  | Paramétrages | 85% | Paramétrages | Delivery | 29.75 | 13.12 | 0 | Aucun | NC | NC | 1762.5 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00144862 | 2025-11-24 | PDMDEP-28204 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 7160 | 8950 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 29.75 | 13.12 | 0 | Aucun | NC | NC | 895 | 895 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0
00144857 | 2025-11-24 | PDMDEP-28202 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' ESSONNE (CD 91) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 2640 | 13200 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 29.75 | 13.12 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0
00145001 | 2025-11-25 | PDMDEP-28175 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE BOBIGNY | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 8708.12 | 15014 |  | Paramétrages | 42% | Paramétrages | Delivery | 21 | 44 | 0 | Aucun | NC | NC | 1250 | 2812.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00144826 | 2025-11-24 | PDMDEP-28075 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE CAEN | Valentin CAUJOLLE | Modélisation factures | 140.5 | 1405 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 3.75 | 7 | 0 | Blocage client | En attente validation client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500768 | 2025-10-10 | PDMDEP-28062 |  | LITTERALIS | VILLE DE COLOMBES - DSIO | Remy VINCENT | Interface Pastell | 1610 | 2300 |  | Paramétrages | 30% | Paramétrages | Delivery | 2 | 0 | 0 | Blocage client | Le client doit revoir son paramétrage Pastell |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501305 | 2025-10-07 | PDMDEP-28061 |  | GEODP | COMMUNE DE LA CIOTAT | Alizée MARGOT | Migration V2 | 720 | 7200 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 4 | 4 | 0 | Blocage produit | En attente Export SAGA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496529 | 2025-08-27 | PDMDEP-28056 |  | GEODP | MAIRIE DE TOULOUSE | Alizée MARGOT | Migration V2 | 7175 | 10250 |  | Paramétrages | 30% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage commerce | En attente commande complémentaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499132 | 2025-08-26 | PDMDEP-28055 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (CD 94) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 8323.75 | 41618.75 |  | Mise en production | 80% | Paramétrages | Delivery | 78.5 | 112 | 0 | Aucun | NC | NC | 6000 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495929 | 2025-07-28 | PDMDEP-28054 |  | GEODP | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Alizée MARGOT | Migration V2 | 231 | 2310 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 0.17 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente correction evol KO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490160 | 2025-07-18 | PDMDEP-28052 |  | GEODP | METROPOLE DU GRAND NANCY | Alizée MARGOT | Migration V2 | 496 | 4960 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage produit | Interface e-GF KO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487190 | 2025-07-07 | PDMDEP-28051 |  | LITTERALIS | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE |  | Ajout commune | 1009.631 | 2524.09 |  | Paramétrages | 60% | Paramétrages | Delivery | 3.5 | 12.25 | 0 | Blocage commerce | En attente nouveau devis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479386 | 2025-06-05 | PDMDEP-28046 |  | GEODP | VILLE D'ANNEMASSE | Alizée MARGOT | Migration V2 | 6600 | 6600 |  | Paramétrages | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage commerce | En attente nouveau devis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485658 | 2025-05-23 | PDMDEP-28045 |  | GEODP | COMMUNE D AVIGNON | Alizée MARGOT | Migration V2 | 1155 | 8120 |  | Paramétrages | 86% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente retour client pour VSR + SEPA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477841 | 2025-05-05 | PDMDEP-28039 |  | LITTERALIS | [EVREUX] | Fabien REUTENAUER | AME | 2200 | 2200 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Le client ne veut pas suivre la prestation pour l'instant, le client ne répond pas à nos sollicitations de planification d'accompagnement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478867 | 2025-05-05 | PDMDEP-28038 |  | GEODP | VILLEURBANNE | Alizée MARGOT | Développement spécifique | 482.72 | 2413.6 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Développement / Produit | 0 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente version corrective |  | 1000 | 1413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474055 | 2025-05-05 | PDMDEP-28037 |  | LITTERALIS | LA CIOTAT |  | AME | 575 | 2300 |  | A assigner | 75% | Paramétrages | Delivery | 2.5 | 10 | 0 | Blocage client | Plus de besoin client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483799 | 2025-04-23 | PDMDEP-28036 |  | LITTERALIS | ISSY LES MOULINEAUX | Fabien REUTENAUER | Prestations Déploiement Littéralis Expert | 4812.5 | 19250 |  | Paramétrages | 75% | Paramétrages | Delivery | 31.5 | 31.5 | 0 | Blocage client | Client ne test pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468660 | 2025-04-18 | PDMDEP-28035 |  | LITTERALIS | MONTREUIL | Remy VINCENT | MAJ carto | 250 | 2500 |  | Paramétrages | 90% | PV | Carto | 0 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475575 | 2025-04-14 | PDMDEP-28034 |  | LITTERALIS | SAINT PIERRE (LA REUNION) | Fabien REUTENAUER | AME | 460 | 2300 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 1 | 10 | 0 | Blocage client | En attente atelier recette 1er juillet | 2026-07-01 | 161 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465386 | 2025-04-08 | PDMDEP-28031 |  | GEODP | FREJUS | Alizée MARGOT | Migration V2 | 386.66 | 6020 |  | Paramétrages | 94% | PV | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage produit | En attente refonte export ASTRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472944 | 2025-04-04 | PDMDEP-28030 |  | GEODP | INFOCOM MAISONS ALFORT | Alizée MARGOT | Migration V2 Voirie | 110 | 7775 |  | Mise en production | 90% | PV | Delivery | 0.08 | 0 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464365 | 2025-03-20 | PDMDEP-28028 |  | GEODP | CAP ATLANTIQUE | Alizée MARGOT | Interface ASTRE / Interface SEPA | 2200 | 2200 |  | Paramétrages | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | NRP client prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470688 | 2025-03-14 | PDMDEP-28027 |  | LITTERALIS | SENS | Fabien REUTENAUER | Déploiement Littéralis Expert | 3210 | 16050 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 19.5 | 56.33 | 0 | Blocage client | NRP client pour Pastell (RAF) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465057 | 2025-02-13 | PDMDEP-28024 |  | GEODP | COMMUNE DE FREJUS | Alizée MARGOT | Accompagnement à distance | 515 | 1030 |  | Paramétrages | 50% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Le client souhaite attendre septembre | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454387 | 2024-12-12 | PDMDEP-28023 |  | LITTERALIS | [LE PERREUX SUR MARNE] | Fabien REUTENAUER | Paramétrages complémentaires | 1114.29 | 1900 |  | Paramétrages | 41% | Paramétrages | Delivery | 0 | 2 | 0 | Blocage produit | En attente correction export CNF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451939 | 2025-01-20 | PDMDEP-28022 |  | GEODP | Andernos les Bains | Alizée MARGOT | Déploiement GEODP Terrasses | 450 | 2137.5 |  | Paramétrages | 79% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Attente retour client Portail Payfip et export finance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404496 | 2024-12-20 | PDMDEP-28021 |  | GEODP | MONT SAINT AIGNAN | Alizée MARGOT | Déploiement GEODP Placier | 2200 | 5730 |  | Paramétrages | 62% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente retour client SEPA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458057 | 2024-12-12 | PDMDEP-28020 |  | LITTERALIS | [CD 38] | Fabien REUTENAUER | Reprise AP | 11137.5 | 12375 |  | Mise à disposition PF | 10% | Mise à disposition PF | Externe (prestataire) | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Client relancé, NRP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454083 | 2024-11-18 | PDMDEP-28015 |  | LITTERALIS | [Chalon sur Saone] |  | Interface IxParapheur | 1710 | 1900 |  | Assigné | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 6.5 | 7 | 0 | Blocage client | NRP client prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494802 | 2025-10-20 | PDMDEP-28012 |  | GEODP | COMMUNE DE SAINT DENIS | Alizée MARGOT | Migration V2 | 11470.5 | 12745 |  | Mise à disposition PF | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | Plus de nouvelles du client après lancement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448204 | 2024-10-14 | PDMDEP-28005 |  | LITTERALIS | Nîmes | Remy VINCENT | Crédit de paramétrages | 13312 | 16100 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 131.75 | 149 | 0 | Blocage client | Pas de besoin client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464098 | 2024-04-29 | PDMDEP-28004 |  | GEODP | BELFORT (jvs-mairistem) | Alizée MARGOT | Déploiement placier, caisse et voirie | 3700 | 15535 |  | Paramétrages | 76% | Paramétrages | Delivery | 0 | 3.5 | 0 | Blocage produit | En attente Export ORMC XML | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421190 | 2023-12-18 | PDMDEP-28002 |  | LITTERALIS | OMDM (COMMUNAUTE DE COMMUNES OCEAN MARAIS DE MONTS) | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Prime | 1976 | 9880 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 10 | 15 | 0 | Blocage client | Client bloque le projet par mécontentement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501219 | 2025-09-09 | PDMDEP-27996 |  | LITTERALIS | VILLE DE GENNEVILLIERS | Fabien REUTENAUER | Paramétrages Littéralis Expert | 1275.8 | 6379 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 9.25 | 23.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502114 | 2025-10-03 | PDMDEP-27992 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE MARITIME (CD 17) | Fabien REUTENAUER | Tarifs de redevance 1j | 3770.1 | 4189 |  | Assigné | 10% | Mise à disposition PF | Delivery | 13.75 | 14 | 0 | Blocage projet | En attendant la clôture d'une autre prestation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406296 | 2023-09-26 | PDMDEP-27990 |  | LITTERALIS | FOUGERES | Fabien REUTENAUER | Interface Arpège | 425 | 5850 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 13.3 | 90 | 0 | Blocage client | En attente refonte formulaire côté client |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00143935 | 2025-11-21 | PDMDEP-27642 |  | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE (CD 84) - Direction des Routes | Remy VINCENT | Paramétrages spécifiques | 168.48 | 702 |  | Paramétrages | 76% | Paramétrages | Delivery | 1 | 4 | 0 | Blocage produit | En attente correction bug feuille de style |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499043 | 2025-10-13 | PDMDEP-27578 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE SETE | Fabien REUTENAUER | Déploiement Littéralis Expert | 2132.4 | 10662 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 3.5 | 23.5 | 0.01 | Blocage client | Réfléchi à annuler Pastell (tout le RAF) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493021 | 2025-07-29 | PDMDEP-27571 |  | LITTERALIS | Commune de Saint Lo | Remy VINCENT | Migration Littéralis Standard < Expert | 1222.6 | 6113 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 7.75 | 20 | 0 | Blocage client | NRP sur la validation des modèles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493613 | 2025-07-21 | PDMDEP-27570 |  | LITTERALIS | VILLE DE BAGNOLET | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 1567 | 15670 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 3.75 | 32 | 0 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471958 | 2025-03-11 | PDMDEP-27568 |  | LITTERALIS | [CD 29] | Fabien REUTENAUER | Interface Pastell | 350 | 3375 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 0.25 | 5 | 0 | Blocage client | En attente signature commande montée de version pour poursuivre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00144532 | 2025-11-20 | PDMDEP-27557 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE VITRY SUR SEINE | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 4992 | 12800 |  | Paramétrages | 61% | Paramétrages | Delivery | 9.25 | 36 | 0 | Aucun | NC | NC | 800 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485084 | 2025-07-02 | PDMDEP-27536 |  | LITTERALIS | [COMMUNE D ARCUEIL] | Fabien REUTENAUER | Interface Pastell | 2300 | 2300 |  | Assigné | 0% | Lancement | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | NRP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465345 | 2025-02-24 | PDMDEP-27535 |  | LITTERALIS | [Arcueil] | Fabien REUTENAUER | Déploiement Littéralis Expert | 5649 | 11749 |  | Paramétrages | 52% | Paramétrages | Delivery | 20.5 | 28 | 0 | Blocage client | NRP recette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495695 | 2025-07-25 | PDMDEP-27494 |  | GEODP | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Alizée MARGOT | Développement spécifique V2 | 140.4 | 702 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente retour de test |  | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495699 | 2025-07-25 | PDMDEP-27493 |  | GEODP | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Alizée MARGOT | Développement spécifique V2 | 964.1 | 9641 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | En attente de retour de test |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499344 | 2025-09-29 | PDMDEP-27379 |  | LITTERALIS | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE (CACP) | Fabien REUTENAUER | Modélisation spécifique | 331.5 | 3315 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 3 | 33.58 | 0 | Blocage client | NRP après de multiples relances |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478048 | 2025-03-06 | PDMDEP-27377 |  | LITTERALIS | [Vienne Condrieu Agglomération] | Fabien REUTENAUER | Déploiement Littéralis Prime | 702.33 | 15814 |  | Paramétrages | 96% | PV | Delivery | 19 | 35 | 0 | Aucun | NC | NC | 702.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466234 | 2025-05-07 | PDMDEP-27373 |  | LITTERALIS | Grand Dax | Fabien REUTENAUER | Interface Pastell | 401 | 2310 |  | Paramétrages | 83% | Paramétrages | Delivery | 0 | 7 | 0 | Blocage produit | Bug en attente de planification de correction |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481817 | 2025-06-23 | PDMDEP-27371 |  | LITTERALIS | VILLE DE VILLEJUIF | Remy VINCENT | Interface Pastell | 462 | 2310 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 0 | 7 | 0 | Blocage client | NRP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491593 | 2025-07-01 | PDMDEP-27365 |  | LITTERALIS | BREST METROPOLE | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 3121.2 | 31212 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 43.98 | 83.88 | 0 | Blocage client | En attente retour client Verif + API actes |  | 3121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00143506 | 2025-11-13 | PDMDEP-27117 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DE L AIN (CD 01) | Fabien REUTENAUER | Initiation à la redevance | 2203.272 | 2754.09 |  | Paramétrages | 20% | Paramétrages | Delivery | 7 | 7 | 0 | Blocage commerce | En attente requalification |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00141220 | 2025-10-16 | PDMDEP-27048 |  | LITTERALIS | DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME (CD 76) | Fabien REUTENAUER | Crédit de modélisation | 2584.74 | 5619 |  | Paramétrages | 54% | Paramétrages | Delivery | 16.92 | 56 | 0 | Blocage client | Pas de besoin client pour l'instant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488524 | 2025-08-28 | PDMDEP-27034 |  | GEODP | COMMUNE D'ANTIBES | Alizée MARGOT | Migration V2 | 2700.14 | 11190 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage commerce | En attente annulation prestation MEP mobile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500950 | 2025-09-30 | PDMDEP-27028 |  | LITTERALIS | VILLE DE DRANCY | Fabien REUTENAUER | Migration Standard vers Expert | 1200 | 6000 |  | Paramétrages | 80% | Paramétrages | Delivery | 10.75 | 17.5 | 0 | Blocage client | Client pas dispo test avant aout | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00141205 | 2025-10-16 | PDMDEP-27017 |  | LITTERALIS | COMMUNE NOUVELLE DE MAUGES SUR LOIRE | Remy VINCENT | Déploiement Littéralis Expert | 1212 | 12120 |  | Clôture | 90% | PV | Delivery | 11 | 52.5 | 0 | Aucun | NC | NC | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00142974 | 2025-11-05 | PDMDEP-26826 |  | LITTERALIS | VILLE DE COLOMBES - DSIO | Remy VINCENT | Litteralis Vision | 465 | 4650 |  | Paramétrages | 90% | PV | Delivery | 0 | 0 | 0 | Blocage client | NRP client pour montée de version pour activer le service en production |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00142941 | 2025-11-04 | PDMDEP-26814 |  | LITTERALIS | VILLE DE VILLEJUIF | Remy VINCENT | Litteralis Modèle facture + param Civil Net | 690 | 2300 |  | Paramétrages | 70% | Paramétrages | Delivery | 8.5 | 31.5 | 0 | Blocage client | En attente retour de test suite montée de version corrective |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00142659 | 2025-11-03 | PDMDEP-26783 |  | LITTERALIS | COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS | Fabien REUTENAUER | Déploiement LiEx | 2123.28 | 8847 |  | Mise à disposition PF | 76% | Paramétrages | Delivery | 4 | 45.5 | 0.01 | Aucun | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00141775 | 2025-10-28 | PDMDEP-26768 |  | LITTERALIS | Mairie de Plan d'Orgon | Valentin CAUJOLLE | Déploiement Littéralis Standard | 500 | 500 |  | Lancement | 0% | Lancement | Delivery | 1 | 1 | 0 | Blocage client | NRP client pour prérequis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REWORK_20260617
Analyse Rework — 17/06/2026
Administratif |  |  |  | Avancement |  | Blocage
Ticket Epic | Solution | Client | Nom du projet | Jalon | Temps restant (h) | Blocage | Détail blocage
PDMDEP-24216 | LITTERALIS | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Script purge de données | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-23539 | GEODP | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Déploiement 4 filiens | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-23419 | GEODP | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VERDUN | Migration V2 | Clôture |  | Blocage client | NRP PV
PDMDEP-23020 | GEODP | VILLE DE LA SEYNE SUR MER | Migration V2 | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-22494 | LITTERALIS | VILLE DE VILLEJUIF |  | Paramétrages | 2 | Blocage client | N'arrive pas à utiliser le flux WFS
PDMDEP-22100 | GEODP | COMMUNE DE CHALONNES-SUR-LOIRE |  | Mise en production | 8.75 | Blocage commerce | NRP client pour planification accompagnement
PDMDEP-22034 | GEODP | COMMUNE D AVIGNON |  | Paramétrages |  | Blocage client | NRP client VSR
PDMDEP-20676 | GEODP | AGEN |  | Paramétrages | 1 | Blocage commerce | En attente livraison version
PDMDEP-18954 | LITTERALIS | Maisons-Alfort | Déploiement Littéralis Expert | Paramétrages | 0.75 | Blocage client | Prérequis pastell en attente
PDMDEP-18749 | GEODP | Besançon Commune |  | Paramétrages | 3 | Aucun | NC
PDMDEP-18241 | LITTERALIS | CD 74 - HAUTE SAVOIE |  | Paramétrages |  | Blocage client | Format de données non valide
PDMDEP-18240 | LITTERALIS | Biarritz |  | Paramétrages |  | Aucun | NC
PDMDEP-18235 | LITTERALIS | CHALLANS |  | Paramétrages | 8.67 | Blocage commerce | Devis complémentaire en attente
PDMDEP-18212 | GEODP | Besançon |  | Paramétrages | 2 | Blocage produit | En attente dev SEPA
PDMDEP-18196 | LITTERALIS | Gentilly |  | Paramétrages | 1 | Blocage client | NRP client formation
PDMDEP-17413 | GEODP | Belfort |  | Paramétrages |  | Blocage produit | En attente export
PDMDEP-17167 | GEODP | Béziers |  | Paramétrages |  | Blocage juridique | Echanges en cours avec le juridique pour obtenir paiement de ce qui a été fait
PDMDEP-16868 | GEODP | Limoges |  | Paramétrages |  | Blocage produit | En attente de script correctif SAGA
PDMDEP-16116 | LITTERALIS | CD 01 |  | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-16031 | LITTERALIS | CD42 | AME | Paramétrages | 4.25 | Blocage client | Plus de besoin client pour terminer la presta
PDMDEP-15695 | LITTERALIS | CD Manche |  | Paramétrages | 3 | Blocage client | Pastell en interne pas sec, attente infos sous-type Iparapheur
PDMDEP-15413 | LITTERALIS | CD 76 Seine Maritime |  | Paramétrages | 5.75 | Blocage client | Reste du temps d'AME non consommé
PDMDEP-14779 | LITTERALIS | Antibes |  | Mise en production |  | Blocage client | Prestation terminée. Attente PV signé
PDMDEP-14716 | LITTERALIS | Béziers |  | Paramétrages | 3.92 | Blocage client | Pas de besoin client
PDMDEP-14551 | LITTERALIS | [Perpignan] |  | Paramétrages | 3 | Blocage client | En attente retour de test
PDMDEP-14403 | LITTERALIS | SAINT DENIS REUNION |  | Paramétrages | 2 | Blocage client | Données carto non valides
PDMDEP-14273 | LITTERALIS | CD Marne |  | Paramétrages |  | Blocage client | Données cartographiques toujours pas bonnes
PDMDEP-14254 | LITTERALIS | Dijon métropole |  | Mise en production | 1.75 | Blocage produit | Pb package
PDMDEP-14231 | GEODP | Les Sables d'Olonne |  | Mise en production | 0.5 | Blocage commerce | Le client refuse la mise en prod
PDMDEP-14099 | LITTERALIS | [Perpignan] |  | Paramétrages | 7.5 | Blocage client | NRP validation presta
PDMDEP-14095 | LITTERALIS | CC du Pays Sabolien |  | Paramétrages | 1 | Blocage client | NRP pour caler la mise en production
PDMDEP-13612 | GEODP | Niort |  | Paramétrages |  | Blocage produit | En cours côté produit
PDMDEP-13488 | LITTERALIS | Asnieres sur Seine |  | Clôture | 5 | Blocage commerce | Devis complémentaire en attente
PDMDEP-13280 | LITTERALIS | [Arles] |  | Paramétrages | 4.5 | Blocage client | NRP client
PDMDEP-13279 | GEODP | Eurométropole de Strasbourg |  | Paramétrages |  | Blocage produit | Attente livraison evol ORMC
PDMDEP-13128 | LITTERALIS | Valenciennes |  | Paramétrages | 0.25 | Aucun | NC
PDMDEP-12971 | GEODP | MAUGUIO |  | Paramétrages | 2 | Blocage produit | En attente export SAGA
PDMDEP-12713 | GEODP | LIMOGES |  | Clôture |  | Blocage client | Le client ne valide pas l'export
PDMDEP-12666 | LITTERALIS | LE MANS METROPOLE |  | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-12443 | LITTERALIS | CD79 - Deux Sèvres |  | Clôture | 2.97 | Aucun | NC
PDMDEP-12399 | LITTERALIS | CD09 | Interface BG | Paramétrages |  | Blocage client | En attente client
PDMDEP-12329 | LITTERALIS | ARRAS | Déploiement Littéralis Expert | Paramétrages |  | Aucun | NC
PDMDEP-12241 | LITTERALIS | [SM Routes de Guadeloupe] | Déploiement de Littéralis Expert | Paramétrages | 1 | Blocage client | Données carto KO pour MEP
PDMDEP-12222 | LITTERALIS | CD14 | Modélisation spécifique | Clôture |  | Blocage client | NRP test client
PDMDEP-11477 | LITTERALIS | MONTPELLIER MMM | Déploiement Module AC | Clôture |  | Aucun | NC
PDMDEP-9106 | LITTERALIS |  | CD78 | Paramétrages | 2 | Blocage client | En attente de montée de version du client
PDMDEP-6233 | GEODP | MONTELIMAR | Déploiement GEODP | Paramétrages | 2 | Blocage client | NRP client prérequis CB et Payfip - Attente retour STO en congés jusqu'au 18/06
PDMDEP-6161 | GEODP | VILLEURBANNE | Migration V2 | Mise en production |  | Blocage produit | En attente livraison évolution
PDMDEP-6023 | GEODP | SOTTEVILLE LES ROUENS |  | Paramétrages | 1 | Blocage client | En attente recette client suite livraison version corrective
PDMDEP-5703 | GEODP | BOULOGNE | Migration V2 + Exports | Paramétrages | 2 | Blocage produit | En attente correctif Export GA
PDMDEP-5596 | GEODP | IVRY-SUR-SEINE | Migration V2 | Paramétrages | 7 | Blocage client | Projet mis en standby par le client jusqu'à fin juin
PDMDEP-4421 | LITTERALIS |  |  | Paramétrages | 7 | Blocage client | NRP client
PDMDEP-4395 | LITTERALIS | COLMAR | Déploiement Littéralis Prime | Paramétrages | 5 | Aucun | NC
PDMDEP-2155 | LITTERALIS | COMMUNE DE CHAMBERY | Montée de version + Pastell | Paramétrages | 3 | Blocage client | Client bloque la MAJ en prod
PDMDEP-2153 | LITTERALIS | COMMUNE DE SELESTAT | Migration LiExpert vers LiPrime | A assigner | 9.75 | Blocage client | Aucune nouvelle du client

## PRESTATIONS_GRATUITES_20260617
Analyse Rework — 17/06/2026
Administratif |  |  |  | Avancement |  | Blocage
Ticket Epic | Solution | Client | Nom du projet | Jalon | Temps restant (h) | Blocage | Détail blocage
PDMDEP-33781 | LITTERALIS | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Modélisation de petits éléments sur Littéralis | Assigné | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-33583 | LITTERALIS | COMMUNE DE VIERZON | Changement intitulé de signature Litt STD | Assigné | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-33363 | LITTERALIS | AMIENS METROPOLE | MM - Up - LiExp - Vérif | Lancement | 2 | Aucun | NC
PDMDEP-33304 | LITTERALIS | VILLE DE VILLEURBANNE | Màj carto | Lancement | 5 | Blocage client | Client pas dispo avant l'été
PDMDEP-33254 | LITTERALIS | COMMUNE DE SAINT DIZIER | Mise en place Signature Electronique | Paramétrages | 1 | Aucun | NC
PDMDEP-33214 | GEODP | COMMUNE DE CESTAS | Commande d'un Pax + M2M pour remplacer le smartphone | Clôture | 0.83 | Aucun | NC
PDMDEP-32565 | LITTERALIS | [CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR] | Afficher les AP signé avant MEP WFS | Lancement | 1 | Blocage client | NRP
PDMDEP-32455 | LITTERALIS | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Commune de HEM - Retirer bloc signature | Mise en production | 1 | Aucun | NC
PDMDEP-32438 | LITTERALIS | DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES (CD 66) | Licence SHERPA SD - et Installation Sherpa PDEF existante clé numérique | Lancement | 0.5 | Aucun | NC
PDMDEP-32411 | LITTERALIS | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Modification redevances | Assigné | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-32381 | LITTERALIS | COMMUNE DE GRASSE | LiEx - Passage de 5 jetons à une connexion illimitée | Assigné | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-32009 | LITTERALIS | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO | [TULLE AGGLO] Accomp modélisation | Paramétrages | 1 | Aucun | NC
PDMDEP-31528 | LITTERALIS | COMMUNE DE LILLE | Màj carto | Assigné | 1 | Aucun | NC
PDMDEP-31516 | LITTERALIS | COMMUNE DE VIRE NORMANDIE | Litteralis Verif | Lancement | 2 | Blocage client | Pas de réponse du client
PDMDEP-30599 | LITTERALIS | CD05 | Flux WFS Com - mise à dispo en test | Paramétrages | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-30241 | GEODP | MOLSHEIM | Migration GEODP 1 vers GEODP 2 (Placier) | Clôture | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-30044 | LITTERALIS | DEPARTEMENT DU FINISTERE (CD 29) | Commande du flux WFS COM pour Inforoute | Clôture | 1.75 | Blocage client | Le client n'arrive pas à utiliser le flux
PDMDEP-28507 | LITTERALIS | DIR CENTRE EST - LYON |  | Mise à disposition PF | 0 | Aucun | NC
PDMDEP-26919 | LITTERALIS | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE (CD 27) - Direction de la mobilité |  | Lancement | 2 | Aucun | NC
PDMDEP-26831 |  | CD74 | MAJ carto | Assigné | 2 | Blocage client | NRP suite analyse données KO
PDMDEP-24863 | LITTERALIS | Commune de Caen |  | Lancement | 2 | Aucun | NC